## 开发计划
开发计划
系统/项目 | 模块 | 业务功能 | 一级功能 | 详细描述 | 完成状态 | 计划完成时间
WCS | 系统配置 | 输送线配置 | 设备对接信息转发 | 断线自动重连，输送线任务信息交互等 | 完成 | 2024-10-12
|  | 堆垛机配置 | 设备对接信息转发 | 断线自动重连，堆垛机任务信息交互等 | 未完成 | 2024-10-21
|  | 穿梭车配置 | 设备对接信息转发 | 断线自动重连，穿梭车任务信息交互等 | 未完成 | 2024-10-25
| 设备管理 | 设备信息 | 查询，设备启用/禁用 | 设备开关配置 | 完成 | 2024-10-08
|  | 设备协议信息 | 查询 | PLC数据块地址对接 | 完成 | 2024-10-09
|  | 设备协议明细信息 | 查询 | PLC数据块地址信息说明 | 完成 | 2024-10-10
| 任务管理 | 任务信息 | 查询，修改 | 查看出入库任务执行情况，手动修改任务执行情况 | 未完成 | 2024-11-12
|  | 任务历史 | 查询 | 查询已完成的出入库任务 | 未完成 | 2024-11-12
| 基础管理 | 路由配置信息 | 查询，配置路由 | 搭建输送设备出入库路由信息 | 完成 | 2024-10-11
| 用户管理 | 用户管理 | 增删改查 | 操作用户信息，修改用户角色等 | 完成 | 2024-10-14
|  | 权限管理 | 角色权限分配 | 设置角色权限，限制对应角色的用户访问权限 | 完成 | 2024-10-17
|  | 角色管理 | 增删改查 | 用户所属角色 | 完成 | 2024-10-15
| 日志管理 | 接口日志 | 查询 | 记录与WMS/AGV等交互报文日志 | 未完成 | 2024-10-27
|  | 操作日志 | 查询 | 记录人工修改任务状态等操作日志 | 未完成 | 2024-10-28
WMS | 用户管理 | 用户管理 | 增删改查 | 操作用户信息，修改用户角色等 | 完成 | 2024-10-14
|  | 权限管理 | 角色权限分配 | 设置角色权限，限制对应角色的用户访问权限 | 完成 | 2024-10-17
|  | 角色管理 | 增删改查 | 用户所属角色 | 完成 | 2024-10-15
| 基础管理 | 仓库信息 | 增删改查 | 区域所属仓库信息 | 完成 | 2024-10-12
|  | 区域信息 | 增删改查 | 货位所属区域信息 | 完成 | 2024-10-12
|  | 巷道信息 | 查询 | 配置巷道对应出入库站台信息 | 完成 | 2024-10-12
|  | 货位信息 | 查询、修改、启用、禁用 | 手动修改货位状态，启用/禁用货位 | 完成 | 2024-10-12
|  | 物料信息 | 增删改查 |  | 完成 | 2024-10-13
| 任务管理 | 任务信息 | 查询 | 查询未完成的出入库任务 | 未完成 | 2024-11-04
|  | 任务历史 | 查询 | 查询已完成的出入库任务 | 未完成 | 2024-11-05
| 单据管理 | 入库单 | 增删查 | 手动创建入库单、组盘创建入库单、支持下发创建入库单（需跟上游系统接口对接） | 未完成 | 2024-10-31
|  | 出库单 | 增删查 | 手动创建出库单、激活出库单创建任务并下发任务到WCS | 未完成 | 2024-11-04
| 库存管理 | 库存信息 | 查询 |  | 未完成 | 2024-11-05
|  | 库存信息明细 | 查询 |  | 未完成 | 2024-11-06
|  | 库存视图 | 查询 |  | 未完成 | 2024-11-07
| 日志管理 | 接口日志 | 查询 | 记录与WCS/上游系统等交互报文日志 | 未完成 | 2024-11-08
|  | 操作日志 | 查询 | 记录人工操作日志 | 未完成 | 2024-11-09
PDA | 组盘入库 | 入库单 |  | 组盘创建入库单 | 未完成 | 2024-11-15
| 查询 |  |  | 查询库存库位相关信息 | 未完成 | 2024-11-15