## 创智
供应商 | 设备 | 接口类型 | 接口地址 | 接口发布日期 | 计划开始测试时间 | 完成测试时间
创智 | 中后段物流工序设备 | 设备联机 | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/EqptRun | 2023-10-31 | 2023-11-06 | 2023-11-06
创智 | 中后段物流工序设备 | 心跳 | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/EqptAlive | 2023-10-31 | 2023-11-06 | 2023-11-06
创智 | 中后段物流工序设备 | 设备状态 | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/EqptStatus | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-11-07
创智 | 中后段物流工序设备 | 设备报警 | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/EqptAlert | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-11-07
创智 | 中后段物流工序设备 | 关键零部件上机 | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/PartUpLoad | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 2023-11-08
创智 | 中后段物流工序设备 | 关键零部件下机 | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/PartDownLoad | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 2023-11-08
创智 | 中后段物流工序设备 | 托盘单电芯解绑 | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/TrayCellUnbind | 2023-10-31 | 2023-11-09 | 2023-11-09
创智 | 中后段物流工序设备 | 整盘电芯解绑 | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/TrayUnbind | 2023-10-31 | 2023-11-09 | 2023-11-09
创智 | 中后段物流工序设备 | 单电芯属性获取 | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/CellState | 2023-10-31 | 2023-11-10 | 2023-11-10
创智 | 中后段物流工序设备 | 整盘电芯属性获取 | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/TrayCellsStatus | 2023-10-31 | 2023-11-10 | 2023-11-10
创智 | 中后段物流工序设备 | 静置\陈化入库（整托盘） | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/OCVInput | 2023-10-31 | 2023-11-11 | 2023-11-11
创智 | 中后段物流工序设备 | 静置\陈化出库（整托盘） | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/AgingOutput | 2023-10-31 | 2023-11-11 | 2023-11-11
创智 | 中后段物流工序设备 | 工艺路线申请 | https://mom-a.cosmx.com:8095/api/MachineIntegration/ProcessApply | 2023-10-31 | 2023-11-11 | 2023-11-11