## 参数表
需求调研阶段 | 开发设计阶段 | 现场调试阶段 | 整个项目培训阶段 | 项目验收阶段
流程确认 | 详细设计 | 现场调试 | 整个项目培训阶段 | 项目验收协助
接口设计 接口文档 | 软件程序开发 | 局部功能测试和优化 |  | 资料移交
设备端需求和交流 | 软件程序测试 | 整体上线运行跟进

## 北汽项目
北汽项目WMS软件进度表
项目名称：北汽项目
项目编号： 文件编号：
序号 | 事项 | 工期 | 开始日期 | 完成日期
1 | 需求调研阶段 | 6 | 2026-04-17 | 2026-04-22
1.1 | 流程确认 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-17
1.2 | 设备端需求和交流 | 4 | 2026-04-18 | 2026-04-21
1.3 | 接口设计 接口文档 | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22
2 | 开发设计阶段 | 14 | 2026-04-23 | 2026-05-06
2.1 | 详细设计 | 2 | 2026-04-23 | 2026-04-24
2.2 | 软件程序开发 | 10 | 2026-04-25 | 2026-05-04
2.3 | 软件程序测试 | 2 | 2026-05-05 | 2026-05-06
3 | 现场调试阶段 | 12 | 2026-05-07 | 2026-05-18
3.1 | 现场调试 | 7 | 2026-05-07 | 2026-05-13
3.2 | 局部功能测试和改善 | 2 | 2026-05-14 | 2026-05-15
3.3 | 整体上线运行跟进 | 3 | 2026-05-16 | 2026-05-18
4 | 整个项目培训阶段 | 3 | 2026-05-19 | 2026-05-21
4.1 | 整个项目培训阶段 | 3 | 2026-05-19 | 2026-05-21
5 | 项目验收阶段 | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-23
5.1 | 资料移交 | 2 | 2026-05-22 | 2026-05-23
计划单位：湖南宽海智能装备有限公司 计划日期：2026年4月22日
Formulas:
完成日期 = [开始日期]+[工期]-1
开始日期 = [完成日期, row above]+1