东安公司物料中心智能化仓储试点项目    一期二期设备并线上线方案

# 一、项目概况

## （一）项目背景

本项目为WMS-iWMS-CTU调度系统及设备并线二期项目，核心目标是完成二期iWMS调度系统的生产环境上线，实现与一期已运行的输送线、播种墙及原有CTU设备的无缝兼容与协同运行。一期系统已稳定上线多年，承载核心业务订单处理；二期iWMS系统已完成测试联调，需通过本次上线实现“新调度系统+新旧设备”的全链路贯通，提升订单处理效率与系统扩展性。

## （二）核心业务逻辑

WMS负责业务订单发起与管理，iWMS作为核心调度枢纽，将订单指令传输至CTU（调度执行单元）及输送线、播种墙等设备完成物理执行。本次上线后，二期iWMS需替代一期原调度系统，保持与一期设备的通信协议适配，确保订单从生成到执行的全流程无断点。

## （三）上线范围

- 系统范围：二期iWMS调度系统（含订单路由、设备映射、数据交互模块）、WMS与iWMS接口升级、CTU通信适配模块。

- 设备范围：一期存量输送线、播种墙、CTU设备，二期新增配套设备输送线、播种墙、CTU设备。

- 数据范围：一期生产数据（订单、库存、设备配置）迁移与同步，二期系统配置数据固化。

# 二、上线目标

## （一）核心目标

- 平稳切换：在预设时间窗口内完成系统切换，业务中断时间≤10小时（控制在夜间低峰期）。

- 兼容稳定：二期iWMS与一期设备通信成功率≥99.9%，设备联动响应延迟≤2s。

- 数据准确：订单数据、库存数据、设备状态数据在切换前后一致性100%，无数据丢失或错乱。

- 业务连续：上线后订单处理全流程通畅，且支持二期新增业务场景。

## （二）次要目标

- 建立完善的上线应急机制，异常响应时间≤15分钟。

- 完成上线后3天稳定运行验证，输出明确的上线验收结论。

- 沉淀可复用的系统并线切换经验，为后续系统升级提供参考。

# 三、上线组织架构与职责分工

## （一）组织架构

成立上线专项工作组，由项目总负责人统筹，下设技术执行组、业务保障组、设备保障组、应急指挥组四大专项小组，各组明确负责人及成员，实行“谁主管、谁负责”的责任制。

# 四、上线前准备

## （一）技术准备

- 兼容性验证：完成二期iWMS与一期输送线、CTU的通信协议兼容性测试，明确适配参数并固化。

- 系统配置固化：在二期测试环境完成iWMS订单路由规则、设备映射关系、数据交互频率等核心配置，导出配置文件并备份，禁止上线前临时修改。

- 环境搭建与联调：搭建与生产环境一致的模拟环境，复现一期日常业务场景，完成3轮全流程并线联调，确保订单从WMS发起→iWMS调度→CTU执行→设备完成的全链路无报错，测试通过率100%。

- 接口升级与测试：完成WMS与二期iWMS的接口升级，测试接口数据传输的及时性与准确性（无丢包、无乱码）。

## （二）数据准备

- 一期数据备份： iWMS开发工程师对一期生产环境数据（库位信息）进行全量备份。

- 数据同步方案：制定一期与二期数据同步规则，明确库存数据、未完成订单在切换前的同步节点（当天13:00前完成最后一次同步），由业务专员与iWMS开发工程师共同核对同步结果，确保数据一致性。

- 测试数据准备：准备覆盖一期全订单类型（入库、出库）及二期新增订单类型的测试数据，共计≥100条，包含正常订单、异常订单（如库存不足、设备忙），用于上线后全流程验证。

## （三）设备准备

- 二期设备检修：切换当天由设备工程师联合厂商对二期CTU、输送线、播种墙进行全面检修，重点检查传动部件、传感器、通信模块。

- 设备参数核对：整理一期/二期设备IP地址、通信端口、设备编号等核心参数，与二期iWMS系统配置的设备参数逐一核对，形成《设备参数核对表》。

- 一期地码准备：一期地码重新粘贴。

# 五、上线实施流程（T日）

## （一）上线时间窗口

选择业务低峰期执行上线，确定切换日当天14:00-次日04:00为核心切换窗口，预留04:00-06:00为问题缓冲窗口，若核心窗口内未完成切换或出现重大异常，立即启动应急方案。

## （二）具体实施步骤（按时间节点）

| 时间节点 | 执行环节 | 具体操作 | 责任小组 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当日14:00-14:30 | 业务暂停与订单归档 | 1. 业务专员在WMS系统停止接收新订单；2. 跟踪一期系统在途订单执行状态，完成的订单归档，未完成的手动终止并记录；3. 截图留存一期系统订单停止接收状态。 | 业务保障组 | WMS无新订单进入，在途订单全部处理完毕或归档，状态截图留存 |
| 14:30-15:00 | 一期系统断开连接 | 1. 实施工程师关闭一期原调度系统服务进程；2. 开发工程师断开一期调度系统与CTU、输送线、播种墙的通信连接；3. 记录断开前设备状态（均为“待机”）。 | 技术执行组 | 一期调度系统服务停止，通信连接状态为“断开”，设备状态正常 |
| 15:00-20:30 | 二期系统启动与配置 | 1. 实施工程师启动二期iWMS调度模块及相关服务；2. 开发工程师导入一期设备参数配置，建立iWMS与CTU、一期设备的通信连接；3.贴码及库位测试 | 技术执行组 | 二期iWMS服务正常启动，与所有设备通信连接成功率100% |
| 20:30-22:00 | 设备联动测试 | 1. 设备保障组启动输送线、播种墙、CTU，确认设备待机状态；2. 实施工程师下发单设备控制指令（启停、调速），验证响应；3. 执行全链路联动测试（订单→iWMS→CTU→输送线→播种墙→完成）。 | 设备保障组+技术执行组 | 单设备响应及时（≤2s），全链路联动无卡顿，指令执行准确 |
| 22:00-24:00 | 数据验证与订单测试 | 1. 实施工程师核对二期系统中同步的一期数据（库存、订单）与备份数据一致；2. 业务专员导入测试订单，执行全流程测试（100条）；3. 实施工程师记录订单处理时间与准确率。 | 技术执行组+业务保障组 | 数据一致性100%，测试订单处理成功率100%，平均处理时间≤5s/单 |

# 六、上线后稳定保障（T日至T+3天）

## （一）实时监控机制

- 生产时间值守：T日至T+1日，技术执行组、设备保障组安排专人现场值守；T+2日至T+3日，保持值守，确保异常即时响应。

- 异常上报通道：建立“现场人员→小组负责人→应急指挥组”三级上报通道，异常发生后15分钟内必须上报至应急指挥组，确保问题不拖延。

## （二）业务量梯度提升

为验证系统稳定性，采用“梯度提量”策略：

- T+1日：订单量控制在日常量的30%，重点验证流程通畅性。

- T+2日：提升至日常量的60%，监控系统并发处理能力。

- T+3日：提升至日常量的100%，模拟正常业务场景。

## （三）问题处置与记录

上线后出现的所有问题，由对应负责人员处置，按“发现-上报-处理-验证-记录”流程执行，建立《上线问题跟踪表》，详细记录问题描述、处置时间、责任人、解决方案及结果，每日汇总至工作群。

## （四）上线验收

满足技术要求并验收通过后，出具《项目上线验收报告》，正式确认项目上线完成；若未通过，明确整改项及时间，整改完成后重新验收。

# 七、风险识别与应急处置

## （一）风险分级与应对措施

| 风险等级 | 风险描述 | 触发条件 | 应急措施 | 处理人员 | 恢复目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级（致命） | 二期iWMS与CTU完全断连，设备无法联动，业务中断超1小时 | 通信配置错误或模块故障，30分钟内无法修复 | 1.切换备用生产环境。2.设备恢复正常使用 | Iwms与RCS实施开发工程师 | 不影响生产及业务使用 |
| 二级（严重） | 单条输送线卡顿，影响部分订单处理，30分钟内无法解决 | 1.设备硬件异常（传感器，电机） 2.设备断电或未复位 | 1.硬件检修2.输送线上订单重新下发 | 输送线硬件及软件工程师 | 30分钟内启用备用通道，2小时内修复故障设备 |

# 八、附则

## （一）人员安排

上线期间所有参与人员需严格遵守时间节点，不得擅自离岗，如需调整需提前向小组负责人报备，确保责任到人。

## （二）沟通机制

上线期间建立专项沟通，每日下午16:00召开上线进度会，汇总前一日情况，明确当日重点。