## 20250605
方钢项目-项目会议纪要 （Project Meeting Minutes)
一、项目基本情况（Project Basic Info）
会议名称（Meeting Name）： | WMS与业务部门确认流程会议 | 召集人(Called By): | 潘宇城
会议日期（Meeting Date：） | 2026-03-06 | 开始时间（Start time）: | 10:30
会议地点（Meeting Place）: | 龙图会议室 | 持续时间（Meeting duration）： | 90
记录人（Minuted by）： | 王鑫辉 | 审核人（Reviewed by）： | 潘宇城
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果） Meeting Objective ( to brief the meeting objective, including the expected outcome )
本次会议明确设备通讯、物料流转、系统对接、功能需求及现场配套物资与实施计划，敲定各项待确认事项推进节点。
三、参加人员（Meeting attenders）
王鑫辉、龙图潘宇城等项目人员 |  | 豪鹏项目人员
四、会议记录
1、车间自动门联动逻辑：AGV 通过接口向 WCS 下发开门 / 离开信号，由 WCS 统一管控自动门的启闭动作，WCS与自动门交互协议需要尽快确定； 2、高温烘烤至常温静置 2 立库流转优化：高温烘烤下料口物料托盘反向，AGV 无原地旋转接料空间，需由 AGV 取料后暂存至成品立库缓存架完成转向中转，再由 AGV 转运入库至常温静置 2 立库； 3、2026 年 4 月 13 日，将于工厂开展实操演示：通过 PDA 下发任务指令，完成 AGV 货架取、放料搬运作业； 4、现场龙图立库缓存架采用 Modbus 协议，实现有料 / 无料状态信号交互； 5、20PPM 车间与 10PPM 车间，分别独立部署一套 WMS/WCS 系统； 6、由 WMS 搭建物料信息维护模块；相关物料信息由豪鹏对接工艺人员收集完善后，同步补充至项目交流群； 7、AGV 搬运工艺路线需支持参数化配置，便于后期灵活调整； 8、现场所有设备上下料口统一区分规划 Modbus 交互地址（例：上料口 1 地址 1000、上料口 2 地址 2000、下料口 1 地址 3000，依此类推），相关设备定义的地址由豪鹏催促设备开发人员填入，表格已发送至项目交流群（高温烘烤为重点）； 9、实现库存及货位信息平面可视化展示功能； 10、一注后常温立库货架归属豪鹏管理；外部设备向该立库存入或取出托盘时，通过 Modbus 交互地址内的位置数值与立库实际货位绑定映射（示例：设备 1 下料地址为 1000、赋值为 1，则对应搬运至立库 1 号货位）； 11、MES 与 WMS 需完成上料、下料、入立库校验三类接口对接；接口定义与联调工作，待现场进场后MES才能开展实施； 12、由 WCS 对接采集风速仪数据并封装标准接口，供豪鹏系统调用读取（该需求已提出，待最终确认）； 13、所有龙图立库缓存架仅限 AGV 自动搬运作业；若需人工干预上下料，仅可通过 PDA 下发手动下料任务，将指定托盘转运至对应工位； 14、确定机房布局及服务器安装摆放点位； 15、输出项目人员进场计划，明确到场人员名单； 16、明确货架、传感器的交付周期与实施排期； 17、同步提供标准色卡资料； 18、配置 PDA 设备：共计 10 台；
五、会议纪要发放范围
报送：龙图智能、豪鹏科技
主送：项目组全体成员
抄送：供应商或其他开发小组