## Sheet1
开始时间 | 2026-02-20
 | time axis 2026-02-20 to 2026-10-12
推进阶段 | 序号 | （年月日） 推进步骤 | 工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081 | 46082 | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142 | 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173 | 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203 | 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234 | 46235 | 46236 | 46237 | 46238 | 46239 | 46240 | 46241 | 46242 | 46243 | 46244 | 46245 | 46246 | 46247 | 46248 | 46249 | 46250 | 46251 | 46252 | 46253 | 46254 | 46255 | 46256 | 46257 | 46258 | 46259 | 46260 | 46261 | 46262 | 46263 | 46264 | 46265 | 46266 | 46267 | 46268 | 46269 | 46270 | 46271 | 46272 | 46273 | 46274 | 46275 | 46276 | 46277 | 46278 | 46279 | 46280 | 46281 | 46282 | 46283 | 46284 | 46285 | 46286 | 46287 | 46288 | 46289 | 46290 | 46291 | 46292 | 46293 | 46294 | 46295 | 46296 | 46297 | 46298 | 46299 | 46300 | 46301 | 46302 | 46303 | 46304 | 46305 | 46306 | 46307
合同签订 | 1 | 合同生效 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-20
技术确认 | 2 | 技术参数及技术文件确认 | 7 | 2026-02-21 | 2026-02-28
设计开发阶段 | 3 | 概要设计 | 3 | 2026-03-01 | 2026-03-04
| 4 | 详细设计 | 5 | 2026-03-05 | 2026-03-10
| 5 | 软件程序开发 | 41 | 2026-03-11 | 2026-04-21
| 6 | WMS、WCS底层搭建 | 9 | 2026-03-11 | 2026-03-20
| 7 | WMS-PDA开发 | 5 | 2026-03-20 | 2026-03-25
| 8 | WMS-货位、物料存储 | 3 | 2026-03-26 | 2026-03-29
| 9 | WCS-对接上位机 | 4 | 2026-03-30 | 2026-04-03
| 10 | WCS-对接AGV | 5 | 2026-04-04 | 2026-04-09
| 11 | WCS-对接WMS | 2 | 2026-04-10 | 2026-04-12
| 12 | 对接MES、设备 | 5 | 2026-04-14 | 2026-04-19
| 13 | 现场演示调度AGV搬运 | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-13
| 14 | 软件程序测试 | 7 | 2026-04-22 | 2026-04-29
现场调试阶段 | 15 | 现场调试 | 10 | 2026-04-30 | 2026-05-10
| 17 | 整体上线试运行 | 10 | 2026-05-06 | 2026-05-16
| 16 | 局部功能测试和改善 | 5 | 2026-05-15 | 2026-05-20
产能爬坡优化、验收阶段 | 18 | 整个项目完善和优化 | 7 | 2026-05-17 | 2026-05-24
| 19 | 整个项目陪产和产能爬坡 | 90 | 2026-05-06 | 2026-08-04
| 20 | 整个项目培训 | 20 | 2026-05-17 | 2026-06-06
| 21 | 项目验收协助 | 10 | 2026-08-04 | 2026-08-14
|  |  |  | 截至日： | 2026-08-14