## ERP接口清单
特创ERP&WMS接口清单
| 日期：2024-07-25 | [11 empty] | 思方填写 | 特创填写 | 美瑞安填写 | 思方填写 | 特创填写
序号 | 接口名称 | 备注 | 数据流向 | 接口提供方 | 接口调用方 | 名字 | 对应旧版本接口 | 对应仓库 | 对应流程 | 流程涉及接口 | 优先级 | 开发负责人 | 报文计划交期 | 双方报文确认日期 | 美瑞安开发计划交期 | 思方开发计划交期 | 确认思方完成开发 | 测试结果 | 报文&开发天数 | 测试天数
1 | ERP001 | 新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 物料接收接口 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 标准入仓流程【有采购订单入仓+寄售】 | ERP->WMS：采购单下推（WMS003）；WMS->ERP：物料接收（ERP001）；WMS->ERP：物料检验（ERP002）；WMS->ERP：物料入仓（ERP003）； | 高 | 熊强先 | 2024-08-05 | 240807已OK | 2024-08-30 | 2024-08-07 | 8.14：已ok |  | 3 | 0.2
2 | ERP002 | 原来是wms的接口，现在改为erp的接口，调整接口方向，属新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 物料检验接口 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 标准入仓流程【有采购订单入仓+寄售】 | ERP->WMS：采购单下推（WMS003）；WMS->ERP：物料接收（ERP001）；WMS->ERP：物料检验（ERP002）；WMS->ERP：物料入仓（ERP003）； | 高 | 熊强先 | 2024-08-08 | 240807已OK | 2024-08-30 | 2024-08-10 | 8.14：已ok |  | 3 | 0.2
3 | ERP003 | 已有 | WMS->ERP | ERP | WMS | 物料入仓接口 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 标准入仓流程【有采购订单入仓+寄售】【已经做过，按需调整】 | ERP->WMS：采购单下推（WMS003）；WMS->ERP：物料接收（ERP001）；WMS->ERP：物料检验（ERP002）；WMS->ERP：物料入仓（ERP003）； | 高 | 熊强先 |  | 240807已OK | 2024-08-30 | 2024-08-14 | 8.14：已ok |  | 0 | 0
4 | ERP004 | 新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 物料接收&入仓接口【同时生成两张单据】 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 标准入仓流程【客供料】、标准入仓流程【无采购单】 | WMS->ERP：物料接收&入仓（ERP004） | 低 | 熊强先 | 2024-08-15 | 240807已OK | 2024-08-30 | 2024-08-17 | 8.19：已ok |  | 5 | 1
| WMS002 | 新增接口 | ERP->WMS | WMS | ERP | 物料送检接口 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 物料返仓流程 | ERP->WMS：送检单出库申请（WMS002）；WMS->ERP：标准入仓（ERP005）； | 中 | 熊强先 | / | 240807已OK | 2024-08-30 |  | 9.2：已ok
5 | ERP005 | 新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 送检单管理【入库】接口 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 物料送检返仓及退货出库流程 | ERP->WMS：送检单出库申请（WMS002）；WMS->ERP：标准入仓（ERP005）； | 中 | 熊强先 | 2024-08-20 | 240807已OK | 2024-08-30 | 2024-08-22 | 已ok |  | 3 | 1
6 | ERP006 | 新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 维修退料入仓接口 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 维修退料入仓流程 | ERP->WMS：维修退料申请（WMS012）；WMS->ERP：维修退料入仓（ERP006） | 低 | 熊强先 | 2024-08-24 | 240826：已ok | 2024-08-30 | 2024-08-26 | 9.2：已ok |  | 3 | 0.2
8 | ERP007 | 新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 盘赢盘亏接口 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 原材料库存盘点入仓及出仓流程 | WMS->ERP：盘盈盘亏（ERP007） | 低 | 熊强先 | 2024-08-29 | 240826：已ok |  | 2024-08-31 | 9.2：已ok |  | 4 | 0.5
9 | ERP008 | 新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 客供回收接口 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 客供料回收入库流程 | ERP->WMS：客供料回收申请（WMS001）；WMS->ERP：客供料入仓（ERP008） | 低 | 邓佳琪 | 2024-08-05 | 240812已ok | 2024-08-30 | 2024-08-08 | 8.14：已ok |  | 4 | 0.5
10 | ERP009 | 新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 退料入仓接口[标准] |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 标准领料退料入仓流程 | ERP->WMS：标准领料退料申请（WMS012）；WMS->ERP：标准领料退料入仓（ERP009） | 中 | 邓佳琪 | 2024-08-09 | 240812已ok | 2024-08-30 | 2024-08-12 | 8.14：已ok |  | 3 | 0.3
11 | ERP010 | 新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 退料入仓接口[BOM] |  | 板料仓；PP仓；干膜仓；油墨仓 | 标准BOM退料入仓流程 | ERP->WMS：标准BOM退料申请（WMS012）；WMS->ERP：标准BOM退料入仓（ERP010） | 中 | 邓佳琪 | 2024-08-13 | 240812已ok | 2024-08-30 | 2024-08-15 | 8.14：已ok |  | 3 | 0.2
12 | ERP011 | 新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 物料销售退货入库接口 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 原销售材料退货入库流程 | ERP->WMS：原材料退料申请（WMS001）；WMS->ERP：原材料退料入仓（ERP011） | 低 | 彭爱明 | 2024-08-20 | 240826：已ok | 2024-08-30 | 2024-08-21 | 9.2：已ok |  | 3 | 0.2
13 | WMS001 | 新增调用接口 | ERP->WMS | WMS | ERP | 材料调入接口 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 客供料回收入库流程，原销售材料退货入库流程，原材料调拔入仓流程 |  | 中 | 彭爱明 | / | 240809：已ok | 2024-08-30 | 2024-08-14 | 8.19：已ok |  | 3 | 0.2
14 | ERP012 | 已有 | WMS->ERP | ERP | WMS | 生产领料接口-已有 | 领料出库通知 | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 标准部门/生产/研发领料出库流程 | ERP->WMS：标准部门/生产/研发领料申请（WMS002）；WMS->ERP：领料出库通知（ERP012） | 高 | 唐聪 |  | 240807已OK | 2024-08-30 | 已完成 | 8.19：已ok |  | 0 | 0
15 |  | 新增接口 | ERP->WMS | WMS | ERP | 维修发料申请单接口 |  | 辅料仓；测试架仓； | 维修发料出库流程 | ERP->WMS：维修领料申请（WMS002）；WMS->ERP：领料出库完成（ERP013） | 低 | 彭爱明 | / | 240809：已ok | 2024-08-30 | 2024-08-26 | 9.2：已ok |  | 3 | 0.5
16 | ERP013 |  | WMS->ERP | ERP | WMS | 维修发料接口 |  | 辅料仓；测试架仓； | 维修发料出库流程 | ERP->WMS：维修领料申请（WMS002）；WMS->ERP：领料出库完成（ERP013） | 低 | 彭爱明 | 2024-08-27 | 240826：已ok | 2024-08-30 | 2024-08-28 | 9.2：已ok
17 | ERP014 | 新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 发料&出仓接口【同时生成两张单据】 |  | 板料仓；测试架仓； | 板料仓(垫板)出库流程、测试架MES要料流程 | WMS->ERP：发料出库完成（ERP014） | 高 | 彭爱明 | 2024-08-05 | 240809：@易美科-彭爱明 erp014接口，wms没有领料单，需要erp生成，彭工重新修改，已完成，待代工确认 240812：已ok | 2024-09-05 | 2024-08-06 | 8.14：已ok |  | 4 | 0.5
18 | WMS002 | 新增调用接口 | ERP->WMS | WMS | ERP | 材料调出接口(需确认与调入合并) |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 标准部门/生产/研发领料出库流程、物料送检出库流程，物料返仓流程，维修发料出库流程，原材料销售贸易出库流程 |  | 中 | 彭爱明 | / | 240809：待代工完善接口，已完成 240812：已ok | 2024-08-30 | 2024-08-17 | 8.19：已ok |  | 3 | 0.2
19 | WMS003 | 新增调用接口 | ERP->WMS | WMS | ERP | 采购单下推接口 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 标准入仓流程【有采购订单入仓+寄售】 |  | 高 | 彭爱明 | / | 240807已OK | 2024-08-20 | 2024-08-09 | 8.14：已ok |  | 3 | 0.3
20 | ERP015 | 已有 | WMS->ERP | ERP | WMS | 成品入库(非箱包)接口 | 成品入库 | 成品仓 | 成品返修出库流程（成品仓，成品尾料仓）、成品仓-小包入库流程 | WMS->ERP：成品入库（ERP015） | 高 | 唐聪 |  | 240807已OK | 2024-08-30 | 已完成 | 8.19：已ok |  | 0 | 0
21 | WMS005 | 新增调用接口 | ERP->WMS | WMS | ERP | 成品调入(非箱包)接口(成品转仓) |  | 成品仓 | 成品仓-研发调拨入成品仓 | ERP->WMS：研发仓转入成品仓（WMS005） | 高 | 欧德维 | / | 240807已OK | 2024-08-30 | 2024-08-08 | 8.14：已ok |  | 2 | 0.5
22 | WMS006 | 新增调用接口 | ERP->WMS | WMS | ERP | 成品寄售转入(非箱包)接口(销售转仓)(成品转仓) |  | 成品仓 | 成品仓-寄售调拨入成品仓 | ERP->WMS：寄售转入待发仓（WMS006） | 高 | 欧德维 | / | 240807已OK | 2024-08-30 | 2024-08-10 | 8.14：已ok |  | 2 | 0.5
23 | ERP016 | 新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 成品盘点单&盘点结果接口 |  | 成品仓 | 成品仓库存盘点入仓及出仓流程 | WMS->ERP：盘盈盘亏（ERP016） | 低 | 欧德维 | 2024-08-02 | 240807已OK |  | 2024-08-28 | 9.2：已ok |  | 5 | 0.5
25 | ERP017 | 优化【原报废通知单】 | WMS->ERP | ERP | WMS | 成品送检单接口报废 | 优化【原报废通知单】 | 成品仓 | 成品仓-仓检报废出库流程 | ERP->WMS：成品送检（WMS008）；WMS->ERP：报废通知单（ERP017） | 高 | 欧德维 | 2024-08-06 | 240809：欧工已整理接口表，待双方确认 240812：已ok | 2024-08-30 | 2024-08-13 | 8.14：已ok |  | 2 | 0.5
26 | ERP018 | 新增接口 | WMS->ERP | ERP | WMS | 成品报废接口 |  | 成品仓 | 成品超周期报废出库流程 | WMS->ERP：成品报废（ERP018） | 高 | 欧德维 | 2024-08-08 | 240807已OK | 2024-08-30 | 2024-08-15 | 8.14：已ok |  | 3 | 0.3
27 | ERP019 | 已有 |  |  |  | 成品出库接口 | 出库成品通知 | 成品仓 | 成品仓-成品出货 | ERP->WMS（寄售订单）：成品转寄售（WMS007）；ERP->WMS（正常订单）：研发仓转入待发仓（WMS005）；WMS->ERP：成品出货或转寄售通知单（ERP019） | 高 | 唐聪 |  | 240809：唐聪已确认字段，待代工确认 240812：已ok | 2024-08-30 | 已完成 | 8.19：已ok |  | 0 | 0
28 | WMS007 | 新增调用接口 | ERP->WMS | WMS | ERP | 成品出库单，发货寄售单(寄售转仓)接口 |  | 成品仓 | 成品寄售转出及转入库流程 | ERP->WMS：成品转寄售（WMS007） | 高 | 欧德维 | / | 240809：代工重新改成一个单子多明细 240810：已ok | 2024-09-05 | 2024-08-20 | 8.21:已ok |  | 4 | 1
29 | WMS008 | 新增调用接口 | ERP->WMS | WMS | ERP | 成品仓检报废接口 |  | 成品仓 | 成品仓-仓检报废出库流程 | ERP->WMS：成品送检（WMS008）；WMS->ERP：报废通知单（ERP017） | 高 | 欧德维 | / | 240807已OK | 2024-09-05 | 2024-08-06 | 8.14：已ok |  | 3 | 0.2
30 | WMS011 | 新增调用接口 | ERP->WMS | WMS | ERP | 销售指派接口(成品库存模块指派销售部件) |  | 成品仓 | 成品销售指派流程 | ERP->WMS：销售指派（WMS011） | 高 | 李东 | / | 240812已ok | 2024-09-05 | 2024-07-31 | 8.14：已ok |  | 3 | 0.3
31 | WMS010 | 新增调用接口 | ERP->WMS | WMS | ERP | 成品领料出库接口 |  | 成品仓 | 成品领料出库流程 | ERP->WMS：成品领料申请（WMS010） | 中 | 李东 | / | 240812已ok |  | 2024-08-05 | 8.14：已ok |  | 3 | 0.2
32 | ERP020 | 已有 | MES->ERP | ERP | MES | 基板出库信息同步 | 基板出库信息同步 | 板料仓；PP仓； | 板料仓(板料)出库及余料入库流程、PP裁切任务 |  | 高 | 邓佳琪 |  | 240807已OK |  | 已完成 | 8.14：已ok |  | 0 | 0
33 |  |  | ERP->WMS | WMS | ERP | 接收仓库员工和质检员工数据 | 接收仓库员工和质检员工数据 | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓；成品仓 |  |  | 高 | 何旭东 |  | 240810：何工已确认，240812已ok | 2024-08-20 | 已完成 | 8.19：已ok |  |  | 87
34 |  |  | ERP->WMS | WMS | ERP | 接收供应商信息 | 接收供应商信息 | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓；成品仓 |  |  | 高 | 唐聪 |  | 240812：已ok | 2024-08-20 | 已完成 | 8.19：已ok
35 |  |  | ERP->WMS | WMS | ERP | 接收推送物料信息 | 接收推送物料信息 | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓；成品仓 |  |  | 高 | 彭爱明 |  | 240810：标黄新增字段待确认 240812：已ok | 2024-08-20 | 2024-08-13 | 8.14：已ok
36 |  |  | WMS->ERP | ERP | WMS | 接收送客户信息 | 接收送客户信息 | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓；成品仓 |  |  | 高 | 邹康军 |  | 240810：已ok | 2024-08-20 | 2024-08-13 | 8.14：已ok
37 | WMS012 |  | ERP->WMS | WMS | ERP | 标准退料/BOM退料申请 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 标准领料退料入仓流程，标准BOM退料入仓流程 | ERP->WMS：标准/bom领料退料申请，维修退料申请（WMS012）；WMS->ERP：标准/bom领料退料入仓（ERP009/ERP010），维修退料入仓（ERP006） | 中 | 彭爱明 |  | 240813：已ok | 2024-08-30 | 2024-08-26 | 9.2：已ok
38 | WMS013 |  | ERP->WMS | WMS | ERP | 维修退料申请 |  | 板料仓；PP仓；辅料仓；测试架仓；干膜仓；油墨仓 | 维修退料流程 | ERP->WMS：维修退料申请（WMS013）；WMS->ERP：维修退料入仓（ERP006） | 中 | 彭爱明 |  |  | 2024-08-30 |  | 9.2：已ok

## WMS接口清单
序号 | 编码 | 状态 | 接口名称 | 接口说明 | 接口方向 | 适用仓库 | 开发负责人 | 对应旧版本接口 | 对应流程
1 |  | 修改 | 接收仓库员工和质检员工数据 | 推送ERP仓库员工和质检员工用户数据到WMS | ERP=>WMS | 基板，PP，测试架，干膜，辅料，油墨，成品立体库 | 何旭东 |  | 基础数据同步
2 |  |  | 接收供应商信息 | 推送ERP供应商信息数据到WMS | ERP=>WMS | 基板，PP，测试架，干膜，辅料，油墨，成品立体库 | 唐聪 |  | 基础数据同步
3 |  | 修改 | 接收推送物料信息 | 推送ERP物料信息数据到WMS | ERP=>WMS | 基板，PP，测试架，干膜，辅料，油墨，成品立体库 | 彭爱明 |  | 基础数据同步
4 |  | 新增 | 接收送客户信息 | 推送ERP客户信息数据到WMS | ERP=>WMS | 基板，PP，测试架，干膜，辅料，油墨，成品立体库 | 邹康军 |  | 基础数据同步
5 | WMS003 | 新增 | 接收采购单 | 推送ERP采购订单到WMS | ERP=>WMS | 基板，PP，测试架，干膜，辅料，油墨 |  |  | 标准入仓流程【有采购订单入仓+寄售】
6 | WMS001 | 修改 | 接收其他ERP物料入库单 | 推送ERP除采购订单的入库单到WMS(具体类型接口说有说明) | ERP=>WMS | 基板，PP，测试架，干膜，辅料，油墨 |  | 来料质检入库单 | 标准BOM退料入仓流程，客供料回收入库流程，标准领料退料入仓流程，原销售材料退货入库流程，原材料调拔入仓流程，维修退料入仓流程
7 | WMS002 | 修改 | 接收ERP物料出库单 | 推送ERP物料出库单到WMS(具体订单类型接口有说明) | ERP=>WMS | 基板，PP，测试架，干膜，辅料，油墨 |  | 领料单下发 | 标准部门/生产/研发领料出库流程、物料送检出库流程，物料返仓流程，维修发料出库流程，原材料销售贸易出库流程
8 | WMS005 | 新增 | 接收成品调出立库调入待发货仓 | 接收ERP研发仓调入到WMS待发货仓的调拨订单 | ERP=>WMS | 成品立体库=>成品待发货仓 |  |  | 成品仓-研发调拨待发仓
9 | WMS006 | 新增 | 接收成品调入待发货仓 | 接收ERP成品仓(不包括立库仓)调入到WMS待发货仓的调拨订单 | ERP=>WMS | ERP成品平库=>成品待发货仓 |  |  | 成品仓-研发调拨待发仓
10 | WMS007 | 修改 | 接收成品发货或转寄售仓(寄售转仓，订单出货) | 接收ERP的发货单和转寄售订单，WMS做出货 | ERP=>WMS | 成品立体库，成品待发货仓 |  | 成品出库单 | 成品仓-成品转寄售，成品出货
11 | WMS008 | 修改 | 接收成品仓检报废单 | 接收ERP立库仓检报废订单 | ERP=>WMS | 成品立体库 |  | 报废单 | 成品仓-仓检报废出库流程
12 | WMS010 | 新增 | 接收成品领料单 | 接收ERP成品立库仓的领料单 | ERP=>WMS | 成品立体库 |  |  | 成品领料出库流程
13 | WMS011 | 新增 | 接收成品销售指派 | 接收ERP的销售指派操作记录 | ERP=>WMS | 成品立体库 |  |  | 成品销售部件指派

## WMS-推送仓管员和质检员用户数据
接口概述： |  |  | 仓库管理员（淮安二厂）
接口名称 |  |  | /Erp/ReceiveUser
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 仓库员工和质检员工数据
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段名称（中文） | 字段名称（英文） | 数据类型 | 长度 | 是否可为空 | 字段说明
1 | 员工号 | Code | string |  | N | 编码（接口主键）
| 部门编码 | DeptNo | string |  | N
| 部门名称 | DeptName | stirng |  | N
2 | 员工名称 | Name | string |  | N
3 | 状态 | State | int |  | N | 0:禁用、1:可用；默认为1
4 | 库存组织 | InvOrgId | string |  | N | 默认值:淮安特创二厂
5 | 类型 | OperateType | string |  | N | 0:新增、1:修改、2:删除
6 | 类型 | Type | int |  | N | 1=仓管员，2=质检员
l 请求参数：{ From:接口来源, Message:消息, DateTime:时间, Content:内容}
l 返回参数：{ bSucc: 执行是否成功, strCode: 结果代码(0000=成功，其余为错误代码), strMsg: 讯息, DataTime: 时间, Content: 资料详细内容}
示例
返回参数

## WMS-推送供应商信息
接口概述： |  |  | 同步供应商信息
接口名称 |  |  | /Erp​/ReceiveSupplier
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 供应商信息同步
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段名称（中文） | 字段名称（英文） | 数据类型 | 长度 | ERP字段名 | 字段说明
1 | 供应商编码 | Code | string |  | code
2 | 供应商全称 | Name | string |  | name
3 | 供应商简称 | ShortName | string |  | nickName
4 | 联系人 | Contacts | string |  | Contacts
5 | 联系电话 | ContactNumber | string |  | mobilePhone | mobilePhone/telephone
6 | 联系地址 | ContactAddress | string |  | officeAdd
7 | 电子邮箱 | Email | string |  | email
8 | 描述 | Description | string |  | note
9 | 状态 | State | int |  | ifActive | 0:禁用、1:可用；默认为1
10 | 库存组织 | InvOrgId | string |  | plantCode | 默认值:淮安特创二厂
11 | 类型 | OperateType | string |  |  | 0:新增、1:修改、2:删除

## WMS-推送物料信息
| 红色新加 |  |  |  |  | 删除线可以不传
接口概述： |  |  | 下推推送物料信息
接口名称 |  |  | /Erp/ReceiveMaterial
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 同步原材料及成品料号
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段名称（中文） | 字段名称（英文） | 数据类型 | 长度 | 是否可为空 | 字段说明
1 | 物料编码 | Code | string |  | N | 编码（接口主键）
2 | 物料名称 | Name | string |  | N
| 物料规格 | standType | string |  | N
3 | 基本分类 | ItemType | int |  | N | 1:成品、2:半成品、3:原材料、4:备件
4 | 物料分类 | Type | string
5 | 属性分类 | ItemSourceType | int |  | N | 1:采购件、2:自制件、3:采购&自制件
6 | 基本单位 | unit | string |  | N | buyUnitId/stockUnitId
7 | 版本名称 | materialVersion | string |  | N
8 | 尺寸 | Size | float
9 | 长 | Length | float
10 | 厚度 | Thickness | float
11 | 宽 | Wide | float
12 | 型号 | Model | string |  |  | 板材型号
13 | 颜色 | Color | string
14 | TG值 | MaterialTG | float
15 | 扩展1 | Extend1 | string
16 | 扩展2 | Extend2 | string
17 | 扩展3 | Extend3 | string
18 | 扩展4 | Extend4 | string
19 | 扩展5 | Extend5 | string
20 | 状态 | State | int |  | N | 0:禁用、1:可用；默认为1
21 | 库存组织 | InvOrgId | string |  | N | 默认值:淮安特创二厂
22 | 类型 | OperateType | int |  | N | 0:新增、1:修改、2:删除
24 | 是否需要质检 | IsCheck | int |  | N | 1=是，0=否
25 | 仓库编号 | WaId | int |  | N | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓

## WMS-推送客户信息
接口概述： |  |  | 推送客户信息
接口名称 |  |  | /Erp/ReceiveCustomer
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 同步客户信息（淮安二厂）
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段名称（中文） | 字段名称（英文） | 数据类型 | 长度 | 是否可为空 | 字段说明
1 | 客户编码 | Code | string |  | N
2 | 客户全称 | Name | string |  | N
3 | 客户简称 | ShortName | string |  | N
4 | 状态 | State | int |  | N | 0:禁用、1:可用；默认为1
📄获取客户信息接口
📄查询接口汇总

## WMS001-其他ERP物料入库单
接口概述： |  |  | 其他ERP物料入库单
接口名称 |  |  | /Erp/ReceiveWarehousingOrder
适用仓库 |  |  | 基板仓，PP仓，测试架仓，油墨仓，干膜仓，辅料仓
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 接收ERP物料其他类型入库单
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段说明 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 是否可为空 | 备注
1 | 操作类型 | Way | int |  | N | 1=新增，2=修改，3=删除(删除只要明细行号和领料单号)
2 | 明细行号 | RowNo | string |  | N
3 | 订单号 | OrderNo | string |  | N
4 | 仓库编号 | WaId | string |  | N | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓
5 | 订单类型 | OType | int |  | N | 1=调拔入仓,,3=客供回收,6=物料销售退货
6 | 物料编码 | MCode | string |  | N
7 | 数量 | Qty | float |  | N
8 | 单位 | Unit | string |  | N
9 | 下单日期 | OrderDate | string |  | N | yyyy-MM-dd
10 | 备注 | Note | string |  | Y
11 | 回收类型 | Type | string |  | Y | 当OType=3时必填，客供：Return 回收：RepairStock 回退：CMStock 维修物料回收 ：RMStock

## WMS002-接收ERP物料出库单
接口概述： |  |  | 接收ERP物料出库单
接口名称 |  |  | /Erp/ReceiveOutOrder
适用仓库 |  |  | 基板仓，PP仓，测试架仓，油墨仓，干膜仓，辅料仓
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 接收ERP物料出库单
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段说明 | 字段名称 |  | 长度 | 是否可为空 | 备注
1 | 操作类型 | Way | int |  | N | 1=新增，2=修改，3=删除(删除只要明细行号和领料单号)
2 | 明细行号 | RowNo | string |  | N
3 | 领料订单号 | OrderNo | string |  | N
4 | 仓库编号 | WaId | string |  | N | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓
5 | 订单类型 | OType | int |  | N | 1=标准生产领料,2=标准部门领料,3=研发项目领料,4=物料送检出仓,5=物料调出,6=维修发料,7=销售贸易,8=退货管理
6 | 物料编码 | MCode | string |  | N
7 | 物料批次 | MLot | string |  | Y
8 | 数量 | Qty | float |  | N
9 | 单位 | Unit | string |  | N
10 | 下单日期 | OrderDate | string |  | N | yyyy-MM-dd
11 | 备注 | Note | string |  | Y
12 | 部门Code | DepartmentCode | string |  | Y
13 | 部门名称 | DepartmentName | string |  | Y

## WMS003-接收采购单
接口概述： |  |  | 接收采购单
接口名称 |  |  | /Erp/ReceivePurchaseOrder
适用仓库 |  |  | 基板，PP，测试架，油墨，干膜，垫板，铝片，辅料
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | ERP下推采购单信息到WMS
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段说明 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 是否可为空 | 备注
1 | 操作类型 | Way | int |  | N | 1=新增，2=修改，3=删除，4=关闭（删除、关闭只要单号,已生成收货单的不能删除）
2 | 采购单号 | OrderNo | string |  | N
3 | 单据类型 | Type | string |  | N | S - 标准入库 V - 寄售补给入库
4 | 供应商编号 | SCode | string |  | N
5 | 采购数量 | Amount | float |  | N
6 | 下单日期 | OrderDate | string |  | N | yyyy-MM-dd
7 | 备注 | Note | string |  | Y
8 | 物料列表 | MList | list |  | N
1 | --明细行号 | --RowId | int |  | Y
2 | --仓库编号 | WaId | int |  | N | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓
3 | --物料编码 | --MCode | string |  | N
4 | --数量 | --Qty | float |  | N
5 | --单位 | --Unit | string |  | N

## WMS005-研发属性成品调入成品仓
接口概述： |  |  | 研发属性成品调入成品仓
接口名称 |  |  | /Erp/ProductTransferOrder
适用仓库 |  |  | 立库仓（研发属性）-立库仓（成品属性）
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 研发仓属性改成成品仓属性（wms增加整包卡控）
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段说明 | 字段名称 |  | 长度 | 是否可为空 | 备注
1 | 调拨单号 | TransferNo | string |  | N
3 | 产品编码 | PCode | string |  | N
4 | 产品版本 | PVer | string |  | N
5 | 产品批次 | PLot | string |  | N | （入库接口ERP015-batchNumber）
6 | 产品周期 | DateCode | int |  | Y
7 | 仓库类型 | WaType | string |  | N | HA72=尾数仓、HA71=成品仓、HA73=研发仓
8 | 合格PCS数 | QtyPcs | float |  | N
9 | X板数 | XQty | float |  | Y
10 | X板位 | XSite | string |  | Y
11 | 单位 | Unit | string |  | N
12 | 建单日期 | OrderDate | string |  | N | yyyy-MM-dd
13 | 备注 | Note | string |  | Y
14 | 销售订单号 | SaleOrder | string |  | N
15 | 客户 | Customer | string |  | N
16 | 工厂 | FactoryCode | string |  | N
16 | 发货单号 | ShipmentOrder | string |  | N

## WMS006-成品调入待发货仓
接口概述： |  |  | 成品调入待发货仓
接口名称 |  |  | /Erp/ProductWarehousingOrder
适用仓库 |  |  | 立库,待发货仓
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 立库外的成品调入待发货仓
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段说明 | 字段名称 |  | 长度 | 是否可为空 | 备注
1 | 调拨单号 | TransferNo | string |  | N
2 | 产品编码 | PCode | string |  | N
3 | 产品版本 | PVer | string |  | N
4 | 产品批次 | PLot | string |  | N | （入库接口ERP015-batchNumber）
5 | 产品周期 | DateCode | int |  | N
6 | 合格PCS数 | QtyPcs | float |  | N
7 | 包装Set数 | QtySet | float |  | N
8 | X板数 | XQty | float |  | Y
9 | X板位 | XSite | string |  | Y
10 | 单位 | Unit | string |  | N
11 | 建单日期 | OrderDate | string |  | N | yyyy-MM-dd
12 | 备注 | Note | string |  | Y
13 | 销售订单号 | SaleOrder | string |  | N
14 | 客户 | Customer | string |  | N
15 | 工厂 | FactoryCode | string |  | N
16 | 调拨单号 | ShipmentOrder | string |  | N

## WMS007-成品寄售转仓¦订单出货
接口概述： |  |  | 成品发货或转寄售仓(寄售转仓，订单出货)
接口名称 |  |  | /Erp/ProductDeliveryOrder
适用仓库 |  |  | 立库仓，待发货仓
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 成品转到寄售仓(立库到待发货仓到寄售仓或发货)
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段说明 | 字段名称 |  | 长度 | 是否可为空 | 备注
1 | 操作类型 | Way | int |  | N | 1=新增，2=修改，3=删除(删除只用订单号)
2 | 出货单号 | OrderNo | string |  | N
3 | 订单类型 | OType | int |  | N | 1=出货单，2=寄售订单转仓
4 | 仓库类型 | WaType | string |  | Y | HA72=尾数仓、HA71=成品仓、HA73=研发仓 | 自制订单，且非寄售就上报。
5 | 计划出货时间 | PlantShipDate | string |  | N | yyyy-MM-dd HH:mm:ss
6 | 备注 | Note | string |  | Y
7 | 详情 | OrderDetails | List |  | N
1 | 行号 | RowId | int |  | N
2 | 销售订单号 | SaleOrder | string |  | N
3 | 客户 | Customer | string |  | N
4 | 工厂 | FactoryCode | string |  | N
5 | 产品编码 | PCode | string |  | N
6 | 产品版本 | PVer | string |  | N
7 | 产品批次 | PLot | string |  | N | 订单类型 1=不需要 | （入库接口ERP015-batchNumber）
8 | 产品周期 | DateCode | int |  | Y | 订单类型 1=不需要
9 | 合格PCS数 | QtyPcs | float |  | N
10 | X板数 | XQty | float |  | Y | 订单类型 1=不需要
11 | X板位 | XSite | string |  | Y | 订单类型 1=不需要
12 | 单位 | Unit | string |  | N
13 | 备品数 | SpareQty | float |  | N

## WMS008-成品仓检报废单
接口概述： |  |  | 成品仓检报废单
接口名称 |  |  | /Erp/ProductScrappedOrder
适用仓库 |  |  | 成品立库仓
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 立库仓出库做检验后做报废
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段说明 | 字段名称 |  | 长度 | 是否可为空 | 备注
1 | 订单号 | OrderNo | string |  | N
3 | 产品编码 | PCode | string |  | N
4 | 产品版本 | PVer | string |  | N
5 | 产品批次 | PLot | string |  | N | （入库接口ERP015-batchNumber）
6 | 产品周期 | DateCode | int |  | Y
7 | 仓库类型 | WaType | string |  | N | HA72=尾数仓、HA71=成品仓、HA73=研发仓
8 | 合格PCS数 | QtyPcs | float |  | N
9 | X板数 | XQty | float |  | Y
10 | X板位 | XSite | string |  | Y
11 | 单位 | Unit | string |  | N
12 | 建单日期 | OrderDate | string |  | N | yyyy-MM-dd
13 | 备注 | Note | string |  | Y

## WMS010-成品领料单
接口概述： |  |  | 成品领料单
接口名称 |  |  | /Erp/ProductOutOrder
适用仓库 |  |  | 成品立库仓
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 成品其他部门领料单（最小包单元领取）
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段说明 | 字段名称 |  | 长度 | 是否可为空 | 备注
1 | 明细行号 | RowId | int |  | N
2 | 领料单号 | OrderNo | string |  | N
3 | 产品编码 | PCode | string |  | N
4 | 产品版本 | PVer | string |  | N
5 | 产品批次 | PLot | string |  | N | （入库接口ERP015-batchNumber）
6 | 产品周期 | DateCode | int |  | Y
7 | 仓库类型 | WaType | string |  | N | HA72=尾数仓、HA71=成品仓、HA73=研发仓
8 | Set数 | SetQty | float |  | N
9 | 合格PCS数 | QtyPcs | float |  | N
10 | X板数 | XQty | float |  | Y
11 | X板位 | XSite | string |  | Y
12 | 单位 | Unit | string |  | N
13 | 审核日期 | OrderDate | string |  | N | yyyy-MM-dd
14 | 备注 | Note | string |  | Y

## WMS011-成品销售指派
接口概述： |  |  | 成品销售指派
接口名称 |  |  | /Erp/ProductSpecifyVer
适用仓库 |  |  | 成品立库仓
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 成品销售指派
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段说明 | 字段名称 |  | 长度 | 是否可为空 | 备注
1 | 订单号 | OrderNo | string |  | N |  | 销售订单号
2 | 明细行号 | RowId | int |  | N
3 | 产品编码 | PCode | string |  | N |  | 生产编号编码
4 | 产品版本 | PVer | string |  | N |  | 生产编号版本
5 | 产品批次 | PLot | string |  | N | （入库接口ERP015-batchNumber） | 批次号
6 | 产品周期 | DateCode | int |  | Y |  | 周期码
7 | 仓库类型 | WaType | string |  | N | HA72=尾数仓、HA71=成品仓、HA73=研发仓
8 | 合格PCS数 | QtyPcs | float |  | N |  | 单元数
9 | 指派版本号 | Ver | string |  | N |  | transferSalesPartId对应的生产编号版本号

## WMS012-标准退料
接口概述： |  |  | 标准退料
接口名称 |  |  | /erp/ReturnOrder
适用仓库
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 接收标准退料单
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段说明 | 字段名称 | 字段类型 | 长度 | 是否可为空 | 备注
1 | 操作类型 | Way | int |  | 否 | 1=新增，2=修改，3=删除(删除只要退料单号)
2 | 退料单号 | OrderNo | string |  | 否
3 | 仓库编码 | WaCode | string |  | 否 | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓
4 | 单据备注 | Note | string |  | 否
5 | 发料人员 | UserCode | string |  | 否
5 | 发料时间 | CreateTime | string |  | 否
5 | 订单类型 | OrderType | int |  | 否 | 1=标准退料，2=BOM退料
6 | 是否研发 | IsDev | int |  | 否 | 0 否 ， 1是
7 | 列表 | Issitem | List |  | 否
1 | 申请单号（发料单） | PickCode | string |  | 否
2 | 申请单号行号（发料单明细行号） | ApplyRow | int |  | 否
3 | 退料行号 | RowId | int |  | 否
4 | 退料信息 | Picklist | List |  | 否
1 | 物料编码 | MCode | string |  | 否
2 | 可退数量 | Qty | float |  | 否
3 | 单位 | Unit | string |  | 否
4 | 退回数量 | ReturnQty | float |  | 否
5 | 制造部件code | Code | string |  | 是

## WMS013-维修退料申请
接口概述： |  |  | 维修退料申请
接口名称 |  |  | /erp/RepairOrder
适用仓库
接口传递方向 |  |  | ERP=>WMS
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 接收维修退料申请单
接口传输数据字段及格式：
序号 | 字段说明 | 字段名称 | 字段类型 | 长度 | 是否可为空 | 备注
1 | 操作类型 | Way | int |  | 否 | 1=新增，2=修改，3=删除(删除只要退料单号)
2 | 退料申请单号 | OrderNo | string |  | 否
3 | 退回人员代号 | UserCode | string |  | 否
4 | 单据备注 | Note | string |  | 否
5 | 列表 | Issitem | List |  | 否
1 | 申请单号（发料单） | PickCode | string |  | 否
2 | 申请单明细行（发料单明细行号） | ApplyRow | int |  | 否
3 | 退料申请明细行号 | RowId | int |  | 否
4 | 退料信息 | Picklist | List |  | 否
1 | 物料编码 | MCode | string |  | 否
2 | 仓库编码 | WaCode | string |  | 否 | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓
3 | 单位 | Unit | string |  | 否
4 | 退回数量 | ReturnQty | float |  | 否

## ERP001-ERP004-物料接收
详情见《收货单接口-V0.1.docx》 接口文档
📄收货单接口-V0.1

## ERP002-物料检验
物料IQC检验单接口
接口名称 | 描述 | 类型 | 测试环境 | 生产环境
物料验货单接口 | MES调用传递物料IQC检验单JSON数据 | 协议 | HTTP
HOST
端口
|  | PATH | AtomJsonService
URL
|  | METHOD | POST
调用示例:
接口参数:
参数名称 | 字符类型 | 格式 | 传输要求 | 描述
接口推送对象：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
type | string | toTCWMSIQCTest | 单据类型
desc | string | 物料检验单
securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
data | object | json
data对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
Way | int |  | Y | 操作类型 | 1 新增
uniqueTag | string |  | Y | MES主健值
code | string |  | Y | 检验单号
companyId | string |  | Y | 公司代号 (建业公司编号) | WMES和思方ERP公司代号必须保持一致
plantsId | string |  | Y | 工厂代号 | WMES和思方ERP工厂代号必须保持一致
receiptCode | string |  | Y | 收货单号
serno | string |  | Y | 收货单明细行号
materialsCode | string |  | Y | 收货单明细物料代码
receiveDate | string |  | Y | 收货日期 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
note | string |  | N | 备注
qtyQualified | string |  | Y | 合格数量
qtyDefected | string |  | Y | 特采数量
qtyReturn | string |  | Y | 退货数量
qtyScrapped | string |  | Y | 报废数量
qtyInspected | string |  | Y | 检验总数（接收数量）
result | string |  | Y | 检验判断结果 | Accept – 接受
DefectAccept – 特采接受
UnAccept – 不接受
defectedNote | string |  | N | 特采说明
creatorCode | string |  | Y | 创建人代号
testDate | string |  | Y | 检验日期 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
details | Object[] | Json数组 | N | 检验结果列表 | Object
detailsàdata缺陷项对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
defectCode | string |  | Y | 缺陷代码
result | string |  | Y | 结果 | Return-退货
Defect-特采
Scrapped -报废
quantity | string |  | Y | 数量
note | string |  | N | 备注
接口接收对象示例:
{ "type": "toTCWMSIQCTest", "desc": "物料IQC检验单", "securityCode": "123", "data": { "way": 1, "code": "IQCDG2408100003A", "companyId": "DG", "plantsId": "DG", "receiptCode": "RevDG2408100003", "serno": "1", "materialsCode": "IDJDDU0450070JZXXXXX", "receiveDate": "2024-08-10", "note": "aaaaaaaaa", "qtyQualified": 1, "qtyDefected": 1, "qtyReturn": 0, "qtyScrapped": 1, "qtyInspected": 3, "result": "Accept", "defectedNote": "不合格", "creatorCode": "gly", "testDate": "2024-08-12", "details": [{ "defectCode": "LA11", "result": "Defect", "quantity": 1, "note": "A1" }, { "defectCode": "LA12", "result": "Scrapped", "quantity": 1, "note": "A2" } ] } }
接口返回结果：
{
"data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息
"rdata": "",
"res": 1 -- 1：成功；0: 失败
}

## ERP003-物料入仓
物料入库单接口
接口名称 | 描述 | 类型 | 测试环境 | 生产环境
物料入库单接口 | WMES调用传递物料入库单JSON数据 | 协议 | HTTP
HOST
端口
|  | PATH | AtomJsonService
URL
|  | METHOD | POST
调用示例:
接口参数:
参数名称 | 字符类型 | 格式 | 传输要求 | 描述
接口推送对象：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
type | string | toTCWMSMaterialWarehousing | 单据类型
desc | string | 物料入库单
securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
data | object | json
data对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
Way | int |  | Y | 操作类型 | 1 新增 2删除
删除时，只需提供code，uniqueTag，type
uniqueTag | string |  | Y | MES主健值
code | string |  | Y | 入库单号
type | string |  | Y | 入库类型 | S - 标准入库
V - 寄售补给入库
suppliersId | string |  | Y | 供应商代号 | WMES和思方ERP公司代号必须保持一致
companyId | string |  | Y | 公司代号 | WMES和思方ERP公司代号必须保持一致
plantsId | string |  | Y | 工厂代号 | WMES和思方ERP工厂代号必须保持一致
stockDate | string |  | Y | 入库日期
warehouseCode | string |  | Y | 仓库代号 | WMES和思方ERP仓库代号必须保持一致
creatorCode | string |  | Y | 创建人代号
entDate | string |  | Y | 创建时间
note | string |  | N | 备注
details | Object[] | Json数组 | Y | 收货明细项列表 | Object
detailsàdata对象中数组说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
receiptCode | string |  | Y | 接收单号
receiptSerno | string |  | Y | 接收单明细行号
materialsCode | string |  | Y | 接收单明细物料代码
locationCode | string |  | Y | 储区代号 | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓
rack | string |  | N | 货位 | 无 则 传 ""
quantity | string |  | Y | 数量
qtyCustoms | string |  | N | 海关接收数量 | 无 则 传0
mfgDate | string |  | Y | 制造日期
expiryDate | string |  | Y | 过期日期
接口接收对象示例:
{ "type": "toTCWMSMaterialWarehousing", "desc": "物料入库单", "securityCode": "123", "data": { "way": 1, "code": "STDG2408120002", "type": "S", "suppliersId": "YCYXA", "companyId": "DG", "plantsId": "DG", "stockDate": "2024-08-12", "warehouseCode": "ZZ", "note": "aaaaaaaa", "creatorCode": "gly", "entDate": "2024-08-12", "details": [{ "receiptCode": "RevDG2408100003", "receiptSerno": "1", "materialsCode": "IDJDDU0450070JZXXXXX", "locationCode": "ZZ", "rack": "", "quantity": 2, "qtyCustoms": 0, "mfgDate": "2024-08-12", "expiryDate": "2025-08-12" }] } }
接口返回结果：
{
"data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息
"rdata": "",
"res": 1 -- 1：成功；0: 失败
}

## ERP005-送检单管理
物料出仓检验单接口
接口名称 | 描述 | 类型 | 测试环境 | 生产环境
物料出仓检验单 | WMES调用传递物料出仓检验单JSON数据 | 协议 | HTTP
HOST
端口
|  | PATH | AtomJsonService
URL
|  | METHOD | POST
调用示例:
接口参数:
参数名称 | 字符类型 | 格式 | 传输要求 | 描述
接口推送对象：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
type | string | toTCWMSOUTTest | 单据类型
desc | string | 物料出仓检验单
securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
data | object | json
data对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
Way | int |  | Y | 操作类型 | 1 新增
uniqueTag | string |  | Y | WMES主健值
code | string |  | Y | 检验单号
companyId | string |  | Y | 公司代号 (建业公司编号) | HATC
plantsId | string |  | Y | 工厂代号 | HA02
recheckcode | string |  | Y | 送检单号
materialsCode | string |  | Y | 送检物料代码
receiveDate | string |  | Y | 收货日期 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
note | string |  | N | 备注
qtyQualified | string |  | Y | 合格数量
qtyDefected | string |  | Y | 特采数量
qtyReturn | string |  | Y | 退货数量
qtyScrapped | string |  | Y | 报废数量
qtyInspected | string |  | Y | 检验总数（送检数量）
result | string |  | Y | 检验判断结果 | Accept – 接受
DefectAccept – 特采接受
UnAccept – 不接受
defectedNote | string |  | N | 特采说明
creatorCode | string |  | Y | 创建人代号
testDate | string |  | Y | 检验日期 | 格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
details | Object[] | Json数组 | N | 检验结果列表 | Object
detailsàdata缺陷项对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
defectCode | string |  | Y | 缺陷代码 | 康军提供
result | string |  | Y | 结果 | Return-退货
Defect-特采
Scrapped -报废
quantity | string |  | Y | 数量
note | string |  | N | 备注
接口接收对象示例:
{ "type": "toTCWMSOUTTest", "desc": "物料出仓检验单", "securityCode": "123", "data": { "way": 1, "uniqueTag": "IQCDG2408100004", "code": "IQCDG2408100004", "companyId": "DG", "plantsId": "DG", "recheckcode": "SJDG240812004", "materialsCode": "ESPWJZCJK00R10ZX001", "receiveDate": "2024-08-12", "note": "ccccccc", "qtyQualified": 2, "qtyDefected": 1, "qtyReturn": 1, "qtyScrapped": 1, "qtyInspected": 5, "result": "Accept", "defectedNote": "不合格", "creatorCode": "gly", "testDate": "2024-08-12", "details": [{ "defectCode": "LA11", "result": "Defect", "quantity": 1, "note": "A1" }, { "defectCode": "LA12", "result": "Return", "quantity": 1, "note": "A2" }, { "defectCode": "LA13", "result": "Scrapped", "quantity": 1, "note": "A3" } ] } }
接口返回结果：
{
"data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息
"rdata": "",
"res": 1 -- 1：成功；0: 失败
}

## ERP006-维修退料单
维修退料单接口
接口名称 | 描述 | 类型 | 测试环境 | 生产环境
维修退料单接口 | WMES调用传递维修退料单JSON数据 | 协议 | HTTP
HOST
端口
|  | PATH | AtomJsonService
URL
|  | METHOD | POST
调用示例:
接口参数:
参数名称 | 字符类型 | 格式 | 传输要求 | 描述
接口推送对象：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
type | string | toTCWMSReturnForm | 单据类型
desc | string | 维修退料单
securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
data | object | json
data对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
Way | int |  | Y | 操作类型 | 1 新增 2删除删除时，只需提供code，uniqueTag，type
uniqueTag | string |  | Y | WMES主健值
returnNumber | string |  | Y | 维修退料单号
plantsId | string |  | Y | 工厂代号
returnById | string |  | Y | 退回人员代号
note | string |  | N | 备注
creatorCode | string |  | Y | 创建人代号
createDate | string |  | Y | 创建时间
details | Object[] | Json数组 | Y | 维修退料明细项列表 | Object
detailsdata对象中数组说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
returnSerno | int |  | Y | 维修退料明细行号
applyNumber | string |  | Y | 维修退料申请单号
applySerno | int |  | Y | 维修退料申请明细行号
materialsCode | string |  | Y | 维修退料申请明细物料代码
qtyofReturned | float |  | Y | 退回数量
Batchdetails | Object[] | Json数组 | Y | 维修退料明细分配批次列表 | Object
Batchdetailsàdata对象中数组说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
internalBatchNo | string |  | Y | 内部批次号
quantity | string |  | Y | 分配退回数量
fpnote | string |  | N | 备注
接口接收对象示例:
{ "type": "toTCWMSReturnForm", "desc": "维修退料单", "securityCode": "123", "data": { "way": 1, "uniqueTag": "WXTLDG240817001", "returnNumber": "WXTLDG240817001", "plantsId": "DG", "returnById": "gly", "note": "aaaaaaaa", "creatorCode": "gly", "createDate": "2023-02-23", "details": [{ "returnSerno": 1, "applyNumber": "DG240817002", "applySerno": 1, "materialsCode": "ESPWJQGJT0046XXX001", "qtyofReturned": 5.00, "Batchdetails": [{ "internalBatchNo": "NBDG1911190006", "quantity": 5.00, "fpnote": "bbbbbbb" }] }] } }
接口返回结果：
{
"data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息
"rdata": "",
"res": 1 -- 1：成功；0: 失败
}

## ERP007-盘盈盘亏
材料盘点接口
接口名称 | 描述 | 类型 | 测试环境 | 生产环境
材料盘点接口 | 调用思方接口，传递盘点数据 | 协议 | HTTP
HOST
端口
|  | PATH | AtomJsonService
URL
|  | METHOD | POST
接口推送对象：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
type | String | toTCWMSMaterialCounting | 单据类型
desc | String | 材料盘点
securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
data | Object | Json
data对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
Way | int |  | Y | 操作类型 | 1 新增
uniqueTag | string |  | Y | 主健值
code | string |  | Y | 盘点单号
name | String |  | Y | 盘点单名称
fiscalPeriotime | datetime |  | Y | 会计期间 | 2024-08-01
createtime | datetime |  | Y | 创建日期
createuser | string |  | Y | 创建人代号
warehouseCode | string |  | Y | 仓库代号
remark | string |  | N | 备注
details | Object[] | Json数组 | Y | 盘点单明细列表 | Object
Matitems json对象说明
字段名称 | 字段类型 | 使用Type范围 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
materialsCode | String |  | Y | 材料编码
locationCode | string |  | Y | 储区
lotno | string |  | Y | 内部批次
sysqty | float |  | Y | 账面数量
qty | float |  | Y | 实盘数量
remark | string |  | N | 备注
接口接收对象示例:
{ "type": "toTCWMSMaterialCounting", "desc": "材料盘点", "securityCode": "123", "data": { "way": 1, "uniqueTag": "PD002", "code": "PD002", "fiscalPeriotime": "2024-08-01", "name": "盘点单002", "warehouseCode": "ZZ", "createuser": "gly", "createtime": "2024-08-23 09:31:22", "remark": "测试", "details": [{ "materialsCode": "ICHYCXXXXXIXXX180ZT0", "locationCode": "ZZ", "lotno": "NBDG2407310002", "sysqty": 6.00, "qty": 8.00, "remark": "测试" }] } }
接口返回结果：
{
"data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息
"rdata": "",
"res": 1 -- 1：成功；0: 失败
}

## ERP008-客供料回收单
接口名称 | 描述 | 类型 | 测试环境 | 生产环境
客供料回收 | WMS调用思方接口，传递直接入库入库数据 | 协议 | HTTP
接口 |  | HOST
端口
|  | PATH | AtomJsonService
URL
|  | METHOD | POST
调用示例:
接口参数:
参数名称 | 字符类型 | 格式 | 传输要求 | 描述
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
type | String | toMatDecWarehousWMS | 单据类型
desc | String | 客供料收货单
securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
data | Object | Json
接口推送对象：
data对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
Way | int |  | Y | 操作类型 | 1 新增 2 删除
uniqueTag | string |  | Y | WMS主健值
code | string |  | Y | 单据号
warehouseCode | String |  | Y | 仓库编码 | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓
receiveDate | datetime |  | Y | 收货日期 | yyyy-MM-dd
stockDate | datetime |  | Y | 入库时间 | yyyy-MM-dd
customerCode | string |  | Y | 客户编码
Department | string |  | Y | 部门编码
createuser | string |  | Y | 收货人 | 人员code
devcode | string |  | Y | 送货单号 | 没有就填 /
remark | string |  | N | 备注
type | string |  | Y | 类型 | 客供：Return 回收：RepairStock 回退：CMStock 维修物料回收 ：RMStock
Mmtitems | 对象
Matitems json对象说明
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
material | string |  | Y | 物料编码 | 物料Code
locationCode | string |  | Y | 储区 | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓
qty | int |  | Y | 数量
lotno | string |  | Y | 批次
remark | string |  | N | 备注
suppBatchNo | string |  | N | 供应商批次
partNumber | String |  | N | 零件号
接口返回结果： { "data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息 "rdata": "", "res": 1 -- 1：成功；0: 失败 }
推送示例：
{ "type": "toMatDecWarehousWMS", "desc": "客供料收货单", "securityCode": "LxkgPgN3$U", "data": { "way": 1, "uniqueTag": "TH202308120077", "code": "TH202308120077", "warehouseCode": "24", "customerCode": "H0034", "Department": "10032", "receiveDate": "2024-7-31", "stockDate": "2024-7-31", "devcode": "CFJSXH230804003", "createuser": "gly", "remark": "", "Mmtitems": [ { "material": "ZHMA01001143", "qty": "1", "locationCode": "WFL-01", "suppBatchNo": "NBA2210110031", "lotno": "NBA2012110003", "begindate": "2023-08-12", "remark": "", "partNumber": "" } ] } }

## ERP009&ERP010-物料退回单
物料退库 接口
接口名称 | 描述 | 类型 | 测试环境 | 生产环境
材料退库审核档案 | 退库资料转到思方云2 | 协议 | HTTP
HOST
端口
|  | PATH | AtomJsonService
URL
|  | METHOD | POST
调用示例:
'
接口参数:
参数名称 | 字符类型 | 格式 | 传输要求 | 描述
接口推送对象：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
type | String | importMaterialsIssueNoteWMS | 单据类型
desc | String | 材料退库
securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
data | Object | Json
data对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 必须 | 字段描述 | 备注
way | int |  | 是 | 1: 新增；
uniqueTag | string |  | 是 | 主健值
code | string |  | 是 | 退料单号
warehouseCode | string |  | 是 | 仓库编码
docremark | string |  | 否 | 单据备注
createtime | datetime |  | 是 | 退料时间
createuser | string |  | 是 | 退料人员
isDev | int |  | 是 | 是否研发 | 默认0。0 否 ， 1是
Issitem | 表体json
Issitem对象如下：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 必须 | 字段描述 | 备注
pickcode | string |  | 是 | 退料申请单号
rowindex | int |  | 是 | 退料行号
pickList | josn |  |  | 退料信息 | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓
pickList对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 必须 | 字段描述 | 备注
material | string |  | 是 | 物料编码
qty | decimal |  | 是 | 数量 | 退料管理明细数量（是批次数量的总和），不能大于退料管理明细数量
dataitem
Dataitem json 如下:
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 必须 | 字段描述 | 备注
location | string |  | 是 | 储区 | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓
lotno | string |  | 是 | 物料批次
qty | decimal |  | 是 | 退回数量 | 要退的批次数量（和不能大于退料明细数量）
Msfpart | string |  | 是 | 制造部件code | 标准退料可以为空，bom退料不为空
接口接收对象示例:
{
"type": "toBomMaterialInJY",
"desc": "材料退库",
"securityCode": "kjKJu7^yG@43%8hF",
"data": {
"accode": "123",
"way": 1,
"uniqueTag": "DTCLC20230722005",
"code": "DTCLC20230722005",
"warehouseCode": "201",
"docremark": "",
"createtime": "2023-7-22 9:26:02",
"createuser": "41001481",
"isDev": 0,
"Issitem": [
{
"pickcode": "DTSCD202306250218-1",
"rowindex": 1,
"pickList": [
{
"material": "AA42300028",
"pickcode": "DTSCD202306250218-1",
"dataitem": [
{
"lotno": "BDD23071921T",
"qty": 390,
"location": "14",
"Msfpart": "AA57007012"
}
]
}
]
}
]
}
}
接口返回结果：
{
"data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息
"rdata": "",
"res": 1 -- 1：成功；0: 失败
}

## ERP011-物料销售退货入库
接口概述： |  |  | 原销售材料退货入库
接口名称
接口传递方向 |  |  | WMS=>ERP
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 维修发料出库后回传ERP
接口传输数据字段及格式： |  |  | http://192.168.1.97:1080/cimforce/AtomJsonService
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
1 | type | String | toTCWMSMaterialSaleReturn | 单据类型
2 | desc | String | 原销售材料退货入库
3 | securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
4 | data | Object | Json
data对象说明：
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | way | int |  | Y | 类型 | 1-入仓，2-取消入仓
2 | code | String |  | Y | 单号
示例：
{ "type": "toTCWMSMaterialSaleReturn", "desc": "原销售材料退货", "securityCode": "LxkgPgN3$U", "data": { "way": 1, "code": "MSTC00124010500A" } }
返回
{ "data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息 "rdata": "", "res": 1 -- 1：成功；0: 失败 }

## ERP012-领料出库通知
接口概述： |  |  | 领料出库通知单
接口名称
接口传递方向 |  |  | WMS=>ERP
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 领料单出库后回传ERP
接口传输数据字段及格式： |  |  | http://192.168.1.97:1080/cimforce/AtomJsonService
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
1 | type | String | toStandardPickList | 单据类型
2 | desc | String | 领料出库通知单
3 | securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
4 | data | Object | Json
data对象说明：
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | uniqueTag | String |  | Y | 主键
2 | code | String |  | Y | 发料单号
3 | warehouseCode | String |  | Y | 仓库代码 | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓
4 | deptno | String |  | Y | 部门代码 | TCKJ-MIS
5 | deptname | String |  | N | 部门名称 | 信息管理部
6 | docremark | String |  | N | 备注
7 | createtime | String |  | Y | 日期 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss
8 | createuser | String |  | Y | 人员 | gly
9 | isDev | Int |  | Y | 研发 | 0
10 | Issitem | JSON |  | Y | 详情
Issitem对象说明：
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | pickcode | String |  | Y | 领料单号
2 | pickList | JSON |  | Y | 发放详情
PickList 对象说明：
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | rowindex | Int |  | Y | 发料明细行号
2 | material | String |  | Y | 物料编码
2 | qty | String |  | Y | 发放数量
3 | dataitem | JSON |  | Y | 库存详情
dataitem对象说明：
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | lotno | String |  | Y | 批次号
2 | qty | String |  | Y | 数量
3 | location | String |  | Y | 储位 | 仓库ID
示例：
{ "type": "toStandardPickList", "desc": "领料出库通知单", "securityCode": "TeChuang", "data": { "uniqueTag": "111", "code": "100000111", "warehouseCode": "CY01", "deptno": "TCKJ-MIS", "deptname": "信息管理部", "createUser": "gly", "docremark": "OK", "createTime": "2024-03-14 14:53:00", "isDev": 0, "Issitem": [ { "pickcode": "LLDHD01240314001", "pickList": [ { "rowindex": 1, "material": "307000007", "qty": "1", "dataitem": [ { "lotno": "202312270349", "qty": "1", "location": "CY01" } ] } ] } ] } }
返回
{ "data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息 "rdata": "", "res": 1 -- 1：成功；0: 失败 }

## ERP013-维修发料
接口概述： |  |  | 维修发料出库
接口名称
接口传递方向 |  |  | WMS=>ERP
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 维修发料出库后回传ERP
接口传输数据字段及格式： |  |  | http://192.168.1.97:1080/cimforce/AtomJsonService
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
1 | type | String | toTCWMSIssueForm | 单据类型
2 | desc | String | 维修发料出库通知单
3 | securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
4 | data | Object | Json
data对象说明：
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | way | int |  | Y | 类型 | 1 新增 2 删除
1 | uniqueTag | int |  | Y | 主健值
2 | code | String |  | Y | 发料单号
3 | createtime | datetime |  | Y | 发料时间
4 | createuser | string |  | Y | 发料人员
5 | warehouseCode | string |  | Y | 仓库编码
6 | remark | string |  | N | 备注
7 | itemlist | JSON |  | Y | 详情
itemlist对象说明：
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | RowNo | int |  | Y | 发料明细行号
2 | material | String |  | Y | 物料编码
3 | pickno | String |  | Y | 维修单号
4 | Issueqty | String |  | Y | 发料数量
3 | batchlist | JSON |  | Y | 发放详情
batchlist对象说明：
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | lotno | String |  | Y | 批次号
2 | qty | String |  | Y | 数量
示例：
{ "type": "toTCWMSIssueForm", "desc": "维修发料出库", "securityCode": "LxkgPgN3$U", "data": { "way": 1, "uniqueTag": 123456, "code": "WXFLA240817006", "createtime": "2024-09-12", "createuser": "gly", "warehouseCode": "HA57", "remark": "", "itemlist": [{ "RowNo": 1, "Issueqty":10, "material":"ZHMA01000004", "pickno":"WXA240830004", "batchlist": [{ "lotno": "11111111111", "qty": 10 }] }] } }
返回
{ "data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息 "rdata": "", "res": 1 -- 1：成功；0: 失败 }

## ERP014-物料发料出仓
物料出仓单接口：
接口名称 | 描述 | 类型 | 测试环境 | 生产环境
物料出仓单接口 | 调用思方接口，传递物料出仓单 | 协议 | HTTP
HOST
端口
|  | PATH | AtomJsonService
URL
|  | METHOD | POST
接口推送对象：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
type | String | toMaterialOutTC | 单据类型
desc | String | 材料出仓单
securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
data | Object | Json
data对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 必须 | 字段描述 | 备注
way | int |  | 是 | 1: 新增；
uniqueTag | string |  | 是 | 主健值
code | string |  | 是 | 发料单号
warehouseCode | string |  | 是 | 仓库编码 | HA57=淮安二厂-板料仓；HA58=淮安二厂-PP仓；HA60=淮安二厂-辅料仓；HA64=淮安二厂-测试架仓；HA152=淮安二厂-干膜仓；HA153=淮安二厂-油墨仓
docremark | string |  | 否 | 单据备注
deptno | string |  | 是 | 发料部门编码
deptname | string |  | 是 | 发料部门name
createtime | datetime |  | 是 | 发料时间
createuser | string |  | 是 | 发料人员
picklist | json
picklist对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 必须 | 字段描述 | 备注
rowindex | string |  | 是 | 发料行号
material | string |  | 是 | 物料编码
qty | decimal |  | 是 | 总数量
dataitem | josn
dataitem对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 必须 | 字段描述 | 备注
lotno | string |  | 是 | 物料批次
qty | decimal |  | 是 | 数量
接口接收对象示例:
{
"type": "toBomMaterialOutTC",
"desc": "材料出库",
"securityCode": "LxkgPgN3$U",
"data": {
"way": 1,
"uniqueTag": "PLDC001231204007",
"code": "PLDC001231204007",
"warehouseCode": "01",
"deptno": "01030",
"deptname": "生产部",
"docremark": "",
"createtime": "2024-1-23 9:26:02",
"createuser": "gly",
"picklist": [
{
"rowindex": 1,
"material": "ZHMA01000052",
"qty":5,
"dataitem": [
{
"lotno": "NBA2208080020",
"qty": 5
}
]
}
]
}
}
接口返回结果：
{
"data": "ok", | -- 成功返回OK，失败则显示错误信息
"rdata": "",
"res": 1 |  | -- 1：成功；0: 失败
}

## ERP015-成品入库
接口概述： |  |  | 成品入库
接口名称
接口传递方向 |  |  | WMS=>ERP
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 成品小包装入库上报给ERP
接口传输数据字段及格式： |  |  | http://192.168.1.97:1080/cimforce/AtomJsonService
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
1 | type | String | toWOStockForm | 单据类型
2 | desc | String | 成品入库
3 | securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
4 | data | Object | Json
data对象说明：
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | code | String |  | Y | 入库单号
2 | creatorCode | String |  | Y | 创建人代码 | gly
3 | companyCode | String |  | Y | 公司代码 | HATC
4 | factoryCode | String |  | Y | 工厂代码 | HA02
5 | warehouseCode | String |  | Y | 仓库代码 | HA72尾数仓、 HA71成品仓、HA73研发仓
6 | locationCode | String |  | Y | 储位代码 | HA72尾数仓、 HA71成品仓、HA73研发仓
7 | stockDate | String |  | Y | 入库日期
8 | remark | String |  | N | 备注 | 胶框编码
9 | stockFormType | String |  | Y | 入库类型 | Production
10 | stockFormItems | JSON |  | Y | 入库明细
11 | way | int |  | Y |  | 1
stockFormItems对象说明：
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | partNum | String |  | Y | 产品编码
2 | rev | String |  | Y | 产品版本
3 | dateCode | String |  | Y | 周期码
4 | batchNumber | String |  | Y | 批次 | wms生成 | (入库单号+成品编码+大小版本)mes生成
5 | xLocation | String |  | Y | 叉板位置
6 | xqty | int |  | Y | 叉板数 | X数
7 | qtyPnl | int |  | Y | Pnl数量 | 0
8 | qtySet | int |  | Y | Set数量 | MES包装SET数量
9 | qtyPcs | int |  | Y | pcs数量 | 合格PCS数
10 | woList | JSON |  | Y | 工单明细
woList对象说明：
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | moNumber | String |  | N | 制造订单 | 空
2 | woNumber | String |  | Y | 工单 | ERP工单
3 | qtyPcs | String |  | Y | Pcs数量
4 | qtySet | String |  | Y | Set数量
JSON示例：
{ "type": "toWOStockForm", "desc": "成品入库", "securityCode": "LxkgPgN3$U", "data": { "way":"1", "code": "FCHD01240314389", "creatorCode": "gly", "companyCode": "TCKJ_", "factoryCode": "HD01", "warehouseCode": "BP02", "locationCode": "BP03", "stockDate": "2023-03-14", "remark": "", "stockFormType": "Production", "stockFormItems": [ { "partNum": "02505P040008", "rev": "B0W", "dateCode": "1", "batchNumber": "cs000000222", "xLocation": "1", "xqty":"1", "qtyPnl": "2", "qtySet": "1", "qtyPcs": "4", "woList": [ { "moNumber": "240201-241", "woNumber": "W240201241-00-1-1", "qtyPcs": "14", "qtySet": "2" } ] } ] } }
响应：
{ "data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息 "rdata": "", "res": 1 -- 1：成功；0: 失败 }

## ERP016-成品盘点
成品盘点接口：
接口名称 | 描述 | 类型 | 测试环境 | 生产环境
成品盘点接口 | 调用思方接口，传递盘点数据 | 协议 | HTTP
HOST
端口
|  | PATH | AtomJsonService
URL
|  | METHOD | POST
接口推送对象：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
type | String | toStockCheck | 单据类型
desc | String | 成品盘点单
securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
data | Object | Json
data对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
Way | int |  | Y | 操作类型 | 1 新增
uniqueTag | string |  | Y | 主健值
code | string |  | Y | 单据号
name | String |  | N | 盘点名称
fiscalPeriotime | datetime |  | Y | 账期开始时间 | 2023-01-01 格式
createtime | datetime |  | Y | 创建日期
createuser | string |  | Y | 创建人 | 人员code
warehouseCode | string |  | Y | 仓库 | HA72尾数仓、 HA71成品仓、HA73研发仓
remark | string |  | N | 备注
dataItem | 对象
dataItem json对象说明
字段名称 | 字段类型 | 使用Type范围 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
location | String |  | Y | 储位代号
partNum | String |  | Y | 生产编码
partRev | string |  | Y | 版本
remark | string |  | N | 备注
lotno | string |  | Y | 批次 | （入库接口ERP015-batchNumber）
qtyOfUnit_Alloc | int |  | Y | 盘点叉板单元数 | 叉板pcs数
qtyOfArray | int |  | Y | 盘点交货板数 | 好板Set数
qtyOfUnit | int |  | Y | 盘点单元数 | 好板pcs数
sysQtyOfUnit | Int |  | Y | 系统库存单元数 | 好板pcs数
sysQtyOfArray | Int |  | Y | 系统库存板数 | 好板Set数
sysQtyOfUnit_Alloc | Int |  | Y | 系统叉板库存单元数 | 叉板pcs数
接口接收对象示例:
{ "type": "toStockCheck", "desc": "成品盘点", "securityCode": "LxkgPgN3$U", "data": { "way": 1, "uniqueTag": "00112233", "code": "00112233", "name": "00112233", "createtime": "2023-03-01 09:31:22", "fiscalPeriotime": "2023-03-01", "createuser": "gly", "warehouseCode": "10", "remark": "测试", "dataItem": [{ "location": "01", "partNum": "0000009315*", "partRev": "A1", "remark": "cs02", "lotno": "10_1933A-039", "qtyOfArray": 5, "qtyOfUnit": 10, "sysQtyOfUnit": 10, "sysQtyOfArray": 5 }] } }
接口返回结果：
{ "data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息 "rdata": "", "res": 1 -- 1：成功；0: 失败 }

## ERP017-成品送检单
成品检验单接口:
接口名称 | 描述 | 类型 | 测试环境 | 生产环境
成品检验单 | WMES调用传递成品检验单JSON数据 | 协议 | HTTP
HOST
端口
|  | PATH | AtomJsonService
URL
|  | METHOD | POST
接口推送对象：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
type | string | toFGIIqcChecked | 单据类型
desc | string | 成品检验单
securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
data | object | json
data对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
Way | int |  | Y | 操作类型 | 1 新增
uniqueTag | string |  | Y | WMES主健值
code | string |  | Y | 检验单号
plantsCode | string |  | Y | 工厂代号 | HA02
recheckCode | string |  | Y | 送检单号
partNum | string |  | Y | 生产型号
partRev | string |  | Y | 版本号
warehouseCode | string |  | Y | 仓库代号 | HA72尾数仓、 HA71成品仓、HA73研发仓
location | string |  | Y | 储位代号 | HA72尾数仓、 HA71成品仓、HA73研发仓
lotNo | string |  | Y | 批次号 | （入库接口ERP015-batchNumber）
note | string |  | N | 备注
qtyPcs | int |  | Y | 合格PCS数量
qtyArray | int |  | Y | 合格Set数量
qtyPanel | int |  | Y | 合格PNL数量
qtyPcsRecieved | int |  | Y | 送检PCS数量
qtyArrayRecieved | int |  | Y | 送检Set数量
qtyPanelRecieved | int |  | Y | 送检PNL数量
qtyPcsScrapped | int |  | Y | 报废Pcs数量
qtyArrayScrapped | int |  | Y | 报废Set数量
qtyPanelScrapped | int |  | Y | 报废PNL数量
qtySample | int |  | N | 抽检Pcs数量 | 如无默认为0
receiveDate | string |  | Y | 接收日期 | 格式：yyyy-MM-dd
creatorCode | string |  | Y | 创建人代号
testDate | string |  | Y | 检验日期 | 格式：yyyy-MM-dd
iqcItem | Object[] | Json数组 | N | 检验结果列表 | Object
iqcItemàdata缺陷项对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
defectCode | string |  | Y | 缺陷代码 | 康军提供
result | string |  | Y | 结果 | Repair-返修
Return-退货
Defect-缺陷
Scrapped -报废(默认)
qtyPcs | int |  | Y | PCS数量
qtyArray | int |  | Y | Set数量
qtyPanel | int |  | Y | PNL数量
note | string |  | N | 备注
接口接收对象示例:
{ "type": "toFGIIqcChecked", "desc": "成品检验单", "securityCode": "TeChuang", "data": { "Way": 1, "uniqueTag": "1", "code": "PCO241018164104438", "plantsCode": "HA02", "recheckCode": "FGISJHA02241018012", "partNum": "02572P080020", "partRev": "B1E", "warehouseCode": "HA101", "location": "HA101", "lotNo": "B1E2410151602", "note": "", "qtyPcs": 0, "qtyArray": 0, "qtyPanel": 0, "qtyPcsRecieved": 8, "qtyArrayRecieved": 1, "qtyPanelRecieved": 0, "qtyPcsScrapped": 8, "qtyArrayScrapped": 1, "qtyPanelScrapped": 0, "qtySample": 0, "receiveDate": "2024-10-18 16:41:04", "creatorCode": "TC20099", "testDate": "2024-10-18 16:55:32", "iqcItem": [{ "defectCode": "10103", "result": "Scrapped", "qtyPcs": 8, "qtyArray": 1, "qtyPanel": 0, "note": "" }] } }
接口返回结果：
{
"data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息
"rdata": "",
"res": 1 -- 1：成功；0: 失败
}

## ERP018-成品报废单
成品报废接口：
接口名称 | 描述 | 类型 | 测试环境 | 生产环境
成品报废接口 | 调用思方接口，传递报废数据 | 协议 | HTTP
HOST
端口
|  | PATH | AtomJsonService
URL
|  | METHOD | POST
接口推送对象：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
type | String | toFGIScrapSheet | 单据类型
desc | String | 成品报废单
securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
data | Object | Json
data对象说明：
字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
Way | int |  | Y | 操作类型 | 1 新增
uniqueTag | string |  | Y | 主健值
code | string |  | Y | 报废单号
status | String |  | Y | 报废状态 | Valid 已核准 （默认）TOChecked 待核准
createtime | datetime |  | Y | 创建日期
createuser | string |  | Y | 创建人 | 人员code
warehouseCode | string |  | Y | 仓库 | HA72尾数仓、 HA71成品仓、HA73研发仓
remark | string |  | N | 备注
dataItem | 对象
dataItem json对象说明
字段名称 | 字段类型 | 使用Type范围 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
partNum | String |  | Y | 生产编码
partRev | string |  | Y | 版本
remark | string |  | N | 备注
lotno | string |  | Y | 批次号 | （入库接口ERP015-batchNumber）
qtyOfArray | int |  | Y | 报废Set数
qtyOfUnit | int |  | Y | 报废PCS数
qtyOfArray_Alloc | Int |  | N | 报废叉板SET数
qtyOfUnit_Alloc | Int |  | N | 报废叉板PCS数
接口接收对象示例:
{ "type": "toFGIScrapSheet", "desc": "成品报废", "securityCode": "LxkgPgN3$U", "data": { "way": 1, "uniqueTag": "00112233", "code": "00112233", "status": "TOChecked", "createtime": "2023-03-01 09:31:22", "createuser": "gly", "warehouseCode": "10", "remark": "测试", "dataItem": [{ "partNum": "0000009315*", "partRev": "A1", "remark": "cs02", "lotno": "10_1933A-039", "qtyOfArray": 5, "qtyOfUnit": 10, "qtyOfUnit_Alloc": 1, "qtyOfArray_Alloc": 1 }] } }
接口返回结果：
{ "data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息 "rdata": "", "res": 1 -- 1：成功；0: 失败 }

## ERP019-成品出库通知
接口概述： |  |  | 出货寄售通知单
接口名称
接口传递方向 |  |  | WMS=>ERP
传输协议
接口频率
触发类型
接口说明 |  |  | 成品出库或转寄售完成后通知ERP出库数据
接口传输数据字段及格式： |  |  | http://192.168.1.97:1080/cimforce/AtomJsonService
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 字段描述
1 | type | String | toOrderAssignment | 单据类型
2 | desc | String | 报废后的数据通知ERP
3 | securityCode | string |  | 验证码—ERP中设置安全码
4 | data | Object | Json
data对象说明：
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | way | Int |  | Y |  | 传 1
2 | stockOutCode | String |  | Y | 发料单号
3 | confirmedUserNo | String |  | Y | 库存指派员代码 | gly
4 | assignUserNo | String |  | Y | 出库人代码 | gly
5 | warehouseCode | String |  | Y | 仓库代码 | HA72尾数仓、 HA71成品仓、HA73研发仓
6 | shipDate | String |  | Y | 送货日期
7 | deliverplanCode | String |  | Y | 计划出货单号 | 发料单号
8 | remark | String |  | N | 备注
9 | stockOutItems | JSON |  | Y | 明细详情
stockOutItems
序号 | 字段名称 | 字段类型 | 格式 | 是否必须 | 字段描述 | 备注说明
1 | partNum | String |  | Y | 产品编码
2 | rev | String |  | Y | 版本
3 | soNumber | String |  | Y | 销售订单号
4 | batchNumber | String |  | Y | 批次号 | （入库接口ERP015-batchNumber）
5 | QtyFree | Int |  | Y | 备品数 | 0
6 | qtyPcs | Int |  | Y | PCS数 | 合格PCS数
7 | qtySet | Int |  | Y | SET数 | 包装SET数量
示例请求：
{ "type": "toOrderAssignment", "desc": "出库成品通知", "securityCode": "LxkgPgN3$U", "data": { "way": 1, "stockOutCode": "CFTCKJ_240302030", "creatorCode": "gly", "confirmedUserNo": "gly", "assignUserNo": "gly", "shipCode": "CFTCKJ_240302030", "companyCode": "HATC", "factoryCode": "HATC", "custCode": "2450A", "warehouseCode": "HA71", "shipDate": "2024-03-14", "shipAddres": "惠州市仲恺高新区和畅三路90号厂房", "deliverplanCode": "CFTCKJ_240302030", "remark": "OK", "stockOutItems": [ { "partNum": "2450AP040008", "rev": "A2E", "soNumber": "522", "batchNumber": "24011100085", "QtyFree": 0, "qtyPcs": 50, "qtySet": 5 } ] } }
示例响应：
{ "data": "ok", -- 成功返回OK，失败则显示错误信息 "rdata": "", "res": 1 -- 1：成功；0: 失败 }

## ERP020-基板出库通知
接口概述： | 基板出库信息同步
接口名称 | MesErpSubstrateOutInfoOpenService
接口传递方向 | MES=>ERP
传输协议
接口频率
触发类型 | 开料下机时触发（生产工艺勾选：开料工艺）
接口说明 | MES请求WMS基板出库成功后，将出库信息同步至ERP
系统路径： | PCB MES-委外管理-委外申请
ERP文件： | 材料出库-V0.3.docx
📄材料出库-V0.1

## 基础数据
📄WMS基础数据