## 计划书
明和智能项目实施计划表
项目名称：嘉兴 250206-线材盘条智能立体库项目 |  |  | 合同编号:LYP.5009.25041780
项目地址：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇长墙山工业园浙商中拓新材料科技有限公司东南门（二期新工地大门） |  |  | 项目整体周期：2025/9/13-2025/11/30
编号 | 项目名称 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 周期 | 进度 | 责任人 | 状态
RGV、物料发货时间
1 | 母车主车8台（发、到货周期） | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2 | 100% | 张伟坚 | 已到项目现场，全功能测试完毕
2 | 母车从车6台（发、到货周期） | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2 | 100% | 张伟坚 | 已到项目现场，全功能测试完毕
3 | 子车1台（发、到货周期） | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2 | 100% | 张伟坚 | 已到项目现场，全功能测试完毕 |  | 本文档由稻壳儿奋斗的小青年设计制作，盗版必究。
4 | 子车3台（发、到货周期） | 2025-10-07 | 2025-10-09 | 2 | 100% | 张伟坚 | 已到项目现场，全功能测试完毕
5 | 原料库出库带伸缩货叉车1台（发、到货周期） | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2 | 100% | 张伟坚 | 已到项目现场，全功能测试完毕
6 | 原料库入库带伸缩货叉车1台（发、到货周期） | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 2 | 100% | 张伟坚 | 已到项目现场，全功能测试完毕
7 | 成品库出库带伸缩货叉车1台（发、到货周期） | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 2 | 100% | 张伟坚 | 已到项目现场，全功能测试完毕
8 | 成品库托盘4个（发、到货周期） | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 2 | 100% | 张伟坚 | 已到项目现场
9 | 原料库存料架6个（发、到货周期） | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2 | 100% | 张伟坚 | 已到项目现场
10 | 成品库存料架9个（发、到货周期） | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2 | 100% | 张伟坚 | 已到项目现场
11 | 原料库存料架13个（发、到货周期） | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 2 | 100% | 张伟坚 | 原料库东西侧使用（在途中）
12 | 成品库托盘8个（发、到货周期） |  |  | 2 | 80% | 张伟坚 | 交付兰剑使用（待支付到货款再发）
14 | 补料的电气元器件（发、到货周期） | 2025-10-12 | 2025-10-25 | 2 | 100% | 张伟坚 | 三台伸缩货叉车使用（陆续到货）
15 | 设计问题重新补料的钢构件（发、到货周期） | 2025-10-25 | 2025-10-27 | 2 | 100% | 张伟坚 | 整改项以及三台伸缩货叉车使用（在途中）
项目现场机械安装
1 | 原料库西侧仓内区域 | 2025-09-13 | 2025-10-09 | 26 | 100% | 张研 | 全部安装完成。 | 本文档由稻壳儿奋斗的小青年设计制作，盗版必究。
2 | 原料库东侧仓内区域 | 2025-09-13 | 2025-10-31 | 48 | 100% | 张研 | 差4个存料架。
3 | 原料库西侧入库仓外区域 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 14 | 80% | 张研 | 轨道、滑触线、6个存料架已安装完成。还差13个存料架
4 | 成品库出库仓外区域 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 4 | 80% | 张研 | 轨道、滑触线、9个存料架已安装完成。
RGV现场电气调试与安装
1 | 原料库东侧4台母车主车、从车RGV调试 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2 | 90% | 张研 | 调试完成，机械整改后微调点位
2 | 原料库东侧2台子车RGV调试 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2 | 90% | 张研 | 调试完成，机械整改后微调点位
3 | 原料库出库带伸缩货叉车1台调试 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 5 | 80% | 张研 | 伸缩货叉车电器件及改装钢构件
4 | 原料库西侧4台母车主车、从车RGV调试 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2 | 90% | 张研 | 调试完成，机械整改后微调点位
5 | 原料库西侧2台子车RGV调试 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2 | 90% | 张研 | 调试完成，机械整改后微调点位
6 | 原料库入库带伸缩货叉车1台调试 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 5 | 80% | 张研 | 伸缩货叉车电器件及改装钢构件
7 | 成品库出库带伸缩货叉车1台调试 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 5 | 80% | 张研 | 伸缩货叉车电器件及改装钢构件
软件部分调试
1 | 原料库无线网络部署程序调试 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 | 100%
2 | 原料库总控PLC程序调试（安全门、程序逻辑等） | 2025-10-21 |  | 2 | 0%
3 | 原料库出库段RGV调试 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 4 | 100%
4 | 原料库入库段RGV调试 | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 4 | 90% | 黄鸿峰 | 入库口RGV未调试
5 | 原料库入库对接立库段RGV调试 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | 8 | 50% | 黄鸿峰 | 接口模拟测试无问题，但未实际拉货测试流程
6 | 电控门调试 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2 | 60% | 黄鸿峰 | 等待测试
7
8