## 凯乐士AGV
所需接口 | 备注 | 问题点 | 解决方案 | 开发状态
任务接收 |  |  |  | 待测试
任务状态上报 |  |  |  | 待测试
任务优先级修改 | 小车未执行任务可修改优先级 |  |  | 待测试
任务取消 | 小车取货前可取消，取货后不可取消 |  |  | 待测试

## 四向车
所需接口 | 备注 | 问题点 | 解决方案 | 开发状态
创建容器搬运任务 | 任务只能一个一个下发（入库任务需拆分为两个任务下发） |  |  | 待开发
站点容器上架 | 发送入库任务时需要先绑定站点和容器 |  |  | 待开发
站点容器释放 | 出库后托盘被取走需要解绑站点和容器 |  |  | 待开发
更新任务优先级 | 更新四向车未执行的任务优先级 |  |  | 待开发
任务状态更新消息 | 四向车向WCS上报任务状态，需提供接口 |  |  | 待开发
储位状态更新 | 四向车的储位状态变动时，推送储位状态信息到上游系统 |  |  | 待开发
批量获取阻碍托盘关系 | 出库时批量获取阻碍托，有阻碍托的先下发批量搬运阻碍托任务 | 四向车出库任务可能存在阻碍托盘，需要移库，如果指定库区没可放位置时就会移到其他库区去？？？ | 移库后把库位信息同步给WMS | 待开发
批量搬运阻碍拖任务 | 传托盘号跟储位点 |  |  | 待开发
任务取消 | WMS取消任务同步设备取消，已执行任务不可取消
接口文档地址： | https://yuanlijuhe.feishu.cn/wiki/MLqWwWpjWieIBokvX1Kc4ObJnge?from=from_copylink

## 海康AGV
所需接口 | 备注 | 问题点 | 解决方案 | 开发状态
任务下发接口 | 空车移动调2.1.2接口，任务模板区分是否空车 | 怎么知道当前楼层是否有小车 | 查询车的位置，任务完成会上报小车点位（小车信息表记录小车位置） | 待开发
任务继续执行接口 |  |  |  | 待开发
任务取消接口 |  |  |  | 待开发
任务优先级设置接口 |  |  |  | 待开发
外设执行通知接口 |  |  |  | 待开发
请求外设接口 |  |  |  | 待开发
任务执行过程回馈接口 |  |  |  | 待开发
| 4楼AGV库内存在移库任务由RCS自行执行，移库后库位状态与WCS存在差异 | 4楼库内移库后，AGV是否反馈库位状态给WCS？ | 任务下发时终点位置被移库占用返回下发失败，WCS重新找个空货位下发，同巷道只会存在一个移库占用货位
我们只对WCS，任务多配一个点。Q1P到输送线前等待——上游判断线体状态——OK给继续执行任务，Q1P进入输送线举箱子不放——上游校验箱号OK给继续执行任务放下，NG给继续执行任务到异常点放下
3楼AGV送料上4楼接口使用交互流程说明：AGV到达输送线前置站点，调用请求外设接口，WCS收到后获取输送线入口状态是否满足放料，满足放料后WCS调用外设执行通知接口告诉AGV允许放料。AGV进入输送线入口位置后，通过任务执行过程回馈接口告诉WCS已到达输送线扫码位置，WCS获取料箱号跟WMS校验箱号是否OK后WCS再通过任务继续执行接口告诉AGV下一地址（OK：让AGV放下料箱/NG：WMS返回NG位给WCS）
3楼AGV送料上5楼接口使用交互流程说明：AGV到达输送线前置站点，调用任务执行过程回馈接口，WCS收到后获取输送线入口状态是否满足放料，满足放料后WCS调用任务继续执行接口告诉AGV允许。AGV进入输送线入口位置后，通过任务执行过程回馈接口告诉WCS已到达输送线扫码位置，WCS获取料箱号跟WMS校验箱号是否OK后WCS再通过任务继续执行接口告诉AGV下一地址（OK：让AGV放下料箱/NG：WMS返回NG位给WCS）