## 海康实施计划
| 计划 |  | 项目现场实施计划
实际
更新时间： | [7 empty] | 2026-01-01 | [30 empty] | 2026-02-01 | [29 empty] | 2026-03-01 | [30 empty] | 2026-04-01
序号 | 实施内容 | 完成百分比 | 进度 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 | 备注 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28
1 | 料箱机器人 Q1P到货时间 |  | 计划日期 | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 11
|  |  | 完成日期 | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 11
6 | AGV Q3(标准型)到货时间 |  | 计划日期 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1
|  |  | 完成日期 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1
7 | AGV Q3(订制型)到货时间 |  | 计划日期 | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 11
|  |  | 完成日期 | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 11
9 | STU到货时间 |  | 计划日期 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 26
|  |  | 完成日期 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 26
10 | STU货架到货时间 |  | 计划日期 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1
|  |  | 完成日期 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1
11 | STU货架安装 |  | 计划日期 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 26
|  |  | 完成日期 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 26
12 | 人员入场勘察 |  | 计划日期 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1
|  |  | 完成日期 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1
13 | 地面测量 |  | 计划日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1
|  |  | 完成日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1
14 | RCS环境搭建 |  | 计划日期 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 3
|  |  | 完成日期 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 3
15 | AGV开箱 |  | 计划日期 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 3
|  |  | 完成日期 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 3
16 | 现场AGV基础实实施 |  | 计划日期 | 2026-01-10 | 2026-02-03 | 25
|  |  | 完成日期 | 2026-01-10 | 2026-02-03 | 25
17 | STU仓位贴码 |  | 计划日期 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 15
|  |  | 完成日期 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 15
18 | AGV单机测试 |  | 计划日期 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 15
|  |  | 完成日期 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 15
18 | 电梯联调 |  | 计划日期 | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 7
|  |  | 完成日期 | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 7
19 | 系统联调对接测试 |  | 计划日期 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 7
|  |  | 完成日期 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 7
20 | 现场问题修复 |  | 计划日期 | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 15
|  |  | 完成日期 | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 15
21 | 培训 |  | 计划日期 | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 5
|  |  | 完成日期 | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 5
22 | 试运行 |  | 计划日期 | 2026-04-09 | 2026-04-23 | 15
|  |  | 完成日期 | 2026-04-09 | 2026-04-23 | 15
23 | 验收 |  | 计划日期 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3
|  |  | 完成日期 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3
Note on B4: 作者: 可以根据项目调整具体内容
Note on E4: 作者: 5%为最小单位

## 整体进度计划
浙江高普智能仓项目整体进度计划—20251210
序号 | 分类 | 任务项 | 状态 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 天数 | 前置要求
1.1 | 签订商务合同 | 签订商务合同 | 已完成 | 2025-10-01 | 2025-11-28 | ——
2.1 | 技术协议及技术方案确认 | 技术协议起草制定 | 已完成 | 2025-10-04 | 2025-10-15 | ——
2.2 |  | 技术方案细化 | 已完成 | 2025-10-04 | 2025-10-15 | ——
2.3 |  | 技术协议及技术方案最终签订 | 已完成 | 2025-10-15 | 2025-11-28 | ——
2.4 |  | WCS开发设计 | 待开始 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 41
3.1 | 确认场地条件 | 初步确定场地条件符合施工要求 | 已完成 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2
3.2 |  | 物料入厂前再次确认场地条件符合施工要求 | 待开始 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2
4.1 | 四向穿梭车物料备货 | 托盘四向车及提升输送系统备货 | 进行中 | 2025-10-30 | 2026-01-15 | 78
4.2 |  | 货架备货 | 进行中 | 2025-10-15 | 2025-12-16 | 63
4.3 |  | 一楼货架安装 | 待开始 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 15 | 地面承载及平整度符合货架实施要求； 现场正式电符合现场实施条件； 清空场地及通道，保证物料可顺利进厂卸货。
4.4 |  | 四向车及输送系统安装调试 | 待开始 | 2026-01-16 | 2026-02-10 | 26 | 网络信号符合调试要求； 计算机硬件发至项目现场； 货架及提升机安装完成。
4.5 |  | WCS对接调试（一楼） | 待开始 | 2026-02-28 | 2026-03-04 | 5
5.1 | 窄巷道叉车库物料备货 | 货架备货 | 进行中 | 2025-10-15 | 2025-12-17 | 63
5.2 |  | 窄巷道叉车CL3备货（2台） | 进行中 | 2025-10-08 | 2025-11-30 | 54
5.3 |  | 二楼货架安装 | 待开始 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 14 | 地面承载及平整度符合货架实施要求； 现场正式电符合现场实施条件； 清空场地及通道，保证物料可顺利进厂卸货。
5.4 |  | 现场贴码及设备单机调试 | 待开始 | 2025-12-28 | 2026-03-15 | 78 | 网络信号符合调试要求； 计算机硬件发至项目现场； 货架及提升机安装完成，且符合设备调试要求。
5.5 |  | WCS对接调试（二楼） | 待开始 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5
6.1 | 提升输送线物料备货 | 输送系统备货 | 进行中 | 2025-11-22 | 2025-12-28 | 37
6.2 |  | 输送系统安装调试 | 待开始 | 2025-12-29 | 2026-01-30 | 33 | 地面承载及平整度符合货架实施要求； 现场正式电符合现场实施条件； 清空场地及通道，保证物料可顺利进厂卸货； 楼板开孔。
6.3 |  | WCS对接调试（三楼四楼） | 待开始 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 7
7.1 | AGV相关物料备货 | STU货架及梳齿架备货 | 进行中 | 2025-11-18 | 2025-12-27 | 40
7.2 |  | STU货架安装 | 待开始 | 2025-12-28 | 2026-02-05 | 40 | 地面承载及平整度符合货架实施要求； 现场正式电符合现场实施条件； 清空场地及通道，保证物料可顺利进厂卸货。
7.3 |  | STU机器人及辅材备货（5台） | 待开始 | 2025-11-18 | 2026-01-31 | 75 | 地面承载及平整度符合货架实施要求； 现场正式电符合现场实施条件； 清空场地及通道，保证物料可顺利进厂卸货。
7.4 |  | 现场贴码及设备单机调试 | 待开始 | 2026-02-01 | 2026-03-15 | 43 | 网络信号符合调试要求； 计算机硬件发至项目现场； 货架及提升机安装完成，且符合设备调试要求。
7.5 |  | WCS对接调试（四楼） | 待开始 | 2026-03-21 | 2026-03-27 | 7
7.6 |  | AGV Q3（标准）及辅材备货（1台） | 待开始 | 2025-11-18 | 2026-01-06 | 50
7.7 |  | 现场贴码及设备单机调试 | 待开始 | 2026-01-07 | 2026-01-31 | 25 | 网络信号符合调试要求； 计算机硬件发至项目现场； 货架及提升机安装完成，且符合设备调试要求。
7.8 |  | AGV Q3（订制）及辅材备货（1台） | 待开始 | 2025-11-18 | 2026-01-16 | 60
7.9 |  | 现场贴码及设备单机调试 | 待开始 | 2026-01-17 | 2026-02-10 | 25 | 网络信号符合调试要求； 计算机硬件发至项目现场； 货架及提升机安装完成，且符合设备调试要求。
7.1 |  | WCS对接调试（一到六楼） | 待开始 | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 4
7.11 |  | Q1P及辅材备货（16台） | 待开始 | 2025-11-18 | 2026-01-11 | 55
7.12 |  | 现场贴码及设备单机调试 | 待开始 | 2026-01-12 | 2026-03-15 | 63 | 网络信号符合调试要求； 计算机硬件发至项目现场； 货架及提升机安装完成，且符合设备调试要求。
7.13 |  | WCS对接调试（三到六楼） | 待开始 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 4
8.1 | 载具备货 | 载具样品确认 | 进行中 | 2025-10-15 | 2025-12-10 | 57
8.2 |  | 载具批量备货 | 待开始 | 2025-12-11 | 2026-01-10 | 31
9.1 | 整体联调及项目交付 | 整体联调 | 待开始 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 7
9.2 |  | 整体试运行，优化整体流程 | 待开始 | 2026-04-05 | 2026-04-10 | 6
9.3 |  | 系统培训 | 待开始 | 2026-04-11 | 2026-04-17 | 7
9.4 |  | 现场陪产 | 待开始 | 2026-04-18 | 2026-04-30 | 13