## 参数表
需求调研阶段 | 开发设计阶段 | 现场调试阶段 | 整个项目产能爬坡和优化阶段 | 项目验收阶段
需求调研 | 概要设计 | 现场调试 | 整个项目完善和优化 | 项目验收协助
需求文档 | 详细设计 | 局部功能测试和优化 | 整个项目陪产和产能爬坡 | 资料移交
流程图 | 软件程序开发 | 整体上线试运行 | 整个项目培训
接口设计 接口文档 | 软件程序测试
初版软件需求文档编制
终端客户需求调研和交流
设备端需求调研和交流
最终版软件需求文档编制
最终版软件需求文档签署

## 综合库和模具库
凤铝项目综合库和模具库的WMS、WCS软件进度表
项目名称：
项目编号： 文件编号：
序号 | 事项 | 工期 | 开始日期 | 完成日期
1 | 需求调研阶段 | 32 | 2025-12-19 | 2026-01-19
1.1 | 初版软件需求文档编制 | 4 | 2025-12-19 | 2025-12-22
1.2 | 终端客户需求调研和交流 | 3 | 2025-12-23 | 2025-12-25
1.3 | 设备端需求调研和交流 | 6 | 2025-12-26 | 2025-12-31
1.4 | 最终版软件需求文档编制 | 5 | 2026-01-03 | 2026-01-08
1.5 | 最终版软件需求文档签署 | 3 | 2026-01-09 | 2026-01-11
1.6 | 接口设计 接口文档 | 8 | 2026-01-12 | 2026-01-19
2 | 开发设计阶段 | 47 | 2026-01-20 | 2026-03-07
2.1 | 概要设计 | 3 | 2026-01-20 | 2026-01-22
2.2 | 详细设计 | 3 | 2026-01-23 | 2026-01-25
2.3 | 软件程序开发 | 25 | 2026-01-26 | 2026-02-19
2.4 | 软件程序测试 | 15 | 2026-02-20 | 2026-03-07
3 | 现场调试阶段 | 29 | 2026-03-08 | 2026-04-05
3.1 | 现场调试 | 8 | 2026-03-08 | 2026-03-15
3.2 | 局部功能测试和改善 | 10 | 2026-03-16 | 2026-03-25
3.3 | 整体上线试运行 | 11 | 2026-03-26 | 2026-04-05
4 | 整个项目产能爬坡和优化阶段 | 40 | 2026-04-06 | 2026-05-15
4.1 | 整个项目完善和优化 | 15 | 2026-04-06 | 2026-04-20
4.2 | 整个项目陪产和产能爬坡 | 20 | 2026-04-21 | 2026-05-10
4.3 | 整个项目培训 | 5 | 2026-05-11 | 2026-05-15
5 | 项目验收阶段 | 31 | 2026-05-16 | 2026-06-15
5.1 | 资料移交 | 10 | 2026-05-16 | 2026-05-25
5.2 | 项目验收协助 | 21 | 2026-05-26 | 2026-06-15
计划单位：湖南宽海智能装备有限公司 计划日期：2026年1月5日
Formulas:
完成日期 = [开始日期]+[工期]
完成日期 = [开始日期]+[工期]-1
开始日期 = [完成日期, row above]+1