## 可完成计划 (2) (hidden)
序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 开始时间 | 完成时间
1 | 广东凤铝项目 总体实施计划2025.8 | 238 | 2025-08-25 | 2026-04-20 | 2025-09-09 | 2026-05-05
2 | 项目启动阶段 | 10 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 15
3 | 项目立项、方案细化 | 10 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2151-05-16
4 | 软控程序开发阶段 | 95 | 2025-08-26 | 2025-11-29 | 2025-09-10 | 2025-12-14
5 | 双方讨论确定流程、信息流、接口 | 15 | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-10-05
6 | 双方签署确认软件需求文档 | 7 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-06 | 2025-10-13
7 | 接口设计 接口文档 | 20 | 2025-09-29 | 2025-10-19 | 2025-10-14 | 2025-11-03
8 | 软控程序开发，测试 | 40 | 2025-10-20 | 2025-11-29 | 2025-11-04 | 2025-12-14
9 | 细化设计下单阶段 | 50 | 2025-08-26 | 2025-10-15 | 2025-09-10 | 2025-10-30
10
11 | 综合立库 | 39 | 2025-09-06 | 2025-10-15 | 2025-09-21 | 2025-10-30
12 | 货架系统的设计、下单 | 10 | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 2025-10-01
13 | 堆垛机系统的设计、下单 | 10 | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 2025-10-01
14 | 输送系统的设计、下单 | 15 | 2025-09-06 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-10-06
15 | 中控大屏系统的设计、下单 | 10 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-10
16 | 电控系统的设计下单 | 20 | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 2025-10-10 | 2025-10-30
17 | 数字孪生系统的设计下单 | 5 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-15
18 | 模具库 | 39 | 2025-09-06 | 2025-10-15 | 2025-09-21 | 2025-09-21
19 | 货架系统的设计、下单 | 10 | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 2025-10-01
20 | 堆垛机系统的设计、下单 | 10 | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 2025-10-01
21 | 输送系统的设计、下单 | 15 | 2025-09-06 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-10-06
22 | 悬臂吊的设计、下单 | 5 | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 2025-10-07 | 2025-10-12
23 | 电控系统的设计、下单 | 10 | 2025-09-27 | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 2025-10-22
24 | 托盘的设计、下单 | 5 | 2025-09-20 | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 2025-10-10
25 | 生产制造阶段 | 56 | 2025-09-06 | 2025-11-01 | 2025-09-21 | 2025-11-16
26 | 综合立库 | 88 | 2025-09-17 | 2025-12-14 | 2025-10-02 | 2025-12-29
27 | 货架系统的生产 | 45 | 2025-09-17 | 2025-11-01 | 2025-10-02 | 2025-11-16
28 | 堆垛机系统的生产 | 50 | 2025-09-17 | 2025-11-06 | 2025-10-02 | 2025-11-21
29 | 输送系统的生产 | 60 | 2025-09-21 | 2025-11-20 | 2025-10-06 | 2025-12-05
30 | 中控大屏系统的采购 | 60 | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 2025-10-11 | 2025-12-10
31 | 电控系统的生产 | 60 | 2025-10-15 | 2025-12-14 | 2025-10-30 | 2025-12-29
32 | 模具库 | 65 | 2025-09-30 | 2025-12-04 | 2025-10-15 | 2025-12-19
33 | 货架系统的生产 | 31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-11-15
34 | 堆垛机系统的生产 | 40 | 2025-09-30 | 2025-11-10 | 2025-10-15 | 2025-11-25
35 | 输送系统的生产 | 40 | 2025-09-21 | 2025-10-31 | 2025-10-06 | 2025-11-15
36 | 悬臂吊的采购 | 60 | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 2025-10-11 | 2025-12-10
37 | 电控系统的生产 | 50 | 2025-10-15 | 2025-12-04 | 2025-10-30 | 2025-12-19
38 | 托盘的采购 | 60 | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 2025-10-11 | 2025-12-10
39 | 施工准备 | 10 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-04 | 2025-11-14
40 | 项目经理复核现场土建条件 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-11-04 | 2025-11-05
41 | 人员进场；安全培训；划线、收货 | 7 | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 2025-11-07 | 2025-11-14
42 | 设备进场 | 54 | 2025-09-28 | 2025-08-30 | 2025-10-13 | 2025-09-14
43 | 第一批（主要：货架）发货及运输 | 29 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-11-16 | 2025-12-15
44 | 第二批（主要： 堆垛机）发货及运输 | 15 | 2025-11-15 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-12-15
45 | 第三批（主要： 输送系统、电控）发货及运输 | 10 | 2025-11-30 | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 2025-12-25
46 | 第四批（主要：悬臂吊、中控大屏、托盘等）发货及运输 | 5 | 2025-12-20 | 2025-12-25 | 2026-01-04 | 2026-01-09
47 | 现场实施阶段 |  | 2025-07-11 | 2025-10-09 | 2025-07-26 | 2025-10-24
48 | 综合立库 | 101 | 2025-11-02 | 2026-02-11 | 2025-11-17 | 2026-02-26
49 | 货架系统的安装 | 60 | 2025-11-02 | 2026-01-01 | 2025-11-17 | 2026-01-16
50 | 堆垛机系统的安装 | 51 | 2025-11-15 | 2026-01-05 | 2025-11-30 | 2026-01-20
51 | 输送系统的安装 | 31 | 2025-12-10 | 2026-01-10 | 2025-12-25 | 2026-01-25
52 | 电控系统的安装 | 31 | 2026-01-11 | 2026-02-11 | 2026-01-26 | 2026-02-26
53 | 中控大屏系统的安装 | 15 | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2026-02-04
54 | 模具库 | 67 | 2025-12-10 | 2026-02-15 | 2025-12-25 | 2026-03-02
55 | 货架系统的安装 | 30 | 2025-12-10 | 2026-01-09 | 2025-12-25 | 2026-01-24
56 | 堆垛机系统的安装 | 15 | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-29
57 | 输送系统的安装 | 15 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02-14
58 | 悬臂吊的安装 | 10 | 2025-01-15 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 2025-02-09
59 | 电控系统的安装 | 30 | 2025-01-16 | 2025-02-15 | 2025-01-31 | 2025-03-02
60 | 托盘到货 | 5 | 2025-01-01 | 2025-01-06 | 2025-01-16 | 2025-01-21
61 | 系统调试阶段 |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 2025-09-17 | 2025-11-14
62 | 综合立库 |  | 2025-09-02 | 2025-10-30 | 2025-09-17 | 2025-11-14
63 | 堆垛机调试 | 30 | 2025-01-25 | 2026-03-01 | 2025-02-09 | 2026-03-16
64 | 输送系统PLC调试 | 42 | 2025-02-01 | 2025-03-15 | 2025-02-16 | 2025-03-30
65 | 上位机系统调试 | 26 | 2025-03-15 | 2025-04-10 | 2025-03-30 | 2025-04-25
66 | 大屏系统调试 | 9 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2025-04-16 | 2025-04-25
67 | 模具库 |  | 2025-09-21 | 2025-10-11 | 2025-10-06 | 2025-10-26
68 | 堆垛机系统调试 | 11 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | 2026-02-25
69 | 输送系统调试 | 13 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-25
70 | 悬臂吊调试 | 9 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-25
71 | 上位机系统调试 | 14 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-14
72 | 试运行 |  | 2026-03-16 | 2026-04-20 | 2026-03-31 | 2026-05-05
73 | WMS&WCS系统调试运行 | 25 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-03-31 | 2026-04-25
74 | 系统正式上线 | 10 | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 2026-05-05
Formulas:
开始时间 = [开始时间]+K3
开始时间 = K3+[开始时间]
完成时间 = [完成时间]+K3
完成时间 = [工期]+[开始时间]

## 客户计划（综合库） (2)
序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 开始时间 | 完成时间 | 开始时间 | 完成时间 | 完成情况
1 | 广东凤铝项目 总体实施计划2025.8 | 180 | 2025-08-25 | 2026-02-21 | 2025-09-09 | 2026-03-08 | 2025-10-09 | 2026-04-07
2 | 项目启动阶段 | 10 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-10-19
3 | 项目立项、方案细化 | 10 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-10-19 | 已完成
4 | 软控程序开发阶段 | 95 | 2025-08-26 | 2025-11-29 | 2025-09-10 | 2025-12-14 | 2025-10-10 | 2026-01-13
5 | 双方讨论确定流程、信息流、接口 | 15 | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-10-05 | 2025-10-20 | 2025-11-04
6 | 双方签署确认软件需求文档 | 7 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-11-05 | 2025-11-12
7 | 接口设计 接口文档 | 20 | 2025-09-29 | 2025-10-19 | 2025-10-14 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 2025-12-03
8 | 软控程序开发，测试 | 40 | 2025-10-20 | 2025-11-29 | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 2025-12-04 | 2026-01-13
9 | 细化设计下单阶段 | 39 | 2025-08-26 | 2025-10-15 | 2025-09-21 | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 2025-11-29
10 | 综合立库 | 39 | 2025-09-06 | 2025-10-15 | 2025-09-21 | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 2025-11-29
11 | 货架系统的设计、下单 | 10 | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 已完成
12 | 堆垛机系统的设计、下单 | 10 | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 已完成
13 | 输送系统的设计、下单 | 15 | 2025-09-06 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 2025-11-05 | 已完成
14 | 中控大屏系统的设计、下单 | 10 | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-11-09 | 进行中
15 | 电控系统的设计下单 | 20 | 2025-09-25 | 2025-10-15 | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2025-11-09 | 2025-11-29 | 进行中
16 | 数字孪生系统的设计下单 | 5 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 进行中
17 | 生产制造阶段 | 78 | 2025-09-17 | 2025-12-04 | 2025-10-02 | 2025-12-19 | 2025-11-01 | 2026-01-18
18 | 综合立库 | 78 | 2025-09-17 | 2025-12-04 | 2025-10-02 | 2025-12-19 | 2025-11-01 | 2026-01-18
19 | 货架系统的生产 | 30 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 2025-10-02 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 进行中
20 | 堆垛机系统的生产 | 40 | 2025-09-17 | 2025-10-27 | 2025-10-02 | 2025-11-11 | 2025-11-01 | 2025-12-11 | 进行中
21 | 输送系统的生产 | 45 | 2025-09-21 | 2025-11-05 | 2025-10-06 | 2025-11-20 | 2025-11-05 | 2025-12-20 | 进行中
22 | 中控大屏系统的采购 | 60 | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 2025-10-11 | 2025-12-10 | 2025-11-10 | 2026-01-09 | 未开始
23 | 电控系统的生产 | 50 | 2025-10-15 | 2025-12-04 | 2025-10-30 | 2025-12-19 | 2025-11-29 | 2026-01-18 | 未开始
24 | 施工准备 | 6 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 2025-11-22 | 2025-11-28
25 | 项目经理复核现场土建条件 | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-11-22 | 2025-11-23
26 | 人员进场；安全培训；划线、收货 | 3 | 2025-10-11 | 2025-10-14 | 2025-10-26 | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 2025-11-28
27 | 设备进场 | 54 | 2025-09-28 | 2025-12-07 | 2025-10-13 | 2025-12-22 | 2025-11-12 | 2026-01-21
28 | 第一批（主要：货架）发货及运输 | 32 | 2025-10-14 | 2025-11-15 | 2025-10-29 | 2025-11-30 | 2025-11-28 | 2025-12-30
29 | 第二批（主要： 堆垛机）发货及运输 | 14 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-30 | 2025-12-16 | 2025-12-30
30 | 第三批（主要： 输送系统、电控）发货及运输 | 10 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 2025-12-20 | 2025-12-30
31 | 第四批（主要：中控大屏）发货及运输 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 2026-01-21
32 | 现场实施阶段 | 66 | 2025-10-15 | 2025-12-20 | 2025-10-30 | 2026-01-04 | 2025-11-29 | 2026-02-03
33 | 综合立库 | 66 | 2025-10-15 | 2025-12-20 | 2025-10-30 | 2026-01-04 | 2025-11-29 | 2026-02-03
34 | 货架系统的安装 | 41 | 2025-10-15 | 2025-11-25 | 2025-10-30 | 2025-12-10 | 2025-11-29 | 2026-01-09
35 | 堆垛机系统的安装 | 34 | 2025-11-01 | 2025-12-05 | 2025-11-16 | 2025-12-20 | 2025-12-16 | 2026-01-19
36 | 输送系统的安装 | 20 | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 2025-12-20 | 2026-01-09
37 | 电控系统的安装 | 20 | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 2025-12-05 | 2025-12-25 | 2026-01-04 | 2026-01-24
38 | 中控大屏系统的安装 | 10 | 2025-12-10 | 2025-12-20 | 2025-12-25 | 2026-01-04 | 2026-01-24 | 2026-02-03
39 | 系统调试阶段 | 48 | 2025-12-05 | 2026-01-22 | 2025-12-20 | 2026-02-06 | 2026-01-19 | 2026-03-08
40 | 综合立库 | 48 | 2025-12-05 | 2026-01-22 | 2025-12-20 | 2026-02-06 | 2026-01-19 | 2026-03-08
41 | 堆垛机调试 | 25 | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 2025-12-20 | 2026-01-14 | 2026-01-19 | 2026-02-13
42 | 输送系统PLC调试 | 20 | 2025-12-10 | 2025-12-30 | 2025-12-25 | 2026-01-14 | 2026-01-24 | 2026-02-13
43 | 大屏系统调试 | 10 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-04 | 2026-01-14 | 2026-02-03 | 2026-02-13
44 | 上位机系统调试 | 21 | 2026-01-01 | 2026-01-22 | 2026-01-16 | 2026-02-06 | 2026-02-15 | 2026-03-08
45 | 试运行 | 29 | 2026-01-23 | 2026-02-13 | 2026-02-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-04-07
46 | WMS&WCS系统调试运行 | 10 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-03-09 | 2026-03-19
47 | 系统正式上线 | 18 | 2026-02-03 | 2026-02-21 | 2026-02-18 | 2026-03-08 | 2026-03-20 | 2026-04-07
以上计划以2025/10/9收到预付款作为开始时间，甲方及其他客户影响条件未计算在内。

## 客户计划（模具库）
序号 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 开始时间 | 完成时间 | 开始时间 | 完成时间
1 | 广东凤铝项目 总体实施计划2025.8 | 180 | 2025-08-25 | 2026-02-21 | 2025-09-09 | 2026-03-08 | 2025-10-09 | 2026-04-07
2 | 项目启动阶段 | 10 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-10-19
3 | 项目立项、方案细化 | 10 | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-10-19
4 | 软控程序开发阶段 | 95 | 2025-08-26 | 2025-11-29 | 2025-09-10 | 2025-12-14 | 2025-10-10 | 2026-01-13
5 | 双方讨论确定流程、信息流、接口 | 15 | 2025-09-05 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-10-05 | 2025-10-20 | 2025-11-04
6 | 双方签署确认软件需求文档 | 7 | 2025-09-21 | 2025-09-28 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-11-05 | 2025-11-12
7 | 接口设计 接口文档 | 20 | 2025-09-29 | 2025-10-19 | 2025-10-14 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 2025-12-03
8 | 软控程序开发，测试 | 40 | 2025-10-20 | 2025-11-29 | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 2025-12-04 | 2026-01-13
9 | 细化设计下单阶段 | 39 | 2025-08-26 | 2025-10-15 | 2025-09-21 | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 2025-11-29
10 | 模具库 | 39 | 2025-09-06 | 2025-10-15 | 2025-09-21 | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 2025-11-29
11 | 货架系统的设计、下单 | 10 | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 2025-10-31
12 | 堆垛机系统的设计、下单 | 10 | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 2025-10-31
13 | 输送系统的设计、下单 | 15 | 2025-09-06 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 2025-11-05
14 | 悬臂吊的设计、下单 | 5 | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 2025-11-06 | 2025-11-11
15 | 电控系统的设计、下单 | 10 | 2025-09-27 | 2025-10-07 | 2025-10-12 | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 2025-11-21
16 | 托盘的设计、下单 | 5 | 2025-09-20 | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 2025-10-10 | 2025-11-04 | 2025-11-09
17 | 生产制造阶段 | 78 | 2025-09-17 | 2025-12-04 | 2025-10-02 | 2025-12-19 | 2025-11-01 | 2026-01-18
18 | 模具库 | 56 | 2025-09-30 | 2025-11-25 | 2025-10-15 | 2025-12-10 | 2025-11-14 | 2026-01-09
19 | 货架系统的生产 | 31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-11-15 | 2025-11-14 | 2025-12-15
20 | 堆垛机系统的生产 | 40 | 2025-09-30 | 2025-11-10 | 2025-10-15 | 2025-11-25 | 2025-11-14 | 2025-12-25
21 | 输送系统的生产 | 40 | 2025-09-21 | 2025-10-31 | 2025-10-06 | 2025-11-15 | 2025-11-05 | 2025-12-15
22 | 悬臂吊的采购 | 60 | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 2025-10-11 | 2025-12-10 | 2025-11-10 | 2026-01-09
23 | 电控系统的生产 | 30 | 2025-10-15 | 2025-11-14 | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 2025-12-29
24 | 托盘的采购 | 60 | 2025-09-26 | 2025-11-25 | 2025-10-11 | 2025-12-10 | 2025-11-10 | 2026-01-09
25 | 施工准备 | 6 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 2025-11-22 | 2025-11-28
26 | 项目经理复核现场土建条件 | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-11-22 | 2025-11-23
27 | 人员进场；安全培训；划线、收货 | 3 | 2025-10-11 | 2025-10-14 | 2025-10-26 | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 2025-11-28
28 | 设备进场 | 54 | 2025-09-28 | 2025-12-07 | 2025-10-13 | 2025-12-22 | 2025-11-12 | 2026-01-21
29 | 第一批（主要：货架）发货及运输 | 32 | 2025-10-14 | 2025-11-15 | 2025-10-29 | 2025-11-30 | 2025-11-28 | 2025-12-30
30 | 第二批（主要： 堆垛机）发货及运输 | 14 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-30 | 2025-12-16 | 2025-12-30
31 | 第三批（主要： 输送系统、电控）发货及运输 | 10 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 2025-12-20 | 2025-12-30
32 | 第四批（主要：悬臂吊、中控大屏、托盘等）发货及运输 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 2026-01-21
33 | 现场实施阶段 | 34 | #REF! | #REF! | 2025-11-26 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | 2026-01-29
34 | 模具库 | 34 | 2025-11-11 | 2025-12-15 | 2025-11-26 | 2025-12-30 | 2025-12-26 | 2026-01-29
35 | 货架系统的安装 | 20 | 2025-11-11 | 2025-12-01 | 2025-11-26 | 2025-12-16 | 2025-12-26 | 2026-01-15
36 | 堆垛机系统的安装 | 8 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-20 | 2026-01-11 | 2026-01-19
37 | 输送系统的安装 | 15 | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-25 | 2026-01-09 | 2026-01-24
38 | 悬臂吊的安装 | 10 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-19 | 2026-01-29
39 | 电控系统的安装 | 15 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 2026-01-29
40 | 托盘到货 | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 2025-12-16 | 2025-12-21 | 2026-01-15 | 2026-01-20
41 | 系统调试阶段 | 33 | #REF! | #REF! | 2026-01-04 | 2026-02-06 | 2026-02-03 | 2026-03-08
42 | 模具库 | 33 | 2025-12-20 | 2026-01-22 | 2026-01-04 | 2026-02-06 | 2026-02-03 | 2026-03-08
43 | 堆垛机系统调试 | 10 | 2025-12-20 | 2025-12-30 | 2026-01-04 | 2026-01-14 | 2026-02-03 | 2026-02-13
44 | 输送系统调试 | 10 | 2025-12-31 | 2026-01-10 | 2026-01-15 | 2026-01-25 | 2026-02-14 | 2026-02-24
45 | 悬臂吊调试 | 9 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-04-15 | 2026-04-24
46 | 上位机系统调试 | 10 | 2026-01-12 | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 2026-03-08
47 | 试运行 | 29 | 2026-01-23 | 2026-02-13 | 2026-02-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-04-07
48 | WMS&WCS系统调试运行 | 10 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-03-09 | 2026-03-19
49 | 系统正式上线 | 18 | 2026-02-03 | 2026-02-21 | 2026-02-18 | 2026-03-08 | 2026-03-20 | 2026-04-07
以上计划以2025/9/8收到预付款作为开始时间，甲方及其他客户影响条件未计算在内。