## 20250605
凤铝项目-项目会议纪要 （Project Meeting Minutes)
一、项目基本情况（Project Basic Info）
会议名称（Meeting Name）： | WMS与业务部门确认流程会议 | 召集人(Called By): | 陈劲扬
会议日期（Meeting Date：） | 2026-01-15 | 开始时间（Start time）: | 10:00
会议地点（Meeting Place）: | 凤铝软件中心会议室 | 持续时间（Meeting duration）： | 100分钟
记录人（Minuted by）： | 王鑫辉 | 审核人（Reviewed by）：
二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的结果） Meeting Objective ( to brief the meeting objective, including the expected outcome )
沟通并确认WMS系统分拣区的具体作业流程、系统功能优化需求及与Comms系统、业务部门的协同细节。
三、参加人员（Meeting attenders）
凤铝：陈劲扬、业务部门代表、Comms负责人 |  | 瑞仕格：王鑫辉、刘利军、邹勇帅
五、会议记录
1.出入库流程确认：会议确认，模具库、坯料&隔热半成品库、成品库系统业务流程已定稿，后续如因业务需要调整，需经过正式的变更流程进行评估与更新。 2.一楼产品入库南北两侧入库的区分COMMS会在入库之前就进行绑定并告知拖头AGV进行搬运。 3.凤铝方拖头AGV与自动对接装置两方设备进料和出料直接进行交互系统不参与。 4.分拣看板信息交互流程确认：Comms系统将分拣料框的订单号等关键信息推送至WMS，WMS将分拣料框出库至拣选所需信息推送至对应分拣看板进行显示，看板界面需清晰呈现当前分拣料框所关联的所有订单明细（凤铝COMMS提供）。 5.瑞仕格WMS需要有南北区分拣区禁用的功能。系统逻辑为：当人员操作该功能时，南侧禁用分拣料出至北侧分拣区，北侧同理。 6.坯料分拣分配逻辑： 分拣的出库顺序根据COMMS推送的时间顺序进行出库； 分拣出库料框如有5框，瑞仕格WMS系统在执行出库前必须进行南北两侧分拣位数量校验，若系统检测到当前无法满足连续空位条件，则该任务将暂缓出库，待条件满足时再行处理； 7.增加“手动出空框”功能：便于现场操作人员手动触发空料框的出库操作。 8.货位划分及存放规则： 坯料库货位需要进行分拣和不分拣的管理； 规定坯料待分拣料框须置于巷道中间区域； 坯料分拣完料框放至巷道两侧； 入库的料框凤铝COMMS告知我是否存放在南侧还是北侧； 货位分配规则由瑞仕格WMS进行管理； 9.我方今日将最新的技术规格书进行更新后，明日双方当面确认并签字。
六、会议纪要发放范围
报送：瑞仕格
主送：项目组全体成员
抄送：供应商或其他开发小组