## 参数表
需求调研阶段 | 开发设计阶段 | 现场调试阶段 | 整个项目产能爬坡和优化阶段 | 项目验收阶段
需求调研 | 概要设计 | 现场调试 | 整个项目完善和优化 | 项目验收协助
需求文档 | 详细设计 | 局部功能测试和优化 | 整个项目陪产和产能爬坡 | 资料移交
流程图 | 软件程序开发 | 整体上线试运行 | 整个项目培训
接口设计 接口文档 | 软件程序测试
初版软件需求文档编制 | 凤铝WMS系统演示
终端客户需求调研和交流
设备端需求调研和交流
最终版软件需求文档编制
最终版软件需求文档签署

## 软件计划
邯郸工厂VMI中小件智能存配项目的WMS、WCS软件进度表
项目名称：邯郸工厂VMI中小件智能存配项目
项目编号： 文件编号：
序号 | 事项 | 备注 | 工期 | 开始日期 | 完成日期
1 | 需求调研阶段 |  | 25 | 2026-03-02 | 2026-03-26
1.1 | 终端客户需求调研和交流 |  | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-06
1.2 | 设备端需求调研和交流 |  | 5 | 2026-03-07 | 2026-03-11
1.4 | 最终版软件需求文档编制 |  | 5 | 2026-03-11 | 2026-03-15
1.5 | 最终版软件需求文档签署 |  | 5 | 2026-03-16 | 2026-03-20
1.6 | 接口设计 接口文档 | 目前仅差输送线协议未给出 | 6 | 2026-03-21 | 2026-03-26
2 | 开发设计阶段 |  | 44 | 2026-03-27 | 2026-05-09
2.1 | 概要设计 | 进行中 | 3 | 2026-03-27 | 2026-03-29
2.2 | 详细设计 | 进行中 | 6 | 2026-03-30 | 2026-04-04
2.3 | 软件程序开发 | 进行中 | 20 | 2026-04-05 | 2026-04-24
2.6 | 软件程序测试 |  | 10 | 2026-04-30 | 2026-05-09
3 | 现场调试阶段 |  | 22 | 2026-05-10 | 2026-05-31
3.1 | 现场调试 |  | 7 | 2026-05-10 | 2026-05-16
3.2 | 局部功能测试和改善 |  | 7 | 2026-05-17 | 2026-05-23
3.3 | 整体上线试运行 |  | 8 | 2026-05-24 | 2026-05-31
4 | 整个项目产能爬坡和优化阶段 |  | 22 | 2026-06-01 | 2026-06-22
4.1 | 整个项目完善和优化 |  | 7 | 2026-06-01 | 2026-06-07
4.2 | 整个项目陪产和产能爬坡 |  | 10 | 2026-06-08 | 2026-06-17
4.3 | 整个项目培训 |  | 5 | 2026-06-18 | 2026-06-22
5 | 项目验收阶段 |  | 25 | 2026-06-23 | 2026-07-17
5.1 | 资料移交 |  | 5 | 2026-06-23 | 2026-06-27
5.2 | 项目验收协助 |  | 20 | 2026-06-28 | 2026-07-17
计划单位：湖南宽海智能装备有限公司 计划日期：2026年3月9日
Formulas:
开始日期 = [完成日期, row above]+1