## 计划表
开始时间 | 2026-02-05
春节假期：2月13日到2月23日
佛山日出东方项目-排期表 | time axis 2026-02-05 to 2026-05-17
推进阶段 | 序号 | （年月日） 推进步骤 | 工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081 | 46082 | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142 | 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159
合同 | 1 | 合同签订 | 2 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 何慧琳 | 2026-02-27: 春节假期
技术确认 | 2 | 图纸会签 | 1 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 吴兴虎
| 3 | 机械设计图纸细化下发 | 5 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 吴兴虎
| 4 | 电气设计 | 13 | 2026-01-27 | 2026-02-08 | 林诏满
| 5 | 长期物料采购 | 60 | 2026-02-05 | 2026-04-05 | 郑逢杰
制作阶段 | 6 | 货架采购和生产 | 30 | 2026-02-24 | 2026-03-25 | 郑逢杰
| 7 | 堆垛机下料 | 5 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 郑逢杰
| 8 | 提升机下料 | 5 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 郑逢杰
| 9 | 输送线下料 | 5 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 郑逢杰
| 10 | 堆垛机焊接 | 10 | 2026-02-27 | 2026-03-08 | 郑逢杰
| 11 | 提升机焊接 | 10 | 2026-03-02 | 2026-03-11 | 郑逢杰
| 12 | 输送线焊接 | 10 | 2026-03-05 | 2026-03-14 | 郑逢杰
| 13 | 堆垛机机加工 | 20 | 2026-03-03 | 2026-03-22 | 郑逢杰
| 14 | 提升机机加工 | 20 | 2026-03-03 | 2026-03-22 | 郑逢杰
| 15 | 输送线机加工 | 20 | 2026-03-03 | 2026-03-22 | 郑逢杰
| 16 | 堆垛机喷涂加工 | 20 | 2026-03-08 | 2026-03-27 | 郑逢杰
| 17 | 提升机喷涂加工 | 20 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 郑逢杰
| 18 | 输送线喷涂加工 | 20 | 2026-03-14 | 2026-04-02 | 郑逢杰
| 19 | 堆垛机厂内组装 | 5 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 郑逢杰
| 20 | 提升机厂内组装 | 9 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 郑逢杰
| 21 | 输送线厂内组装 | 10 | 2026-04-02 | 2026-04-11 | 郑逢杰
| 22 | 电柜接线组装 | 20 | 2026-04-11 | 2026-04-30 | 郑逢杰
软件部分 | 23 | 前期调研 | 8 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 廉蒙
| 24 | 对接文档确认 | 7 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 廉蒙
| 25 | 编写对接WMS业务接口 | 22 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | 廉蒙
| 26 | 对接PLC电气业务确认 | 17 | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 廉蒙
发货阶段 | 27 | 堆垛机设备打包发货运输 | 3 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 郑逢杰
安装调试阶段 | 28 | 货架安装 | 20 | 2026-03-25 | 2026-04-13 | 郑伟森
| 29 | 堆垛机安装 | 15 | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 郑伟森
| 30 | 提升机设备打包发货运输 | 3 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 郑伟森
| 31 | 提升机安装 | 10 | 2026-04-10 | 2026-04-19 | 郑伟森
| 32 | 输送线设备打包发货运输 | 3 | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 郑伟森
| 33 | 输送线安装 | 7 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 郑伟森
| 34 | 电气安装 | 20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 郑伟森
| 35 | 电气调试 | 20 | 2026-04-21 | 2026-05-10 | 郑伟森
| 36 | 现场调试设备测试 | 21 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 郑伟森
| 37 | 对接WMS业务接口测试 | 13 | 2026-05-11 | 2026-05-24 | 郑伟森
| 38 | 试运行 | 20 | 2026-05-31 | 2026-06-19 | 郑伟森

## 项目组成员
项目组成员 | 职责
郑伟森 | 项目经理
吴兴虎 | 机械设计
林诏满 | 电气设计
郑逢杰 | 采购
廉蒙 | 软件
何惠琳 | 销售