## 参数表
需求调研阶段 | 开发设计阶段 | 现场调试阶段 | 整个项目产能爬坡和优化阶段 | 项目验收阶段
需求调研 | 概要设计 | 现场调试 | 整个项目完善和优化 | 项目验收协助
需求文档 | 详细设计 | 局部功能测试和优化 | 整个项目陪产和产能爬坡 | 资料移交
流程图 | 软件程序开发 | 整体上线试运行 | 整个项目培训
接口设计 接口文档 | 软件程序测试
初版软件需求文档编制 | WCS与子系统设备连接测试
终端客户需求调研和交流 | 凤铝WMS系统演示
设备端需求调研和交流
最终版软件需求文档（蓝图）编制
最终版软件需求文档（蓝图）签署

## 综合库和模具库
佛山日出东方数智立体库的WMS、WCS软件进度表
项目名称：
项目编号： 文件编号：
序号 | 事项 | 工期 | 开始日期 | 完成日期
1 | 需求调研阶段 | 44 | 2026-02-26 | 2026-04-10
1.1 | 初版软件需求文档编制 | 7 | 2026-02-26 | 2026-03-04
1.2 | 终端客户需求调研和交流 | 5 | 2026-03-05 | 2026-03-09
1.3 | 设备端需求调研和交流 | 4 | 2026-03-10 | 2026-03-13
1.4 | 最终版软件需求文档（蓝图）编制 | 5 | 2026-03-14 | 2026-03-18
1.5 | 最终版软件需求文档（蓝图）签署 | 5 | 2026-03-19 | 2026-03-23
1.6 | 接口设计 接口文档 | 9 | 2026-03-23 | 2026-03-31
2 | 开发设计阶段 | 39 | 2026-04-01 | 2026-05-09
2.1 | 概要设计 | 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03
2.2 | 详细设计 | 6 | 2026-04-04 | 2026-04-09
2.3 | 软件程序开发 | 20 | 2026-04-10 | 2026-04-29
2.4 | WCS与子系统设备连接测试 | 8 | 2026-04-30 | 2026-05-07
2.6 | 软件程序测试 | 10 | 2026-04-30 | 2026-05-09
3 | 现场调试阶段 | 33 | 2026-05-10 | 2026-06-11
3.1 | 现场调试 | 8 | 2026-05-10 | 2026-05-17
3.2 | 局部功能测试和改善 | 10 | 2026-05-18 | 2026-05-27
3.3 | 整体上线试运行 | 15 | 2026-05-28 | 2026-06-11
4 | 整个项目产能爬坡和优化阶段 | 40 | 2026-06-12 | 2026-07-21
4.1 | 整个项目完善和优化 | 15 | 2026-06-12 | 2026-06-26
4.2 | 整个项目陪产和产能爬坡 | 20 | 2026-06-27 | 2026-07-16
4.3 | 整个项目培训 | 5 | 2026-07-17 | 2026-07-21
5 | 项目验收阶段 | 30 | 2026-07-22 | 2026-08-20
5.1 | 资料移交 | 10 | 2026-07-22 | 2026-07-31
5.2 | 项目验收协助 | 20 | 2026-08-01 | 2026-08-20
计划单位：湖南宽海智能装备有限公司 计划日期：2026年2月25日
Formulas:
完成日期 = [开始日期]+[工期]-1
开始日期 = [完成日期, row above]+1