## Sheet1
开始时间 | 2026-01-09
 | time axis 2026-01-09 to 2026-08-31
推进阶段 | 序号 | （年月日） 推进步骤 | 工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 46031 | 46032 | 46033 | 46034 | 46035 | 46036 | 46037 | 46038 | 46039 | 46040 | 46041 | 46042 | 46043 | 46044 | 46045 | 46046 | 46047 | 46048 | 46049 | 46050 | 46051 | 46052 | 46053 | 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081 | 46082 | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142 | 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173 | 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203 | 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234 | 46235 | 46236 | 46237 | 46238 | 46239 | 46240 | 46241 | 46242 | 46243 | 46244 | 46245 | 46246 | 46247 | 46248 | 46249 | 46250 | 46251 | 46252 | 46253 | 46254 | 46255 | 46256 | 46257 | 46258 | 46259 | 46260 | 46261 | 46262 | 46263 | 46264 | 46265
开发阶段 | 0 | 与各厂家设备对接协议沟通 | 22 | 2026-01-09 | 2026-01-30
开发阶段 | 1 | 与上游系统接口 | 4 | 2026-01-31 | 2026-02-03
| 2 | 机械手组盘 | 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04
| 3 | 组盘高温1出入库 | 3 | 2026-02-05 | 2026-02-07
| 4 | 机械手换盘 | 1 | 2026-02-08 | 2026-02-08
| 5 | 过拘束插拔钉设备 | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09
| 6 | 化成出入库 | 4 | 2026-02-10 | 2026-02-13
| 7 | 高温2出入库 | 2 | 2026-02-23 | 2026-02-24
| 8 | 常温出入库 | 2 | 2026-02-25 | 2026-02-26
| 9 | 机械手拆盘 | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27
| 10 | 成品组盘 | 2 | 2026-02-28 | 2026-03-01
| 11 | 正负极卷出入库、AGV对接 | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-05
|  |  |  | 截至日： | 2026-03-05