## Sheet1
模块 | 次级模块 | 功能 | 一级功能 | 功能点 |  |  |  |  | 验证结果 | 描述
基础管理 | 用户管理 | [7 empty] | 功能不全 | 有相关页面，但无法使用
| 基础信息管理 | 配置/自动生成UDI码（一维码或二维码）功能 | [6 empty] | 没有实现 | 没有相关页面和功能
|  | 支持配置库存策略 | 先进先出自动分配 | [5 empty] | 功能不全 | 没有相关页面，默认先进先出
|  | 对物料批次信息进行采集的功能（扫描追溯码） | [6 empty] | 没有实现 | 没有相关页面和功能
|  | 药品信息接口（商品信息同步） | [6 empty] | 已实现
| 容器管理（含冷链箱，温度采集与监控） | [7 empty] | 没有实现 | 没有相关页面和功能
| 库区管理 | 库区分区 | [6 empty] | 已实现
|  | 分类管理 | [6 empty] | 已实现
| 货位信息管理 | [7 empty] | 功能不全 | 有相关页面，但无法使用
作业业务 | 入库管理 | 入库任务分类 | 大件区 | 大件药品和整托药品 |  |  |  |  | 暂不能测试 | PDA未到场
|  |  |  | PDA上架 |  |  |  |  | 暂不能测试 | PDA未到场
|  |  | 麻精库 | 麻精药品 |  |  |  |  | 暂不能测试 | PDA未到场
|  |  |  | PDA上架 |  |  |  |  | 暂不能测试 | PDA未到场
|  |  | 冷藏冷冻冰箱 | 冷藏冷冻药品 |  |  |  |  | 暂不能测试 | PDA未到场
|  |  |  | PDA上架 |  |  |  |  | 暂不能测试 | PDA未到场
|  |  | 立方智能库 | 零散常规药商品 | 整箱或拆零 |  |  |  | 已实现 | 简单流程通过
|  |  |  | 采购入库 | 采购入库单接口 | 同步到立方仓WMS | 立方仓WMS执行入库 | 完成后单据状态返回 | 已实现 | 简单流程通过
[8 empty] | 完成后库存信息同步 | 功能不全 | 可用库存未更新
|  |  |  | 补货入库 | 补货单流程 | 大件区下架拆箱 |  |  | 暂不能测试 | PDA未到场
[6 empty] | 同步到立方仓WMS | 立方仓WMS执行入库 | 完成后单据状态返回 | 暂不能测试 | PDA未到场
[8 empty] | 完成后库存信息同步 | 暂不能测试 | PDA未到场
| 库存管理 | 库存统计和查询 | [6 empty] | 功能不全 | 可用库存未更新；出库订单未扣减可用库存
| 库存盘点 | [7 empty] | 功能不全 | 方仓WMS功能未研发
| 出库管理（包含复核包装） | 拆分出来分区拣货子任务 | 大件区 | PDA人工拣选下架 |  |  |  |  | 暂不能测试
|  |  | 麻精区 | PDA人工拣选下架 |  |  |  |  | 暂不能测试
|  |  | 冷藏冷冻冰箱 | PDA人工拣选下架 |  |  |  |  | 暂不能测试
|  |  | 立方智能库 | 出库单接口 | 同步到立方仓WMS | 立方仓WMS执行出库 | 完成后单据状态返回 |  | 已实现 | 简单流程通过
[7 empty] | 完成后库存信息同步 |  | 功能不全 | 相关字段更新存在问题
| 双账号同时登录执行作业 | [7 empty] | 已实现
业务数据 | 过期预警 | 库存上下限与有效期/过效期预警 | [6 empty] | 没有实现 | 没有相关页面和功能
| 储量预警 | [7 empty] | 没有实现 | 没有相关页面和功能
| 系统查询 | [7 empty] | 已实现
| 作业任务大屏（数字孪生） | 库存库位信息接口 | [6 empty] | 没有实现 | 没有相关页面和功能
|  | 报表（作业任务量和进度） | [6 empty] | 没有实现 | 没有相关页面和功能
|  | 当日作业情况 | [6 empty] | 没有实现 | 没有相关页面和功能
|  | 仓库存储状况 | [6 empty] | 没有实现 | 没有相关页面和功能
| 数据报表 | [7 empty] | 没有实现 | 没有相关页面和功能
| 设备故障报警功能 | [7 empty] | 没有实现 | 没有相关页面和功能

## Sheet2
模块 | 功能 | 功能点 | 测试结果 | 问题描述
基础数据 | 物料信息 | 接收ERP商品 | 成功
|  | 物料编辑 | 失败 | 1、物料信息修改大小件，保存时提示异常，无法正常保存； 2、上游WMS的物料信息中【立库最低库存数】只针对立方仓库存，如果大库库存不足，无法做到预警提醒； 3、上游WMS没有对库存不足、临期产品等做预警和告警； 4、物料信息中，物料属性分类（大件，小件）没有设置为必填 （业务逻辑：大件商品的订单不会传到立方仓，只有小件的商品才会传到立方仓）
|  | 下传立方仓WMS商品 | 待确认
| 仓库信息 | 编辑修改+新增 | 成功
| 货位信息 | 编辑修改+新增 | 成功
| 容器管理（含冷链箱，温度采集与监控） | 容器管理（含冷链箱，温度采集与监控） | 失败 | 1、未实现
| 用户管理 | 新增用户 | 失败 | 1、用户管理中，新增用户时需要配置角色，但是角色的新增和权限绑定的相关功能不齐全；
作业业务 | 入库单 | 入库单+明细展示 | 失败 | 1、入库单明细上，所属仓库信息不清晰； 2、PDA入库完成后，会将对应的明细数据删除； 3、WEB上入库单页面，如果是非立方库的单据，发现明细全部入库完成后，主单的数据状态不会更新为完成；
|  | 接收ERP入库单 | 成功
|  | 拆分入库单到各仓库 | 待确认
|  | 下传立方仓WMS入库单 | 成功
|  | 接收立方仓WMS回传状态 | 成功
|  | PDA操作入库 | 失败 | 1、PDA入库的数据展示中，将整个明细都是入库立方仓的主单数据也展示出来了； 2、、PDA入库作业时，当前明细在扫描完货位编码+入库数量，点击确认后，如果计划入库的单据数量已经全部入完，则需要页面自动跳转到入库单据主单查询页面，实际并没有跳转；
|  | 更新库存数据 | 失败 | 1、库存信息中，出库数据的仓库字段没有赋值； 2、入库完成后，库存信息表中的可用库存没有赋值，还是为0；
| 出库单 | 出库单+明细展示 | 失败 | 1、医院ERP生成出库单到上游WMS时，上游WMS没有根据库区+物料编码+其他条件做库存查询，查看是否有足够可用库存，直接生成了出库任务；
|  | 接收ERP出库单 | 成功
|  | 拆分出库单到各仓库 | 待确认
|  | 下传立方仓WMS出库单 | 成功
|  | 接收立方仓WMS回传状态 | 成功
|  | PDA操作出库 | 失败 | 1、传到立方仓WMS的出库订单数据，也可以在PDA上查到； 2、医院ERP生成出库单到上游WMS时，上游WMS没有根据库区+物料编码+其他条件做库存查询，查看是否有足够可用库存，直接生成了出库任务；
|  | 更新库存数据 | 待确认
| 盘点 | 盘点出库 | 待确认
|  | 盘点任务拆分 | 待确认
|  | 盘点任务下发立方仓WMS | 待确认
|  | 接收立方仓WMS盘点回传 | 待确认
| 库存信息 | 库存查询 | 失败 | 1、库存信息中，出库数据的仓库字段没有赋值；
|  | 库存变更 | 失败 | 1、库存信息中，库存数量、待出库数量、可用库存数量这3个字段的业务变动没有做好； 2、库存数量清零的时候，这条库存数据没有被逻辑删除；
业务数据 | 过期预警 | 库存过期预警提醒 | 失败 | 1、未实现
| 储量预警 | 储量不足预警提醒 | 失败 | 1、未实现
| 数据报表 | 入库报表 | 失败 | 1、未实现
|  | 库存报表 | 失败 | 1、未实现
|  | 出库报表 | 失败 | 1、未实现
|  | 盘点报表 | 失败 | 1、未实现
| 设备故障报警功能 | 立方仓设备告警提醒 | 失败 | 1、未实现