## 总清单
龙利得文化科技有限公司智能工厂项目
系统集成接口(初步)清单
| 类型 | 数量 | 完成数量 | 界面截图 | 开发文档 | 进度 | 预计交期 | 三方联调开始日期
| MES开发接口数 | 15 | 9 |  | erp接口文档已提供 wms接口文档已提供 | 60% | 2025.9.15 | 2025.9.20
| ERP开发接口数 | 4 | 0 | 已提供 | 已对接 | 0% | 2025.9.15 | 2025.9.20
| WMS开发接口数 | 8 | 0 |  | 已对接 | 0% | 2025.9.15 | 2025.9.20
| 合计： | 27

## WMS接口
龙利得文化科技有限公司智能工厂项目
系统集成接口(初步)清单—MES与利拓智能物流
序号 | 接口清单 | 集成方向 | 描述 | 接口所需字段明细 | 对接说明 | 备注 | 已完成 | 完成日期 | 备注
1 | 领料计划接口 | MES→调用WMS | 交接班复核后，MES根据当日生产任务，发送领料计划给智能物流 | 领料计划明细id、生产订单编码、派工单编码、物料编码、特征编码、等级编码、产地编码、数量、加工中心编码（机台）、计划开始时间、计划结束时间 | 送料需明确具体位置 （如箱子就需要明确到几号加工中心哪个托盘位） 所有设备后续都能制定好相关区域信息 不用给安全区域的位置信息，物流可自行判断 | mes告诉wms哪台设备需要料，由wms自行判定送到的机台哪个空位上，并将托盘位信息回传至mes | ☐
2 | 自动叫料接口 | MES→调用WMS | 自动叫料的物料，MES自动计算现场余料可用时长，定时同步智能物流 | 领料计划明细id、余料可加工时长、周转位序号、该加工中心周转位余料数量 | 频次：2分钟一次 逻辑：小车准备出发会返回值给MES，MES收到该值后，后续无需再次发送该信息 | 一直发送 | ☐
3 | 手动叫料接口（辅料） | MES→调用WMS | MES手动呼叫物流送料 | 领料计划明细id、周转位序号 呼叫id | 。、 |  | ☐
4 | 空托/余料接驳接口 | MES→调用WMS | MES系统自动/手动呼叫智能物流空托接驳 | 空托：呼叫id，加工中心，空托位置， 余料：呼叫id，加工中心，托盘位置，物料信息（条码、批次、物料编码、数量、是否领过料，工单号【跟erp相关】）、卷径（手输）、幅宽（手输） | 织布、分切、 | 退料：生产中→线边仓 线边仓信息不与erp交互 | ☐ |  | wms跟erp对接
5 | 接驳就位接口 | MES→调用WMS | MES从机台采集到接驳就位指令后发送智能物流 | 配送指令id，加工中心、接驳就位标记 | mes收到配送出发指令后调用接口 成功后不再发送 |  | ☐
6 | MES成品码信息同步给WMS（半成品码或箱码） | MES→调用WMS | MES生成/修改成品码之后，同步码内容给智能物流 | 生产订单编码、派工单编码、物料编码、特征编码、等级编码、产地编码、数量、单位、成品/半成品条码、箱长、箱宽、箱高、重量、卷径、幅宽（机台获取/手输） | 首检、巡检结果带到生产入库单（同erp质检处理） |  | ☐
7 | MES工单停止生产接口 | MES→调用WMS | MES工单停止生产，通知智能物流，智能物流停止码垛。 | 生产订单id、停止生产标记 | 成品堆垛/堆垛停止 | 不同班次相同物料能不能堆垛在一起？ | ☐
8 | 品级调整单 | MES→调用WMS |  |  | 品级调整结果给智能物流；品级影响智能物流是否配送 | 同erp品级调整处理 | ☐
智能物流确认人： | [5 empty] | 确认日期： | ☐
MES确认人： |  |  |  |  | 待确认：领料、退料、补料、品级调整 |  | ☐
| 注：WMS调用其他方接口见其他页签 | [5 empty] | ☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

## ERP接口
龙利得文化科技有限公司智能工厂项目
系统集成接口(初步)清单—MES与印智互联ERP
序号 | 接口清单 | 集成方向 | 描述 | 接口所需字段明细 | 对接说明 | 备注 | 已完成 | 完成日期
1 | 派工单状态变更 | MES→调用ERP | 正常中、暂停、完工（手动完工） |  |  |  | ☐
2 | 机台变更 | MES→调用ERP | 机台实际生产班组或人员调整反馈 |  | 机台变更： mes→erp，mes确认，客户说的（管理规范） 1、加强计划派工管理规范； 2、erp进行调整，mes同步：mes已开工的订单erp不能调整 |  | ☐
3 | MES扫物料码调用物料信息(上料) | MES→调用ERP | MES传条码；ERP返回：条码、物料编码、特征编码、等级编码、产地编码、数量、单位 | MES扫码时调用接口，ERP回传条码内容（直接调，或前面同步-包括新增和修改） | ERP与WMS |  | ☐
4 | 领料接口（补料） | MES→调用ERP | 生产订单编码、派工单编码、物料编码、特征编码、等级编码、产地编码、数量、单位、箱条码 | MES上料，ERP生成领料单 | ERP与WMS |  | ☐
5 | MES产量回传接口 | MES→调用ERP | 生产订单编码、派工单编码、物料编码、特征编码、等级编码、产地编码、数量、单位、箱条码、重量、卷径 | 报工人员、报工数量、人员分配比例 |  |  | ☐
6 | 退料入库接口 | MES→调用ERP | 生产订单编码、派工单编码、物料编码、特征编码、等级编码、产地编码、数量、单位、箱条码、位置编码 | MES余料下料，扫码修改余料数量，ERP生成退料单 | ERP与WMS |  | ☐
7 | 生产不良 | MES→调用ERP |  | 生产过程中的不良追溯：后工序发现前工序的不良，是否可修改前工序的报工合格数量 | mes新建单据，erp接收调整 |  | ☐
8 | 地磅数据对接 | MES→调用ERP |  | erp获取地磅数据的时候调用我们接口，每次调用的为最新的数值 | 车牌信息无法获取 | 定制 | ☐
9 | 首检、巡检记录及结果传给ERP | MES→调用ERP | 检验结果，检验数量、不合格数量、合格数 |  | 1、检验基础资料都要从erp进行维护； 2、需增加检验基础资料同步接口 |  | ☐
10 | 品级调整单 | MES⇌ERP | 互相通知 | 品级调整结果给智能物流；品级影响智能物流是否配送 erp不做，只做调仓（暂定） | 品级调整结果给智能物流；品级影响智能物流是否配送 erp不做，只做调仓（暂定） | 定制 | ☐
11 | [6 empty] | ☐
☐
☐
☐
☐
备注：1、ERP集成MES生产任务时明确工序材料/(半)成品代码、名称以及分班次计划工序领料/入库数；2、后续项目需要调整，多方沟通确定。 | [6 empty] | ☐
ERP确认人： |  |  |  |  | 确认日期： |  | ☐
MES确认人： | [6 empty] | ☐
| 注：ERP调用其他方接口见其他页签 | [5 empty] | ☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

## MES接口
龙利得文化科技有限公司智能工厂项目
系统集成接口(初步)清单—MES系统
序号 | 类别 | 接口清单 | 集成方向 | 描述 | 接口所需字段明细 | 对接说明 | 已完成 | 完成日期
1 | 基础资料 | 人员 | ERP→调用MES | 编码、名称、员工状态、部门编码、邮箱、微信（企业微信） | 对接频次：每次信息修改保存后调用 |  | ☐
2 |  | 部门 | ERP→调用MES | 编码、名称、部门类型、上级部门编码、是否生效 |  | 不做接口、人工同步 | ☐
3 |  | 班组 | ERP→调用MES | 主表：编码、名称、是否生效 明细：班组人员 |  |  | ☐
4 |  | 班次 | ERP→调用MES | 主表：编码、名称、是否生效 明细：班次开始时间、班次结束时间 |  | 不做接口、人工同步 | ☐
5 |  | 班组班次设置 | ERP→调用MES | 主表：编码、名称、开始日期、结束日期 明细：班组对应班次 |  |  | ☐
6 |  | 设备分类 | ERP→调用MES | 编码、名称、上级分类编码、是否生效 |  | 不做接口、人工同步 | ☐
7 |  | 设备型号 | ERP→调用MES | 编码、名称 |  | 不做接口、人工同步 | ☐
8 |  | 设备档案 | ERP→调用MES | 设备编码、设备名称、设备分类编码、设备型号编码 | erp支持多个设备合成一个设备进行录入 |  | ☐
9 |  | 加工中心（生产线） | ERP→调用MES | 主表：加工中心编码、加工中心名称、部门编码 资源明细：设备编码、数量、是否主设备 |  | MES独立维护 | ☐
10 |  | 标准作业（工序资料） | ERP→调用MES | 主表：编码、名称 明细：加工中心、车速，设计产能、考核产能（设备开机前5分钟余料可用时长按此计算，五分钟后按实际产能计算） |  |  | ☐
11 |  | 料品分类 | ERP→调用MES | 编码、名称、父级分类、分类级次、是否生效 |  | 不做接口、人工同步 | ☐
12 |  | 物料 | ERP→调用MES | 基本档：编码、名称、规格、材质、简码、图号、是否生效、存货分类、单位、是否启用辅单位、辅单位、是否启用特征、特征属性、是否启用等级、是否启用产地、说明、叫料类型、是否控制补领 其他属性：长、宽、高、外径、内径、重量等 控制档：仓库、是否启用批号、批号编码规则、是否启用序列号库存管理、序列号编码规则 | 物料属性，自动/手动/人工领料，是否控制补领等 自动叫料（可运算可用时长）：纸卷、膜卷、包装箱、化学粒子 人工叫料：无法运算可用时长的立体仓库管的物料。 注：补料控制规则需客户明确 |  | ☐
13 |  | 工装主档（模具资料、印版资料） | ERP→调用MES | 工装编号、物料编码、物料分类、备注 | (如模具/印版) |  | ☐
14 |  | 工装寿命管理 | ERP→调用MES | 物料分类、物料编码、备注、寿命上限、寿命计算方式、比例 | 全生命周期在ERP中进行管理，(如模具/印版) | ERP自管控 | ☐
15 | 生产任务 | 生产计划/工单接口（生产施工单） | ERP→调用MES | 生产订单：订单编码、单据类型编码、业务类型编码、部门编码、单据日期、需求日期、开工日期、完工日期、成品编码、特征编码、等级编码、产地编码、单位、辅单位、数量、辅数量、工艺路线编码 生产用料清单明细：物料编码、特征编码、等级编码、产地编码、单位、仓库编码、工序编码、领料方式、数量、单位用量、分子、分母、固定损耗、变动损耗 工序规划单明细：工序次序、工序编码、计划数量、单位 规划单工序加工中心明细：工序次序、加工中心编码、车速 规划单加工中心工艺参数明细：工序次序、加工中心编码、设备编码、参数编码、检测方式、标准值、最大值、最小值 规划单加工中心模具明细：工序次序、加工中心编码、模具编码、用量 规划单工序图纸文件：工序次序、文件名称、文件路径 | 1、ERP可对工单的产品类型进行筛选； 2、用料清单会同步； 3、工艺路线信息； 4、设备信息 5、ESOP（选择工单后，可直接显示该产品图纸照片，无需二次人工查询操作） 仅同步需MES管控的工单（印版工单不同步） 注：返工时，需要有指定物料（如批次，但ERP不指定仓库）【有问题，批次存在多个库？ 是否需要到序列号，要么就得指定仓库】 由wms判定用料是由哪里进行领料 |  | ☐
16 |  | 生产工单变更接口/任务变更（待定） | ERP→调用MES |  | 1. 不存在会将已下达生产工单的任务进行变更（代价太高，一个订单几千万） 只存在急单，插单的情况需要调整工单 2. 如存在加工时机台改变，那也需要ERP来下达（不可在MES上直接修改） 3. MES中的生产状态要给到ERP（未开始、加工中、已完成） 4. 关单规则： ERP给出工单可完工的超量范围（如计划1000个，可以800个，也可以1200个） 在超量范围内，如已工序完工，需要反馈给ERP，让计划人员进行人员控制是否要关单 如在>=超量范围外，由直接自动关单 |  | ☐
17 | 生产排工 | 工序派工单接口 | ERP→调用MES | 派工单主表：生产订单编码、派工单编码、单据类型编码、业务类型编码、工序次序、加工中心编码、派工日期、开始时间、结束时间、班组/班次编码、人员编码、数量、辅数量、单位、辅单位 派工单领料计划：物料编码、特征编码、等级编码、数量、物料所需设备 | ERP排产完成后同步MES（含修改、删除、新增） 工序派工最小派工机台单位（产线？设备？） 纸杯跟包装是不是分开派？涉及到生产任务单 |  | ☐
18 | 质量 | 品级调整单 | MES⇌ERP | 互相通知 | 品级调整结果给智能物流；品级影响智能物流是否配送 erp不做，只做调仓（暂定） | 走定制/ | ☐
|  | 工价查询 | ERP→调用MES | mes查询ERP工价信息 |  |  | ☐
19 | 调拨单 | 配送材料出发接口 | WMS→调用MES | 智能物流配送材料出发时通知MES（含预计送达时长） | 领料计划明细id、预计送达时长，配送指令id |  | ☐
20 | 出库 | 物料送达接口 | WMS→调用MES | 智能物流物料送达离机后通知MES | 领料计划明细id、位置编码、数量、呼叫id | 人工/小车反馈 增加标记判断是否物料摆放成功 | ☐
21 | 接驳 | 接驳完成反馈接口 | WMS→调用MES | 智能物流接到空托/余料时，反馈MES | 呼叫id、接驳完成标记 | wms取到空托/余料后反馈信息 | ☐
22 | 生产入库 | WMS产量回传接口 | WMS→调用MES | 产品包装完成上物流线，物流扫码并回传箱码给MES，MES执行报工 | 成品/半成品条码 |  | ☐
|  | 注：MES调用其他方接口见其他页签 |  |  |  |  | ☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐