## 工作安排及进度管理
龙利得立体库项目工作进度表
序号 | 现场每项进度(绿色填充已完成WCS控制逻辑，红色标注未联动) | 负责人 | 调试计划时间
1 | 成品码垛托盘输送工位->RGV输送->入库站台->堆垛机入库完成 | 王鑫辉,张宏林 | 等待网络连通即可测试
2 | 二楼成品入库口->入库站台->堆垛机入库完成 | 王鑫辉,张宏林
3 | 成品库->出库站台->二楼成品出库口 | 王鑫辉,张宏林
4 | 成品一楼入库口->入库站台->堆垛机入库完成 | 王鑫辉,张宏林 | 等待网络连通即可测试
5 | 成品库->出库站台->一楼成品出库口 | 王鑫辉,张宏林
6 | 成品码垛机器人对接码垛联调(单种箱型测试联调) | 王鑫辉,张宏林 | 2025/7/13-2025/7/16
7 | RCS对接接口、搬运工位站点信息和联调测试，三台提升机联调 | 王鑫辉,张宏林 | 2025/7/17-2025/7/20
8 | 一二楼叠盘,缠膜，拆盘机 | 王鑫辉,张宏林 | 2025/7/21-2025/7/22
9 | 原料库输送线出入库联调,堆垛机出入库联调对接 | 王鑫辉,张宏林 | 2025/7/23-2025/7/27
10 | 原料库一二楼出入库接驳台 | 王鑫辉,张宏林 | 2025-07-28
11 | 印刷机上下料，伸缩货叉，模切机下料，冲切机下料联调 | 王鑫辉,张宏林 | 2025/7/29-2025/7/31
12 | 纸杯机(纸箱上料、纸片上料) | 王鑫辉,张宏林 | 2025/8/1-2025/8/7
13 | 与MES、ERP对接接口及流程 | 王鑫辉,张宏林 | 2025/8/8-2025/8/31
14 | 现场功能优化 | 王鑫辉,张宏林 | 2025/9/1-
根据现场实际情况计划可能有所调整，临近某一调试阶段时，如若他方人员未在现场的情况下麻烦请协调人员

## 设备对接
龙利得立体库项目
序号 | 设备 | 已对接 | 已调试 | 原因
1 | 成品五台堆垛机 | √ | √
2 | 成品一二楼出入库输送线 | √ | √
3 | 成品RGV | √ | √
4 | 叠盘机，拆盘机
5 | 成品码垛输送环线 | √ |  | 物料条码内容待定厂家需要安装扫码器
6 | 成品码垛机器人 | √ |  | 等待输送环线解决
7 | 提升机 | √ | √
8 | 原料库堆垛机 | √ |  | 等待原料输送线单机完成
9 | 原料库一二楼出入库输送线 | √ |  | 单机调试
10 | 原料库一二楼出入库接驳台 | √ |  | 单机调试
11 | 印刷机上下料伸缩货叉 |  |  | 未到场
12 | 二楼纸杯机纸箱上料桁架 | √ |  | 现场桁架视觉模块及单机调试未完成
13 | 二楼纸杯机纸片上料桁架 |  |  | 未到场
14 | 一楼冲切下料桁架 |  |  | 未到场

## 8月4-8月15
龙利得立体库项目
序号 | 计划
2025-08-04 | 1.确认Rcs提升机跨楼层流程接口 2.RCS接口开发 3.配合RCS多任务测试 4.项目进度方案会议
2025-08-05 | 1.RCS接口开发 2.配合RCS多任务测试 3.配合商定ERP、MES项目方案
2025-08-06 | 1.配合联调测试Rcs提升机跨楼层流程接口 2.配合RCS多任务测试 3.与印刷机接驳台模拟测试交互 4.配合商定ERP、MES项目方案
2025-08-07 | 1.印刷接驳台流程开发 2.配合RCS多任务测试 3.配合商定ERP、MES项目方案
2025-08-08 | 1.印刷接驳台流程开发 2.配合AGV与印刷接驳台联调测试 2.配合RCS多任务测试 3.配合商定ERP、MES项目方案
2025-08-09 | 1.配合AGV与印刷接驳台联调测试 2.配合ERP、MES接口确定
2025-08-10 | 1.原料库输送堆垛联调测试 2.配合ERP、MES接口确定
2025-08-11 | 1.原料库输送堆垛联调测试 2.配合ERP、MES接口确定
2025-08-12 | 1.码垛环线测试联调 2.配合ERP、MES接口确定
2025-08-13 | 1.码垛环线测试联调 2.配合ERP、MES接口确定
2025-08-14 | 优化程序整体联动测试
2025-08-15 | 优化程序整体联动测试

## 现场调试记录表 (hidden)
现场调试记录表
项目号 |  | 项目名称 |  |  | 系统名称
现场实施人员 |  | 调试开始时间
安装内容 | 安装/安装检查项 | 安装时间 | 安装情况 | 问题及处理
调试内容 | 调试项 | 调试时间 | 调试情况 | 问题及处理
优化内容 | 优化项 | 提出时间 | 完成时间 | 问题及处理

## 现场问题反馈 (hidden)
现场问题反馈 | [6 empty] | 问题跟进
项目号 |  | 项目名称 |  |  | 客户
合计问题数 |  | 已解决数 |  | 延期数
问题编号 | 功能 | 具体内容 | 发生时间 | 反馈人 | 预期解决时间 | 导致其它问题 | 所属系统 | 模块/功能 | 问题分析 | 问题类型 | 问题等级 | 是否重复出现 | 解决方案 | 解决人 | 当前状态 | 实际解决时间 | 现场程序 是否已更新 | 是否 解决