## Sheet1
龙利得项目对接事项表
序号 | 对接方 | 厂家 | 需要处理的事项 | 对接时间 | 是否完成 | 当前情况
1 | 龙利得RCS系统对接 | 翼菲 | 对接接口协议 | 2025-06-10 15:00 | 已完成 | 6/10日上午与翼菲RCS人员对接
2 | 成品(辅料)库部分一二楼输送线 | 中科微至 | 对接交互逻辑，协议，输送段工位信息 | 2025-06-09 10:00 | 已完成 | 1.输送线将物料送到指定码垛机抓取工位，上报WCS箱体物料信息，WCS根据上传的箱体物料信息给码垛机提供放料坐标。 2.码垛机当码垛工位满料时提供上报满料信号，WCS收到信号后调度RGV取放料。 3.当RGV放料后经过缠膜机->外形检测->托盘物料组盘扫码上报给WCS->WCS根据上报信息分配巷道生成入库任务->WCS写入终点入库站台地址和任务信息->物料到达入库站台后上报给WCS->WCS调度堆垛机取货->堆垛机入库完成结束
3 | 二楼叠盘机 |  | 对接交互逻辑，协议 |  | 已完成
4 | 一楼缠膜机 |  | 对接交互逻辑，协议 |  | 已完成
5 | 一楼叠盘机 |  | 对接交互逻辑，协议 |  | 已完成
6 | 一楼拆盘机 |  | 对接交互逻辑，协议 |  | 已完成
7 | 纸箱码垛 | 传力机器人 | 对接交互逻辑，协议 | 2025-06-09 10:00 | 已完成 | 今日下午和码垛人员了解部分情况需等待上方中科微至三方一并对接
8 | 厂内提升机（车间内） | 睦程 | 对接交互逻辑，协议 | 2025-06-08 10:30 | 已完成
9 | 原料出库/半成品入库接驳站台 | 安宏智能 | 对接交互逻辑，协议，接驳台工位信息 | 2025-06-09 17:30 | 已完成 | 等待安宏智能杜工提供协议
10 | 印刷机上下料接驳（伸缩货叉） | 派伦 | 对接交互逻辑，协议，上下料机台工位信息 | 2025-06-09 14:00 | 已完成 | 6/10日提供协议内容
11 | 模切机下料 | 大桥 | 对接交互逻辑，协议，上下料机台工位信息 | 2025-06-09 17:00 | 已完成 | 物料满请求拉料，空托请求拉空托，物料下料完的信息龙利得自己去
12 | 冲切下料（桁架） | 特鲁门 | 对接交互逻辑，协议，上下料机台工位信息 | 2025-06-09 09:00 | 已完成 | 周一工程师到厂
13 | 二楼纸杯机上料（纸箱、纸片） |  | 对接交互逻辑，协议，上料工位信息 |  | 已完成 | 纸箱上料6/7上午已对接完成，等待周一纸片上料工程师到厂
14 | 原料库输送线,原料入库称重,幅宽测量接驳台 | 深泰 | 对接交互逻辑，协议，输送段工位信息 | 2025-06-07 16:00 | 已完成 | 还需要和安宏三方一起对接部分疑问点
15 | 二楼纸袋机上料（纸箱、纸卷） | 龙利得-方邦 | 对接交互逻辑，协议，上料工位信息 | 2025-06-09 14:00 | 已完成 | 还暂未提供协议，纸箱上料部分信号无法判断
16 | 二楼无纺布袋上料（纸箱、纸卷） | 龙利得-正威 | 对接交互逻辑，协议，上料工位信息 | 2025-06-10 14:30 | 未完成 | 纸卷今日提供交互信息，纸箱提供交互信息
17 | 龙利得一二期ERP系统接口对接 | 龙利得 | 商定业务流程模块，对接接口协议 | 2025-06-09 15:30 | 未完成 | 6/10日上午进行提供
18 | 原材料库堆垛机/成品库(辅料)堆垛机 | 宇锋 | 对接交互逻辑，协议，输送段工位信息 | 2025-06-07 10:00 | 已完成
19 | 成品RGV轨道车 | 中科微至 | 对接交互逻辑和协议 | 2025-06-06 10:00 | 已完成
上层系统码垛尾箱控制，码垛尾箱强制信号提供 码垛机械手在原位时才发送指令抓取,任务发送标识；码垛机机器人任务接收成功反馈 二楼线体码垛抓取工位需要上报WCS料箱信息
仓库基础资料 物料基础信息(1,2)，机台(2)，仓库位(2)，供应商(1,2)，单位(1,2)，客户信息(2)，员工资料(2) 纸卷->公斤，库存计量单位->卷，采购->米 纸卷部分 采购单中存有纸卷的基础资料，幅宽等，人工选择采购，物料进行打印条码 来料物料根据采购单关联的物料将信息携带出来->来料称重物料条码打印->物料检验后->进行采购入库 辅料部分，人工选择采购，物料，自己计数->打印条码 供应商提前打印条码->选定采购单号检数计量->物料检验后->组盘入库 托盘条码格式确定，物料条码的格式确定 生产领料计划，手动领料 入库不一定全入立库，部分入平库线边仓 ERP/MES给生产计划WMS给机台上料投产 物料周转系统 下线：下料完需要做再次做一次检验->半成品入库/或下一工序(下完料的物料条码信息) 数采信息->人工确认机台的信息再下料 工序领料:叫料->入库(手动/自动叫料) 纸箱码的确定 发货计划(人工进行点击发货下料)->余料进行拣选(重新组托)