## 计划
龙利得立体库项目软件计划
序号 | 计划
2025-09-04 | 1.配合码垛测试 2.MES接口文档初版确定 3.与二期ERP确定所需接口字段
2025/9/5-2025/9/7 | 1.原料库一、二楼西边三巷道输送、堆垛、接驳台联调 2.开发MES接口 3.配合ERP接口文档拟定
2025/9/8-2025/9/15 | 1.二楼AGV测试联调 2.一二楼叠盘机、缠膜机联调 3.一、二楼桁架联调与AGV联跑测试 4.开发MES接口 5.ERP接口文档初版确定 6.开发ERP接口
2025/9/15-2025/9/19 | 1.ERP、MES接口测试及优化
2025/9/20-2025/9/28 | 1.ERP、MES接口联调

## 工作安排及进度管理
龙利得立体库设备联调工作进度表
序号 | 区域 | 现场每项进度(红色未完成) | 情况
1 | 成品库(五条巷道) | 二楼成品码垛托盘工位->RGV输送->二楼成品输送入库->堆垛机入库完成 | 1.AGV二楼地图导入以及点位还未划分好 2.成品二楼输送环线扫码器厂家至今因现场原因无法确定
2 |  | 成品库->二楼成品输送出库->AGV二楼主机上料点
3 |  | AGV二楼主机上料点(退料/空托)->二楼成品输送入库->堆垛机入库完成
4 |  | 成品库->二楼成品输送出库->二楼成品拆盘机工位
5 |  | 成品一楼入库AGV站点->一楼成品输送入库->堆垛机入库完成
6 |  | 成品库->一楼成品输送出库->成品一楼出库AGV发货平台
7 |  | 成品码垛机器人对接码垛联调(单种箱型测试联调)
8 |  | 成品码垛环线联调分配码垛口
9 | 原料库(五条巷道) | 原料纸卷库一楼来料输送链板机入库->堆垛机入库完成 | 1.二楼出入库接驳台现场人员自动运行对接进度缓慢，无法满足联调条件
10 |  | 原料纸卷库->一楼老厂房输送链板机连廊
11 |  | 一楼老厂房输送链板机连廊->原料纸卷库
12 |  | 原料纸卷库->一楼新厂输送链板机出库->出库接驳台->AGV一楼主机上料点
13 |  | AGV一楼主机下料点->入库接驳台->一楼新厂输送链板机入库->原料纸卷库
14 |  | 原料纸卷库->二楼输送链板机出库/接驳->AGV二楼主机上料点
15 |  | AGV二楼主机上料点(退料)->二楼输送链板机入库/接驳->原料纸卷库
16 | 厂内 | AGV进入提升机进行跨楼层运输 | 1.缠膜机还未定义好交互协议 2.与桁架厂家还在单机调试，自动对接条件不满足
17 |  | 一二楼叠盘机、拆盘机
18 |  | 一楼缠膜机测试
19 |  | 一楼冲切机桁架
20 |  | 二楼纸杯机纸箱、纸片上料桁架

## 现场调试记录表 (hidden)
现场调试记录表
项目号 |  | 项目名称 |  |  | 系统名称
现场实施人员 |  | 调试开始时间
安装内容 | 安装/安装检查项 | 安装时间 | 安装情况 | 问题及处理
调试内容 | 调试项 | 调试时间 | 调试情况 | 问题及处理
优化内容 | 优化项 | 提出时间 | 完成时间 | 问题及处理

## 现场问题反馈 (hidden)
现场问题反馈 | [6 empty] | 问题跟进
项目号 |  | 项目名称 |  |  | 客户
合计问题数 |  | 已解决数 |  | 延期数
问题编号 | 功能 | 具体内容 | 发生时间 | 反馈人 | 预期解决时间 | 导致其它问题 | 所属系统 | 模块/功能 | 问题分析 | 问题类型 | 问题等级 | 是否重复出现 | 解决方案 | 解决人 | 当前状态 | 实际解决时间 | 现场程序 是否已更新 | 是否 解决