{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["软件计划"],"not_rendered":{"charts":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"软件计划","index":0,"n_rows":19,"n_cols":103,"rows_kept":19,"merged":[[8,1,13,1],[14,1,17,1]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"开始时间","2025-09-27"]
[]
[{"$nulls":7},{"$f":"C5","v":"2025-09-27"},{"$f":"H7+1","v":"2025-09-28"},{"$f":"I7+1","v":"2025-09-29"},"2025-09-30","2025-10-01","2025-10-02","2025-10-03","2025-10-04","2025-10-05","2025-10-06","2025-10-07","2025-10-08","2025-10-09","2025-10-10","2025-10-11","2025-10-12","2025-10-13","2025-10-14","2025-10-15","2025-10-16","2025-10-17","2025-10-18","2025-10-19","2025-10-20","2025-10-21","2025-10-22","2025-10-23","2025-10-24","2025-10-25","2025-10-26","2025-10-27","2025-10-28","2025-10-29","2025-10-30","2025-10-31","2025-11-01","2025-11-02","2025-11-03","2025-11-04","2025-11-05","2025-11-06",{"$f":"AV7+1","v":"2025-11-07"},{"$f":"AW7+1","v":"2025-11-08"},{"$f":"AX7+1","v":"2025-11-09"},{"$f":"AY7+1","v":"2025-11-10"},{"$f":"AZ7+1","v":"2025-11-11"},"2025-11-12","2025-11-13","2025-11-14","2025-11-15","2025-11-16","2025-11-17","2025-11-18","2025-11-19","2025-11-20",{"$f":"BJ7+1","v":"2025-11-21"},"2025-11-22","2025-11-23","2025-11-24","2025-11-25","2025-11-26","2025-11-27","2025-11-28","2025-11-29","2025-11-30","2025-12-01","2025-12-02","2025-12-03","2025-12-04","2025-12-05","2025-12-06","2025-12-07","2025-12-08","2025-12-09","2025-12-10","2025-12-11","2025-12-12","2025-12-13","2025-12-14","2025-12-15","2025-12-16","2025-12-17","2025-12-18","2025-12-19","2025-12-20","2025-12-21","2025-12-22","2025-12-23","2025-12-24","2025-12-25","2025-12-26","2025-12-27","2025-12-28","2025-12-29","2025-12-30","2025-12-31"]
[null,"推进阶段","序号","        （年月日）\n推进步骤","工期（天）","开始时间","结束时间",{"$f":"H7","v":45927},{"$f":"I7","v":45928},45929,45930,45931,45932,45933,45934,45935,45936,45937,45938,45939,45940,45941,45942,45943,45944,45945,45946,45947,45948,45949,45950,45951,45952,45953,45954,45955,45956,45957,45958,45959,45960,45961,45962,45963,45964,45965,45966,45967,45968,45969,45970,{"$f":"AZ7","v":45971},{"$f":"BA7","v":45972},45973,45974,45975,45976,45977,45978,45979,45980,45981,{"$f":"BK7","v":45982},45983,45984,45985,45986,45987,45988,45989,45990,45991,45992,45993,45994,45995,45996,45997,45998,45999,46000,46001,46002,46003,46004,46005,46006,46007,46008,46009,46010,46011,46012,46013,46014,46015,46016,46017,46018,46019,46020,46021,46022]
[null,"开发阶段",1,"与MES系统接口开发",14,"2025-09-27",{"$f":"E9+F9","v":"2025-10-11"}]
[null,null,2,"与MES系统接口对接",5,{"$f":"G9+1","v":"2025-10-12"},{"$f":"F10+E10","v":"2025-10-17"}]
[null,null,3,"与AGV接口确认",1,"2025-10-18","2025-10-19"]
[null,null,4,"与AGV接口开发",3,"2025-10-20","2025-10-23"]
[null,null,5,"与AGV接口对接",2,"2025-10-24","2025-10-26"]
[null,null,6,"业务流程开发",10,"2025-10-27","2025-11-06"]
[null,"调试阶段",6,"现场联调",25,"2025-11-07","2025-12-02"]
[null,null,6,"产能爬坡",10,"2025-12-03","2025-12-13"]
[null,null,6,"现场培训",5,"2025-12-14","2025-12-19"]
[null,null,6,"验收资料提交",2,"2025-12-20","2025-12-22"]
[{"$nulls":5},"截至日：",{"$f":"G18","v":"2025-12-22"}]