## 软件计划
开始时间 | 2025-09-27
 | time axis 2025-09-27 to 2025-12-31
推进阶段 | 序号 | （年月日） 推进步骤 | 工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 45927 | 45928 | 45929 | 45930 | 45931 | 45932 | 45933 | 45934 | 45935 | 45936 | 45937 | 45938 | 45939 | 45940 | 45941 | 45942 | 45943 | 45944 | 45945 | 45946 | 45947 | 45948 | 45949 | 45950 | 45951 | 45952 | 45953 | 45954 | 45955 | 45956 | 45957 | 45958 | 45959 | 45960 | 45961 | 45962 | 45963 | 45964 | 45965 | 45966 | 45967 | 45968 | 45969 | 45970 | 45971 | 45972 | 45973 | 45974 | 45975 | 45976 | 45977 | 45978 | 45979 | 45980 | 45981 | 45982 | 45983 | 45984 | 45985 | 45986 | 45987 | 45988 | 45989 | 45990 | 45991 | 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021 | 46022
开发阶段 | 1 | 与MES系统接口开发 | 14 | 2025-09-27 | 2025-10-11
| 2 | 与MES系统接口对接 | 5 | 2025-10-12 | 2025-10-17
| 3 | 与AGV接口确认 | 1 | 2025-10-18 | 2025-10-19
| 4 | 与AGV接口开发 | 3 | 2025-10-20 | 2025-10-23
| 5 | 与AGV接口对接 | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-26
| 6 | 业务流程开发 | 10 | 2025-10-27 | 2025-11-06
调试阶段 | 6 | 现场联调 | 25 | 2025-11-07 | 2025-12-02
| 6 | 产能爬坡 | 10 | 2025-12-03 | 2025-12-13
| 6 | 现场培训 | 5 | 2025-12-14 | 2025-12-19
| 6 | 验收资料提交 | 2 | 2025-12-20 | 2025-12-22
|  |  |  | 截至日： | 2025-12-22