## 参数表
序号 | 任务大类 | 任务小类 | [5 empty] | 任务阶段计划 |  |  |  |  | 项目信息 |  |  |  | 相关方信息 |  |  | 其他参数
| 任务大类 | 检查 | WMS | WCS | 接口 | 大类5 | 大类6 | 任务阶段 |  | 开始日期 | 预期工期 | 完成日期 | 完成比例 | 是否完成 | 项目状态 | 项目人员 | 相关方类型 | 相关方 | 相关方状态 | 任务提醒显示周期 | 项目人员
1 | 检查 | M11网络情况 | 入库管理1 | 箔材提升机 | 立体库入库接口 | 大类5-小类1 | 大类6-小类1 | 调试 |  | 2023-02-01 |  |  | 0% | 已完成 | 进度将落后 | 刘波 | MES系统 | 1 | 未进场 | 21
2 | WMS | M11AGV自动情况 | 入库管理2 | 涂布机上料 | 立体库出库接口 | 大类5-小类2 | 大类6-小类2 | 第1周 | 调试第1周 | 2023-02-01 | 7 | 2023-02-07 | 10% | 未完成 | 进度已落后 | 谭潇 | ERP系统 | 2 | 单调中
3 | WCS | 涂布机通讯情况 | 入库管理3 | 涂布机下料 | 出入口反馈接口 | 大类5-小类3 | 大类6-小类3 | 第2周 | 调试第2周 | 2023-02-08 | 7 | 2023-02-14 | 20% | 未开始 | 进度正常 | 胡童庆 | AGV系统 | 3 | 联调中 | 进度将落后提醒周期
4 | 接口 | 辊压机通讯情况 | 入库管理4 | 辊压机上料 | 出入库完成接口 | 大类5-小类4 | 大类6-小类4 | 第3周 | 调试第3周 | 2023-02-15 | 7 | 2023-02-21 | 30% |  |  | 肖洋 | 涂布机 |  | 联调完成 | 21
5 | 大类5 |  |  | M11缓存架 | 出入库手动完成/取消接口 |  |  | 第4周 | 调试第4周 | 2023-02-22 | 7 | 2023-02-28 | 40% |  |  | 陈勇 | 辊分机 |  | 陪产中
6 | 大类6 |  | 物料管理 | M11提升机 |  |  |  | 第5周 | 调试第5周 | 2023-03-01 | 7 | 2023-03-07 | 50% |  |  | 彭雄杰 | 叠片机 |  | 已撤场
7 |  |  |  | M11叠片机 |  |  |  | 第6周 | 调试第6周 | 2023-03-08 | 7 | 2023-03-14 | 60% |  |  | 贺文静 | 立库系统
8 |  |  |  | 箔材提升机 |  |  |  | 第7周 | 调试第7周 | 2023-03-15 | 7 | 2023-03-21 | 70% |  |  | 阳丹 | 堆垛机电控
9 |  |  |  | M11空筒回收 |  |  |  | 第8周 | 调试第8周 | 2023-03-22 | 7 | 2023-03-28 | 80% |  |  | 曾南阳 | 输送线电控
10 | [7 empty] | 第9周 | 调试第9周 | 2023-03-29 | 7 | 2023-04-04 | 90% |  |  | 曾培
11 | [7 empty] | 第10周 | 调试第10周 | 2023-04-05 | 7 | 2023-04-11 | 100% |  |  | 覃楚胧
12 | [7 empty] | 第11周 | 调试第11周 | 2023-04-12 | 7 | 2023-04-18 |  |  |  | 张鑫
13 | [7 empty] | 第12周 | 调试第12周 | 2023-04-19 | 7 | 2023-04-25 |  |  |  | 李华
14 | [7 empty] | 第13周 | 调试第13周 | 2023-04-26 | 7 | 2023-05-02 |  |  |  | 邓俊杰
15 | [7 empty] | 第14周 | 调试第14周 | 2023-05-03 | 7 | 2023-05-09 |  |  |  | 胡福昊
16 | [7 empty] | 第15周 | 调试第15周 | 2023-05-10 | 7 | 2023-05-16 |  |  |  | 万科达
17 | [7 empty] | 第16周 | 调试第16周 | 2023-05-17 | 7 | 2023-05-23 |  |  |  | 马勇棋
18 | [7 empty] | 第17周 | 调试第17周 | 2023-05-24 | 7 | 2023-05-30 |  |  |  | 向黎
19 | [7 empty] | 第18周 | 调试第18周 | 2023-05-31 | 7 | 2023-06-06 |  |  |  | 李传洋
20 | [7 empty] | 第19周 | 调试第19周 | 2023-06-07 | 7 | 2023-06-13
21 | [7 empty] | 第20周 | 调试第20周 | 2023-06-14 | 7 | 2023-06-20
22 | [7 empty] | 第21周 | 调试第21周 | 2023-06-21 | 7 | 2023-06-27
23 | [7 empty] | 第22周 | 调试第22周 | 2023-06-28 | 7 | 2023-07-04

## 分解跟进
21KH231 苏州冠鸿 荆门亿纬H5项目软件系统任务分解跟进表
项目号 |  | 21KH231 |  | 项目名称 |  | 应用于工厂物流MES系统研发合同 | [5 empty] | 人员安排 | 设计和开发 | 邓俊杰 | 项目陪产 | 邓俊杰
专 业 |  | 软件部 |  | 客户名称 |  | 荆门亿纬 | [6 empty] | 项目实施 | 邓俊杰
序号 | 任务分解 |  |  | 任务跟进 | [9 empty] | 相关方信息
| 任务大类 | 任务小类 | 责任人 | 开始周 | 完成周 | 开始日期 | 完成日期 | 工期 | 完成比例 | 是否完成 | 任务状态 | 任务提醒 | 影响因素 | 相关方类型 | 相关方单位 | 相关方状态
1.1 | 检查 | M11网络情况 | 邓俊杰 | 调试第1周 | 调试第3周 | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 21 | 100% | 已完成 |  |  | 光纤断了 | AGV系统 |  | 联调完成
1.2 |  | M11AGV自动情况 | 邓俊杰 | 调试第3周 | 调试第8周 | 2023-02-15 | 2023-03-28 | 42 | 100% | 已完成 |  |  | 悬臂轴AGV未开始,悬臂轴联调 | AGV系统 |  | 联调完成
1.3 |  | 涂布机通讯情况 | 邓俊杰 | 调试第1周 | 调试第1周 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 7 | 100% | 已完成 |  |  |  | 涂布机 |  | 联调完成
1.4 |  | 辊压机通讯情况 | 邓俊杰 | 调试第1周 | 调试第1周 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 7 | 100% | 已完成 |  |  |  | 辊分机 |  | 联调完成
2.1 | WCS | 涂布机上料 | 邓俊杰 | 调试第1周 | 调试第1周 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 7 | 100% | 已完成 |  |  |  | 涂布机 |  | 联调完成
2.2 |  | 涂布机下料 | 邓俊杰 | 调试第1周 | 调试第1周 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 7 | 100% | 已完成 |  |  |  | 涂布机 |  | 联调完成
2.3 |  | 辊压机上料 | 邓俊杰 | 调试第1周 | 调试第1周 | 2023-02-01 | 2023-02-07 | 7 | 100% | 已完成 |  |  |  | 辊分机 |  | 联调完成
2.4 |  | M11缓存架 | 邓俊杰 | 调试第4周 | 调试第6周 | 2023-02-22 | 2023-03-14 | 21 | 100% | 已完成 |  |  |  | AGV系统 |  | 联调完成
2.5 |  | M11提升机 | 邓俊杰 | 调试第4周 | 调试第6周 | 2023-02-22 | 2023-03-14 | 21 | 100% | 已完成 |  |  |  | 输送线电控 |  | 联调完成
2.6 |  | M11叠片机 | 邓俊杰 | 调试第4周 | 调试第8周 | 2023-02-22 | 2023-03-28 | 35 | 100% | 已完成 |  |  | 叠片机呼叫按钮未定，自动门有问题 | 叠片机 |  | 联调完成
2.7 |  | 箔材提升机 | 邓俊杰 | 调试第8周 | 调试第8周 | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 7 | 100% | 已完成 |  |  |  | 输送线电控 |  | 联调完成
2.8 |  | M11空筒回收 | 邓俊杰 | 调试第7周 | 调试第8周 | 2023-03-15 | 2023-03-28 | 14 | 100% | 已完成 |  |  | 提升机传送托盘类型逻辑需完善 | AGV系统 |  | 联调完成
3.1 | 接口 | 立体库入库接口 | 邓俊杰 | 调试第1周 | 调试第2周 | 2023-02-01 | 2023-02-14 | 14 | 100% | 已完成 |  |  |  | 立库系统 |  | 联调完成
3.2 |  | 立体库出库接口 | 邓俊杰 | 调试第1周 | 调试第2周 | 2023-02-01 | 2023-02-14 | 14 | 100% | 已完成 |  |  |  | 立库系统 |  | 联调完成
3.3 |  | 出入口反馈接口 | 邓俊杰 | 调试第1周 | 调试第2周 | 2023-02-01 | 2023-02-14 | 14 | 100% | 已完成 |  |  |  | 立库系统 |  | 联调完成
3.4 |  | 出入库完成接口 | 邓俊杰 | 调试第1周 | 调试第2周 | 2023-02-01 | 2023-02-14 | 14 | 100% | 已完成 |  |  |  | 立库系统 |  | 联调完成
3.5 |  | 出入库手动完成/取消接口 | 邓俊杰 | 调试第3周 | 调试第4周 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 14 | 100% | 已完成 |  |  | 手动完成时立库程序问题 | 立库系统 |  | 联调完成
审核： 校核： 制表： .